## 📖 Instruções
📖 INSTRUÇÕES — Planilha de Input do Painel FICO
PROPÓSITO
Esta planilha é a fonte de verdade para regerar o painel HTML/PDF Unifilar FICO Infra.
Preencher aqui evita reabrir o PDF da Reunião Regional a cada rodada.
FLUXO DE TRABALHO
1. | Preencha/atualize os campos em AMARELO CLARO nas demais abas.
2. | Campos CINZA são calculados ou de referência — não editar.
3. | Salve o arquivo como "Painel_FICO_INPUT_<data>.xlsx".
4. | Envie ao Claude com a instrução: "Atualizar painel FICO a partir desta planilha".
5. | Claude lerá a planilha, atualizará o const D do template e regerará HTML+PDF.
LEGENDA DE CORES
🟡 Amarelo | Editável — preencher/atualizar normalmente.
⬜ Cinza | Não editar — calculado ou identificador fixo.
🟦 Azul | Cabeçalho da aba.
🟩 Verde | Sub-cabeçalho de bloco (ex: nome de pacote).
CÓDIGOS DO RETIGRÁFICO (abas 11, 12, 13)
c | Concluído (verde)
a | Em andamento (amarelo)
n | Não aplicável / inexistente (cinza)
p | Pendente (branco)
r | Ponto crítico (linha RESTRIÇÕES — vermelho)
CONVENÇÕES NUMÉRICAS
• Números grandes: usar ponto como milhar (ex: 127.492 em vez de 127492).
• Percentuais: digitar como texto com o símbolo (ex: "75%") OU como número (0,75).
• Datas: formato DD/MM/AAAA (ex: 29/05/2026).
• Campos vazios são permitidos — deixe em branco se não houver dado.
ABAS DESTA PLANILHA
1. | 📖 Instruções (esta aba)
2. | 🎛️ Cabeçalho — refs, contratada, % avanço, KM, status
3. | 👷 Recursos — Histogramas MOD e Equipamento (6 semanas × 3 pacotes)
4. | 📊 Planejamento – Escopo — resumo (serviço × prev/real/saldo/ader/un)
5. | 📋 Planejamento – Detalhamento — plan_det completo (21 colunas)
6. | 🚫 Fora Escopo + Entrega — saldos e pendências (resumo + detalhamento)
7. | 🔧 RNCs — aderência, evolução do mês, tempo em aberto, em andamento
8. | 📚 DataBooks – Mensais — BK¦OIA e RNC mês a mês
9. | 📑 DataBooks – Ativos — por ativo (data envio, nota, observação)
10. | 🏗️ As Built + Pontos Críticos
11. | 🗺️ Retigráfico P1 — matriz status (16 atividades × 94 ativos)
12. | 🗺️ Retigráfico P2 — matriz status (16 atividades × 64 ativos)
13. | 🗺️ Retigráfico P3 — matriz status (19 atividades × 68 ativos)
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
O Retigráfico pode ser preenchido aqui OU detectado automaticamente do PDF.
Se preencher aqui, terá precisão 100% — ideal quando o detector visual erra.
Se deixar em branco, Claude tentará extrair do PDF (precisão ~85-90%).

## 🎛️ Cabeçalho
🎛️ CABEÇALHO — Identificação dos pacotes e referências
Referência geral do painel: | 2026-06-08 | (formato DD/MM/AAAA)
Campo | Pacote 1 | Pacote 2 | Pacote 3
Nome | Pacote 01 | Pacote 02 | Pacote 03
ID | P1 | P2 | P3
Sigla | EMPA | ATERPA | ÁPIA
Contratada | EMPA – Teixeira Duarte | ATERPA | Ápia
Referência serviços | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08
KM (faixa do pacote) | KM 0+160 – 38+100 | KM 38+180 – 71+300 | KM 72+000 – 104+480
Segmentos | Alça Sul · 1.1A · 1.1B · 1.2 · 1.3 · 1.4 | 1.4B · 1.5 · 1.6 | 1.7 · 1.8 · 2.1 · 2.2A
% Avanço físico | 93.73 | 99.87 | 34
Label do avanço | 93,73% | 99,87% | Em execução
% Desvio | 6,27% | 0,13% | –
Status (texto curto) | Avançado | Concluído | Em execução
Obs. recursos | Verificar se está direto EMPA e direto da Sub (Valevias) — checar com implantação. | Verificar se está direto ATERPA e direto da Sub (Valevias) — checar com implantação. | Atualizado pelo report da A&M · RDO SGC de janeiro. Verificar RDOs manuais com a Fernanda Soave.

## 👷 Recursos
👷 RECURSOS — Histogramas MOD e Equipamento (últimas 6 semanas)
Semanas (datas): | S-17 | S-18 | S-19 | S-20 | S-21 | S-22
Códigos (S-XX): | 19.04–25.04 | 26.04–02.05 | 03.05–09.05 | 10.05–16.05 | 17.05–23.05 | 24.05–30.05
MÃO DE OBRA (MOD)
Pacote | 19.04–25.04 | 26.04–02.05 | 03.05–09.05 | 10.05–16.05 | 17.05–23.05 | 24.05–30.05 | Obs.
Pacote 01 (EMPA – Teixeira Duarte) | 107 | 87 | 94 | 93 | 93 | 93 | Verificar se está direto EMPA e direto da Sub (Valevias) — checar com implantação.
Pacote 02 (ATERPA) | 67 | 67 | 9 | 9 | 9 | 9 | Verificar se está direto ATERPA e direto da Sub (Valevias) — checar com implantação.
Pacote 03 (Ápia) | 21 | 42 | 50 | 50 | 42 | 50 | Atualizado pelo report da A&M · RDO SGC de janeiro. Verificar RDOs manuais com a Fernanda Soave.
EQUIPAMENTO
Pacote | 19.04–25.04 | 26.04–02.05 | 03.05–09.05 | 10.05–16.05 | 17.05–23.05 | 24.05–30.05
Pacote 01 (EMPA – Teixeira Duarte) | 93 | 71 | 56 | 56 | 56 | 56
Pacote 02 (ATERPA) | 38 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12
Pacote 03 (Ápia) | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6

## 📊 Plan-Escopo
📊 PLANEJAMENTO — Resumo do Escopo (serviços por pacote)
Pacote 01 — EMPA – Teixeira Duarte
| Serviço | Previsto | Realizado | Saldo | Aderência % | Unidade
EMPA | Drenagem Superficial | 127.492 | 95.962 | 31530 | 75.27% | m
EMPA | Descida d'água | 1.914 | 1.365 | 549 | 71.32% | un
EMPA | DSH | 29.295 | 24.875 | 4420 | 84.91% | m³
EMPA | BSD | 1.711 | 18 | 1693 | 1.052% | m³
EMPA | Revestimento Primário | 22 | 6 | 16 | 27.27% | km
EMPA | Hidrossemeadura | 1.059.465 | 846.257 | 213208 | 79.88% | m²
EMPA | Biomanta | 291.876 | 264.955 | 26921 | 90.78% | m²
Pacote 02 — ATERPA
| Serviço | Previsto | Realizado | Saldo | Aderência % | Unidade
ATERPA | Drenagem Superficial | 135.689 | 132.776 | 2913 | 97.85% | m
Pacote 03 — Ápia
| Serviço | Previsto | Realizado | Saldo | Aderência % | Unidade
ÁPIA | Drenagem Superficial | 22.238 | 9.638 | 12600 | 43.34% | m
ÁPIA | Enroncamento | 5.160 | 4.480 | 680 | 86.82% | m³
ÁPIA | Aterro | 6.790 | 5.750 | 1040 | 84.68% | m³
ÁPIA | Retaludamento | 43.031 | 30.008 | 13023 | 69.74% | m³
ÁPIA | Escavação 1ª | 30.698 | 15.510 | 15188 | 50.52% | m³
ÁPIA | Sublastro | 2.877 | 980 | 1897 | 34.06% | m³
ÁPIA | Revestimento Primário | 9.766 | 1.960 | 7806 | 20.07% | km
ÁPIA | Retroaterro | 28.944 | 5.600 | 23344 | 19.35% | m³
ÁPIA | BSD | 1.813 | 327 | 1486 | 18.04% | m³
ÁPIA | Camada Drenante | 11.631 | 2.100 | 9531 | 18.06% | m³
ÁPIA | DSH | 8.357 | 1.050 | 7307 | 12.56% | m³
ÁPIA | Hidrossemeadura | 52.827 | 0 | 52827 | 0% | m²
ÁPIA | Biomanta | 46.033 | 0 | 46033 | 0% | m²
ÁPIA | Concreto Projetado | 626 | 0 | 626 | 0% | m³
ÁPIA | Obturação | 3.154 | 0 | 3154 | 0% | un

## 📋 Plan-Detalhado
📋 PLANEJAMENTO — Detalhamento completo (acumulado, mês, programação, projeções, tendência)
Pacote 01 — EMPA – Teixeira Duarte
Pacote | Serviço | Acum. Prev. | Acum. Real. | Acum. Desv. | Mês Prev. | Mês Real. | Mês Saldo | Mês Saldo Acumulado | Prog. S | Prog. S+1 | Prog. S+2 | Prog. Total | Soma Prev. | Soma Proj. | Soma Saldo | Aderência | S-1 Real. | S-1 AD | Tend. Duração | Tend. Tendência | BL | TAC 04
EMPA | Drenagem Superficial | 127.492 | 93590.09 | 33901.91 | 7800 | 1385 | 6415 | 32516.91 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 5400 | 127.492 | 100375.09 | 27116.91 | 78.73% | 1.742 | 97% | 127 |  | 02/10/2026 | 18/04/2026
EMPA | Descida d'água | 1.914 | 1.315 | 599 | 288 | 0 | 0 | 599 | 72 | 72 | 0 | 144 | 1.914 | 1459 | 455 | 76.23% | 0 | 0% | 0 |  |  | 18/04/2026
EMPA | DSH | 29.295 | 24.875 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.295 | 24875 | 4420 | 84.91% | 0 | 0% | 0 |  |  | 18/04/2026
EMPA | BSD | 1.711 | 18 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 18 | 1693 | 1.052% | 0 | 0% | 0 |  |  | 18/04/2026
EMPA | Revestimento Primário | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 27.27% | 0 | 0% | 0 |  |  | 18/04/2026
EMPA | Hidrossemeadura | 1.059.465 | 846.257 | 213208 | 0 | 0 | 0 | 213208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059.465 | 846257 | 213208 | 79.88% | 0 | 0% | 0 |  |  | 18/04/2026
EMPA | Biomanta | 291.876 | 264.955 | 26921 | 0 | 0 | 0 | 26921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.876 | 264955 | 26921 | 90.78% | 0 | 0% | 0 |  |  | 18/04/2026
Pacote 02 — ATERPA
Pacote | Serviço | Acum. Prev. | Acum. Real. | Acum. Desv. | Mês Prev. | Mês Real. | Mês Saldo | Mês Saldo Acumulado | Prog. S | Prog. S+1 | Prog. S+2 | Prog. Total | Soma Prev. | Soma Proj. | Soma Saldo | Aderência | S-1 Real. | S-1 AD | Tend. Duração | Tend. Tendência | BL | TAC 04
ATERPA | Drenagem Superficial | 135.689 | 132.776 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.689 | 132776 | 2913 | 97.85% | 0 | 0% | 0 |  |  | 30/04/2026
Pacote 03 — Ápia
Pacote | Serviço | Acum. Prev. | Acum. Real.Maio | Acum. Desv. | Mês Prev. | Mês Real. | Mês Saldo | Mês Saldo Acumulado | Prog. S | Prog. S+1 | Prog. S+2 | Prog. Total | Soma Prev. | Soma Proj. | Soma Saldo | Aderência | S-1 Real. | S-1 AD | Tend. Duração | Tend. Tendência | BL | TAC 04
ÁPIA | Retaludamento | 3292 | 3292 | 3.0013e-11 | 28123 | 11427 | 16696 | -11427 | 8960 | 0 | 0 | 8960 | 3292 | 23679 | -20387 | 719.3% | 4.333 |  | 6 | 4 | 02/08/2026 | 12/06/2026
ÁPIA | Escavação 1ª | 30.698 | 9745.58 | 20952.42 | 30665.4 | 10395 | 20270.4 | 10557.42 | 4480 | 1120 | 0 | 5600 | 30.698 | 25740.58 | 4957.42 | 83.85% | 2.739 | 41% | 5 | 4 | 22/07/2026 | 12/06/2026
ÁPIA | Retroaterro | 41795 | 6389 | 35406 | 19187.99 | 0 | 19187.99 | 35406 | 3360 | 6160 | 0 | 9520 | 41795 | 15909 | 25886 | 38.06% |  |  |  |  | 15/07/2026
ÁPIA | Aterro | 10993.22 | 5924.16 | 5069.06 | 6370.82 |  | 6370.82 | 5069.06 | 2940 | 490 | 0 | 3430 | 10993.22 | 9354.16 | 1639.06 | 85.09% | 2.024 |  | 4 | 9 | 18/07/2026 | 14/07/2026
ÁPIA | Sublastro | 2877 | 0 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 0 | 1470 | 0 | 1470 | 2877 | 1470 | 1407 | 51.09% |  |  |  |  | 15/07/2026
ÁPIA | Revestimento Primário | 4362.4 | 0 | 4362.4 | 4362.4 | 0 | 4362.4 | 4362.4 | 0 | 140 | 0 | 140 | 4362.4 | 140 | 4222.4 | 3.209% |  |  |  |  | 21/07/2026
ÁPIA | Camada Drenante | 2998 | 0 | 2998 | 1207 | 0 | 1207 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 2998 | 0% | 0 | 0% |  |  | 31/07/2026
ÁPIA | Drenagem Superficial | 11118.91 | 4029.4 | 7089.51 | 1408.52 |  | 1408.52 | 7089.51 | 1120 | 2765 | 1.278 | 5163 | 11118.91 | 9192.4 | 1926.51 | 82.67% | 222 | 23% | 574 |  | 25/12/2027 | 31/07/2026
ÁPIA | Hidrossemeadura | 98860 | 0 | 98860 | 60408.13 | 0 | 60408.13 | 98860 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 98860 | 10500 | 88360 | 10.62% |  |  |  |  | 03/07/2026
ÁPIA | Biomanta | 46.033 | 0 | 46033 | 15419.31 | 0 | 15419.31 | 46033 | 5600 | 8400 | 0 | 14000 | 46.033 | 14000 | 32033 | 30.41% |  |  |  |  | 20/07/2026
ÁPIA | DSH | 8.357 | 0 | 8357 | 1758.43 | 0 | 1758.43 | 8357 | 630 | 735 | 0 | 1365 | 8.357 | 1365 | 6992 | 16.33% |  |  |  |  | 22/07/2026
ÁPIA | BSD | 2507 | 631 | 1876 | 253.33 | 0 | 253.33 | 1876 | 205.8 | 186.2 | 0 | 392 | 2507 | 1023 | 1484 | 40.81% |  |  |  |  | 18/08/2026
ÁPIA | Concreto Projetado | 626 | 0 | 626 | 51.91 | 0 | 51.91 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 | 0% |  |  |  |  | 06/08/2026
ÁPIA | Enroncamento | 5.160 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | 5160 | 0 | 100% |  |  |  |  | 20/05/2026
ÁPIA | Obturação | 3.154 | 0 | 3154 | 3.154 | 0 | 3154 | 3154 | 840 | 2520 | 0 | 3360 | 3.154 | 3360 | -206 | 106.5% |  |  |  |  | 19/06/2026

## 🚫 Fora+Entrega
🚫 FORA DE ESCOPO + ENTREGA — Saldos e pendências
FORA DE ESCOPO — Resumo
Pacote | Item | Saldo | Unidade
EMPA | Escavação | 336.307 | m³
EMPA | Drenagem Sup. | 6.851 | m
EMPA | Hidrossemeadura | 71.647 | m²
EMPA | Biomanta | 61.076 | m²
EMPA | BSD | 713 | m³
EMPA | DSH | 11.079 | m³
ATERPA | Escavação | 6.326 | m³
ATERPA | Drenagem Sup. | 1.491 | m
ATERPA | DSH | 2.172 | m³
ÁPIA | Hidrossemeadura (km 77) | 10.000 | m²
ENTREGA — Resumo (pendências)
Pacote | Item | Previsto/Total | Realizado | Aderência %
EMPA | Pendências Infra / Valec | 85 | 18 | 21.18%
EMPA | Pendências Protocolo | 683 | 47 | 6.881%
EMPA | Pendências Man./Reman. | 40 | 0 | 0%
ATERPA | Pendências Infra / Valec | 103 | 7 | 6.796%
ATERPA | Pendências Protocolo | 753 | 27 | 3.586%
ATERPA | Pendências Man./Reman. | 85 | 85 | 100%
ÁPIA | Pendências Infra / Valec | 79 | 29 | 36.71%
ÁPIA | Pendências Protocolo | 417 | 195 | 46.76%
ÁPIA | Pendências Man./Reman. | 9 | 0 | 0%
ENTREGA — Detalhamento (21 colunas, mesma estrutura de Plan-Detalhado)
Pacote | Item | Acum. Prev. | Acum. Real. | Acum. Desv. | Mês Prev. | Mês Real. | Mês Saldo | Prog. S | Prog. S+1 | Prog. S+2 | Prog. Total | Soma Prev. | Soma Proj. | Soma Saldo | Aderência | S-1 Real. | S-1 AD | Tend. Duração | Tend. Tendência | BL | TAC 04
EMPA | Pendências Infra / Valec | 85 | 18 | 67 | 0 | 6 | -6 | 0 | 12 | 24 | 36 | 85 | 60 | 25 | 70.59% | 0 | 0% |  |  |  | 18/04/2026
EMPA | Pendências Protocolo | 683 | 47 | 636 | 0 | 50 | -50 | 0 | 108 | 216 | 324 | 683 | 421 | 262 | 61.64% | 0 | 0% |  |  |  | 18/04/2026
EMPA | Pendências Man./Reman. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 18/04/2026
ATERPA | Pendências Infra / Valec | 103 | 7 | 96 | 0 | 7 | -7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 103 | 28 | 75 | 27.18% | 0 | 0% |  |  |  | 30/04/2026
ATERPA | Pendências Protocolo | 753 | 27 | 726 | 0 | 80 | -80 | 0 | 160 | 0 | 160 | 753 | 267 | 486 | 35.46% | 0 | 0% |  |  |  | 30/04/2026
ATERPA | Pendências Man./Reman. | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 30/04/2026
ÁPIA | Protocolo de Entrega | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 75%
ÁPIA | Pendências Infra / Valec | 79 | 29 | 50 | 24 | 11 | 13 | 6 | 6 | 18 | 30 | 79 | 70 | 9 | 88.61%
ÁPIA | Pendências Protocolo | 417 | 195 | 222 | 24 | 99 | -75 | 32 | 32 | 96 | 160 | 417 | 454 | -37 | 108.9%
ÁPIA | Pendências Man./Reman. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0%

## 🔧 RNCs
🔧 RNCs — Qualidade (aderência, evolução, tempo em aberto)
KPIs PRINCIPAIS
Campo | EMPA — Pacote 01 | ATERPA — Pacote 02 | ÁPIA — Pacote 03
Aderência Total (%) | 84 | 92 | 92
Aderência Mensal (%) | 189 | 83 | 91
Em andamento por contratada | 54 | 31 | 39
Abertas no mês | 9 | 6 | 11
Abertas (mês corrente) | 9 | 6 | 11
Fechadas/Canceladas (mês) | 17 | 5 | 10
EVOLUÇÃO DO MÊS — total / em andamento / aderência
Campo | EMPA | ATERPA | ÁPIA
Total RNCs (início do mês) | 382 | 443 | 598
Em andamento (início do mês) | 67 | 96 | 79
Total RNCs (fim do mês) | 391 | 449 | 609
Aderência início (%) | 81 | 91 | 92
Aderência fim (%) | 84 | 92 | 91
TEMPO EM ABERTO — quantidade por faixa
Faixa | EMPA | ATERPA | ÁPIA
0-30 dias | 9 | 6 | 11
30-60 dias | 8 | 12 | 1
60-90 dias | 8 | 5 | 38
90-120 dias | 3 | 5
120+ dias | 35 | 9
Note on A15: Barra menor 'em andamento' do gráfico de Evolução do mês (não confundir com a barra grande de fechado/cancelado).

## 📚 DataBooks-Mensal
📚 DATABOOKS — Pendências mensais (PREV vs REAL por mês)
Pacote | Categoria | PREV-Mai | REAL-Mai | Desvio % | PREV-Jun | REAL-Jun | PREV-Jul | REAL-Jul | PREV-Ago | REAL-Ago | PREV-Set | REAL-Set | PREV-Out | REAL-Out
EMPA | BK ¦ Aprovação OIA | 25 | 25 | 0 | 4 |  | 11 |  | 5 |  | 8 |  | 4
EMPA | RNC | 134 | 73 | -61 | 77 |  | 56 |  | 54 |  | 0 |  | 0
EMPA | Total | 159 | 98 | -61
ATERPA | BK ¦ Aprovação OIA | 6 | 6 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2
ATERPA | RNC | 15 | 12 | -3 | 10 |  | 5 |  | 9
ATERPA | Total | 21 | 18 | -3
ÁPIA | BK ¦ Aprovação OIA | 5 | 5 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
ÁPIA | RNC | 41 | 11 | -30 | 33 |  | 10 |  | 6
ÁPIA | Total | 46 | 16 | -30

## 📑 DataBooks-Ativos
📑 DATABOOKS — Por ativo (data envio, nota qualitativa, previsão revisão)
Pacote | Ativo | Data de envio da análise | Nota Qualitativa | Previsão de revisão | Observações
EMPA | OAE Rio dos Bois | 21/02/2026 | 51% | 28/05/2026 | Enviado para análise do OIA A REV C
EMPA | PI | 15/01/2026 | 69% | 28/05/2026 | Enviado para análise do OIA A REV C
EMPA | Infraestrutura | – | – | 19/06/2026 | –
ATERPA | OAE Rio do Peixe | 27/01/2026 | 99% | 22/05/2026 | Pendente As built
ATERPA | OAE Ribeirão do Meio | 27/04/2026 | 79% | 05/06/2026 | Pendente As built
ATERPA | Infraestrutura | 28/05/2026 | – | 28/05/2026 | Enviado para análise do OIA A REV A
ÁPIA | OAE Boldaia | 13/12/2025 | 18% | 15/05/2026 | Enviado para análise do OIA A REV B
ÁPIA | OAE Crixás | 30/04/2025 | 19% | 30/05/2026 | Aguardando revisão da contratada · ⚠ verificar data de envio
ÁPIA | PI 154 | 03/11/2025 | 96% | 05/06/2026 | Aguardando revisão da contratada
ÁPIA | Infraestrutura Seg.1.7 e 1.8 | – | – | 15/06/2026 | –
ÁPIA | Infraestrutura Seg.2.1 e 2.2 | – | – | 30/06/2026 | –
ÁPIA | Escorregamentos | – | – | – | Agendado reunião com a contratada p/ definir data

## 🏗️ AsBuilt+Críticos
🏗️ AS BUILT + PONTOS CRÍTICOS — Por pacote
AS BUILT
Pacote | Total | Finalizado | % Finalizado
EMPA | 134 | 77 | 57.46%
ATERPA | 156 | 47 | 30.13%
ÁPIA | 174 | 120 | 68.97%
PONTOS CRÍTICOS — texto exibido nos cards
Pacote | Descrição do ponto crítico
EMPA | C-04 / C-07 — Monitoramento Colchão Drenante
EMPA | C-19 — Erosões
EMPA | C-23 / C-25 / C-27 — Colchão Drenante
EMPA | C-27 — Retaludamento + Super provisória (linha deslocada)
ATERPA | C-02 — Concreto Projetado
ATERPA | C-05 — Colchão Drenante
ATERPA | C-04 — Reconformação / Finalizações
ATERPA | C-10 — Obturações · Acesso a implantar (revisão de projeto)
ÁPIA | Afloramento de rocha · BSD · Concreto projetado
ÁPIA | Camada drenante — múltiplos cortes (retaludamento)
ÁPIA | Desobstrução de bueiro · Enrocamento · DSH
ÁPIA | Escorregamentos — reunião com contratada p/ definir data

## 🗺️ Retig P1
🗺️ RETIGRÁFICO — Pacote 01 (EMPA – Teixeira Duarte) — 16 atividades × 94 ativos
Códigos: | c = concluído | a = em andamento | n = não aplicável | p = pendente | r = crítico (linha RESTRIÇÕES)
Segmento | Alça Sul | Alça Sul | Alça Sul | Alça Sul | Alça Sul | Alça Sul | Alça Sul | Alça Sul | Alça Sul | Alça Sul | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1A | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.1B | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.2 | Seg 1.3 | Seg 1.3 | Seg 1.3 | Seg 1.3 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4 | Seg 1.4
Ativo | C-01 | A-01 | C-02 | A-02 | C-03 | A-03 | C-04 | A-04 | C-05 | A-05 | C-06 | A-06 | C-07 | A-07 | C-08 | A-08 | C-09 | A-09 | C-10 | A-10 | C-11 | A-11 | C-12 | A-12 | A-13 | C-14 | A-14 | A-15 | C-15 | A-16 | C-16 | C-17 | A-17 | A-18 | A-19 | C-18 | A-20 | C-19 | A-22 | C-20 | A-23 | C-21 | A-24 | C-22 | A-25 | C-23 | A-26 | A-27 | A-28 | C-24 | C-25 | A-29 | C-26 | A-30 | C-27 | A-31 | C-28 | A-32 | C-29 | C-30 | C-31 | A-37 | A-41 | C-37 | A-42 | C-38 | A-43 | C-39 | A-44 | C-40 | C-41 | A-45 | C-42 | A-46 | C-43 | A-47 | C-44 | A-48 | A-01 | A-02 | C-01 | C-02 | C-03 | A-03 | C-04 | A-04 | C-05 | A-05 | C-06 | A-06 | C-07 | A-07 | C-08 | A-08 | C-09 | A-09 | C-10 | A-10
KM Final | 0+160 | 0+380 | 0+685 | 0+820 | 1+045 | 1+320 | 1+945 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 0+220 | 0+510 | 1+010 | 1+120 | 1+200 | 1+520 | 2+350 | 2+500 | 2+630 | 3+040 | 3+100 | 3+290 | 3+830 | 4+050 | 4+200 | 4+400 | 4+360 | 4+460 | 4+590 | 6+020 | 5+740 | 6+660 | 6+300 | 6+500 | 6+820 | 7+520 | 7+860 | 8+740 | 8+880 | 9+020 | 9+200 | 9+240 | 9+320 | 9+420 | 9+620 | 9+720 | 9+760 | 9+880 | 9+960 | 9+760 | 10+200 | 10+420 | 10+500 | 10+780 | 11+000 | 11+200 | 11+280 | 11+440 | 11+760 | 12+100 | 12+190 | 13+860 | 15+440 | 15+700 | 16+720 | 16+800 | 19+480 | 19+560 | 20+580 | 21+440 | 23+000 | 23+580 | 26+420 | 26+800 | 27+100 | 29+680 | 29+880 | 30+920 | 31+840 | 33+080 | 31+900 | 32+280 | 33+220 | 34+000 | 34+460 | 34+620 | 35+140 | 35+880 | 36+020 | 36+120 | 36+280 | 36+420 | 36+660 | 36+980 | 37+140 | 37+340 | 37+600 | 38+100
CERCA DEFINITIVA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
OAC | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
CORTE/ATERRO | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
CAMADA FINAL | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
REMOÇÃO SOBRELARGURA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | c | c | n | n | c | c | c | n | c | c | c | n | c | c | p | c | n | c | n | c | n | n | n | n | c | n | a | n | c | n | c | c | c | n | n | c | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c
COLCHÃO DRENANTE | bar: c to c
SUBLASTRO (LANÇADO) | bar: c to c
SUBLASTRO (PLANO COTADO) | bar: c to c
DRENAGEM SUP. - PLATAFORMA | bar: c to c
DREN SUP. - BANQ/BERMA/ DAD | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | p | c | c | a | p | p | p | p | c | p | a | c | c | c | c | a | p | a | p | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
REVEST. VEGETAL - PLATAFORMA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | c | a | c | a | c | c | c | c | a | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
REVEST. VEGETAL - ADME'S | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | p | p | n | p | n | p | p | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | p | p | n | n | n | n | n | p | c | c | n | n | c | n | n | n | c | a | p | n | n | n | n | n | n | n | c | n | n | c | n | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n
ACESSO TRANVERSAIS | c | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | c | c | n | n | n | p | p | p | n | n | n | p | n | p | p | n | n | n | n | n | n | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | c | n
TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA | bar: n c to n n
PRÉ-LASTRO | bar: n c to n n
MONTAGEM DE GRADE | bar: n c to n n
LIMPEZA DE CANALETAS | bar: n c to n n
ROÇADA | bar: n c to n n
PRAD | bar: n c to n n
RESTRIÇÕES | bar: n c to n n
[8 empty] | C-04 - Monitoramento Colchão Drenante | [29 empty] | C-19 - Erosões | [7 empty] | C-23 - Colchão Drenante | [8 empty] | C-27 - Retaludamento | [6 empty] | A-37 - Remoção de Sobrelargura | [10 empty] | C42 - Reconformação / Finalizações | [13 empty] | C-05 - ??? | [9 empty] | Lindeiro
[13 empty] | C-07 - Monitoramento Colchão Drenante | [37 empty] | C-25 - Colchão Drenante |  |  |  | C-27 - Colchão Drenante | [18 empty] | A-46 - Escalonamento
[55 empty] | C27 - Super provisória - Linha deslocada | [19 empty] | C43 - Obturações

## 🗺️ Retig P2
🗺️ RETIGRÁFICO — Pacote 02 (ATERPA) — 16 atividades × 64 ativos
Códigos: | c = concluído | a = em andamento | n = não aplicável | p = pendente | r = crítico (linha RESTRIÇÕES)
Segmento | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.4B | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.5 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6 | Seg 1.6
Ativo | A-10 | C-11 | A-11 | C-12 | A-13 | C-13 | A-15 | C-14 | A-16 | C-15 | A-17 | C-16 | A-19 | C-17 | A-20 | C-18 | A-21 | C-19 | A-22 | A-01 | C-01 | A-02 | C-02 | A-04 | C-03 | A-05 | C-04 | A-06 | C-05 | A-07 | C-06 | A-08 | C-08 | A-09 | C-09 | A-10 | C-11 | A-11 | C-12 | A-12 | C-13 | C-01 | A-01 | C-02 | A-02 | C-03 | A-03 | C-04 | A-04 | C-05 | A-05 | C-06 | A-06 | C-07 | A-07 | C-08 | A-08 | C-09 | A-09 | C-10 | A-10 | C-12 | A-12 | A-13
KM Final | 38+180 | 38+720 | 39+680 | 40+110 | 40+180 | 40+600 | 40+800 | 41+100 | 41+500 | 42+000 | 42+310 | 43+320 | 43+600 | 44+450 | 44+650 | 44+900 | 45+100 | 45+400 | 46+100 | 46+500 | 46+700 | 47+000 | 48+160 | 49+200 | 49+480 | 49+580 | 49+950 | 50+200 | 50+350 | 50+800 | 51+000 | 51+200 | 51+400 | 51+600 | 51+800 | 51+950 | 52+200 | 53+100 | 54+450 | 55+050 | 55+231 | 55+500 | 55+700 | 55+900 | 56+030 | 56+170 | 56+200 | 57+310 | 57+540 | 58+880 | 59+400 | 59+600 | 62+500 | 63+300 | 63+700 | 64+500 | 65+400 | 67+100 | 67+200 | 69+300 | 69+700 | 70+500 | 71+150 | 71+300
CERCA DEFINITIVA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
OAC | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
CORTE/ATERRO | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
CAMADA FINAL | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
REMOÇÃO SOBRELARGURA | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | c
COLCHÃO DRENANTE | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | n | n | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
SUBLASTRO (LANÇADO) | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
SUBLASTRO (PLANO COTADO) | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | a | a | a | a | a | a | c | c | c | c
DRENAGEM SUP. - PLATAFORMA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | n | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
DREN SUP. - BANQ/BERMA/ DAD | n | n | c | n | c | n | c | n | c | n | c | c | c | n | c | n | c | n | c | c | n | n | a | c | n | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | n | n | c | c | c | n | c | n | n | c | n | n | a | n | c | a | n | a | n | n | c | a | n | n | c | n | n | c | c
REVEST. VEGETAL - PLATAFORMA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
REVEST. VEGETAL - ADME'S | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
ACESSO TRANVERSAIS | n | n | c | c | n | n | n | n | c | n | n | c | n | n | c | n | c | c | n | n | n | c | c | n | n | n | n | c | n | c | n | n | n | n | c | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | n | n | c | n | p | n | c | c | n | p | n | c | c | c | n | n | c | n | n
TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
PRÉ-LASTRO | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | p | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | p | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
MONTAGEM DE GRADE | c | c | c | c | c | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
LIMPEZA DE CANALETAS | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | c | c | c | c | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | c | c | c | c | c | c | c | p | p | p | p | c | c | c | c | p | c | c | c | c | p | p | p | p | p | p | p
ROÇADA | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
PRAD | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
RESTRIÇÕES | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | r | n | n | n | n | n | r | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | r | n | r | n | n | n | n | r | n | n | n | n | r | n | n | n | n
[23 empty] | C-02 - Concreto Projetado | [5 empty] | C-05 - Colchão Drenante | [18 empty] | C04 - Reconformação / Finalizações |  | Acesso à ser implantado | [9 empty] | C-10 - Obturações
Revisão de projeto acesso

## 🗺️ Retig P3
🗺️ RETIGRÁFICO — Pacote 03 (Ápia) — 19 atividades × 68 ativos
Códigos: | c = concluído | a = em andamento | n = não aplicável | p = pendente | r = crítico (linha RESTRIÇÕES)
Segmento | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.7 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 1.8 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.1 | Seg 2.2A | Seg 2.2A | Seg 2.2A | Seg 2.2A | Seg 2.2A | Seg 2.2A | Seg 2.2A | Seg 2.2A | Seg 2.2A | Seg 2.2A
Ativo | A-01 | C-01 | A-02 | C-02 | A-03 | C-03 | A-04 | C-04 | A-05 | C-05 | A-06 | C-06 | A-07 | C-07 | A-08 | C-08 | A-09 | C-09 | A-10 | C-10 | A-11 | C-11 | A-12 | C-12 | A-13 | C-13 | A-14 | C-14 | A-15 | C-15 | A-16 | C-16 | A-17 | C-17 | A-18 | C-18 | A-19 | C-19 | A-20 | C-20 | A-21 | C-21 | A-22 | C-22 | A-23 | C-23 | A-24 | C-24 | A-25 | C-25 | C-26 | A-26 | C-27 | A-27 | C-28 | A-28 | C-29 | A-30 | C-30 | A-31 | C-31 | A-32 | C-32 | A-33 | C-33 | A-34 | C-34 | C-35
KM Final | 72+000 | 72+440 | 72+760 | 73+780 | 74+340 | 75+100 | 76+280 | 75+880 | 76+740 | 76+500 | 78+760 | 77+580 | 79+400 | 78+880 | 79+760 | 79+520 | 80+700 | 80+100 | 81+600 | 81+440 | 81+940 | 81+820 | 82+160 | 81+980 | 82+660 | 82+420 | 83+580 | 82+880 | 84+560 | 84+240 | 85+580 | 85+340 | 86+560 | 85+960 | 87+740 | 87+540 | 88+220 | 88+920 | 88+930 | 89+820 | 90+040 | 90+340 | 90+640 | 90+940 | 91+900 | 92+440 | 92+740 | 93+640 | 94+880 | 95+380 | 95+440 | 95+800 | 97+100 | 97+520 | 97+820 | 97+960 | 98+960 | 100+740 | 101+580 | 101+740 | 102+400 | 102+620 | 102+720 | 103+060 | 103+360 | 103+560 | 104+160 | 104+480
CERCA DEFINITIVA | p | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
OAC | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c
CORTE/ATERRO | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | a | c | a | c | c | c | c | c | c | c
CAMADA FINAL | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | a | c | c | c | c | c | c | c
REMOÇÃO SOBRELARGURA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | c | p | c | p | c | c | c | c | c | c | c
COLCHÃO DRENANTE | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n | c | n | c | n | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | p | n | n | n | n | n | p | n | p | n | n | n | n | n | n | n
SUBLASTRO (LANÇADO) | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | c | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
SUBLASTRO (PLANO COTADO) | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
DRENAGEM SUP. - PLATAFORMA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | c | a | c | a | a | p | a | a | p | p | c | p | p | p | a | c | p | c | c | p | c | c | c | c
DREN SUP. - BANQ/BERMA/ DAD | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | c | a | c | a | a | c | a | a | p | p | c | p | p | p | a | c | p | c | c | p | c | c | c | c
REVEST. VEGETAL - PLATAFORMA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | p | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | c | p | c | p | p | c | c | c | p | c | c | p | c | c | c | p | p | c | c | c | p | p | c | p | p | c | p | c | p | c | p | p
REVEST. VEGETAL - ADME'S | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | p | p | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p | c | c | c | c | p | p | c | c | c | c | c | c | c | c | c | p
ACESSO TRANVERSAIS | c | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | a | n | n | n | n | c | n | n | n | n | n | n | c | n | n | n | n | a | n | n | n | n | n | n | a | n | n | n | n | a | n | n | n | n | a | n | a | n | n
TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
PRÉ-LASTRO | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
MONTAGEM DE GRADE | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
LIMPEZA DE CANALETAS | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | a | a | a | c | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | c | p | p | p | p | a | a | c | c | p | p | p | p | p | p | p | p | p | a | a | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
ROÇADA | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | a | a | a | c | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | c | p | p | p | p | a | a | c | c | p | p | p | p | p | p | p | p | p | a | a | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
PRAD | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
RESTRIÇÕES | r | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | r | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | r | n | n | n | n | n | n | r | r | r | n | n | n | n | n | n | n | r | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | r | r | r | r | n | n | n | r | n | r | n | n | n | n | n | r | n

## Banco de Dados
Id_Pendencia | Pacote | Segmento | Ativo | Lado | Empresa | Cod_Protocolo | Origem | Protocolo | Tipo de Protocolo | Item do Protocolo | Elemento | Tipo de Pendencia | Descrição Pendencia | Classificação da Pendencia | KM Inicial | KM Final | Status_Pendencia | Responsável Contratada | Responsável Vale | Data_Abertura | Data_Prazo | Dias_Atraso | Data_Prevista Encerramento | Data_Encerramento | Status_Encerramento | Status_da etapa | Executante | Responsável | Data_Início | Data_Término | Obs:
1 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.4 | Estaca | Documental | As estacas 18, 19 e 22 estão não conformes. As perfurações atingiram outras estacas (constam RNCs abertas) | Tipo B | 100+085 | 100+292 | Encerrado | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 02/12/2025 | 190 |  | 27/03/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
2 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.8 | Bloco | Patologias no Concreto | Durante a inspeção In Loco foram verificadas algumas patologias de concreto quebrado, armaduras não estruturais expostas, melhorias nos acabamentos dos concreto aparente provenientes de emendas de formas (Rebardas de concreto) | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
3 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.9 | Bloco | Acabamento do concreto | Durante a inspeção In loco foi constatado falhas nos reparos, necessitam de melhorias nos acabamnetos. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
4 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.12 | Estaca | Documental | Constam RNCs abertas :RNC 2478 - Perfuração da estaca 18, atingiu o corpo de outra estaca; RNC 2472 - Perfuração da estaca 22, atingiu o corpo de outra estaca; RNC 2477 - Perfuração da estaca 19, atingiu o corpo de outra estaca; RNC 1628 - Falta de espaçadores em estaca raíz (EP3-8 E EP3-11). | Tipo B | 100+085 | 100+292 | Encerrado | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 02/12/2025 | 190 |  | 27/03/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
5 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.15 | Pilar | Acabamento do concreto | Durante a inspeção In Loco foi constatado à necessidade de melhorias nos acabamentos do concreto aparente das paredes dos pilares provenientes das emendas das formas, deixando resíduos de concreto sobressalentes (Rebarbas de concreto). | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
6 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.17 | Pilar | Acabamento do concreto | Durante a inspeção In Loco foi constatado à necessidade de melhorias de reparos do concreto aparente dos pilares (reparos de fechamento dos furos das agulhas e concreto sobressalente provenientes das emendas das formas). | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
7 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.23 | Vigas Metálicas | Documental | A documentação referente a montagem foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As peças pré-moldadas , neste caso as vigas metálicas, não foram fabricadas pela construtora Ápia, somente a montagem In Loco. Consta RNC 1975 - Junta Jeene: O laudo conta resultado de Dureza ShoreA de 72 e os parâmetros so de 60 à 70 | Tipo B | 100+085 | 100+292 | Aberta | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 02/12/2025 | 190 | 30/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
8 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.25 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
9 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.26 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
10 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.27 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
11 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.28 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
12 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.29 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
13 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.30 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
14 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.31 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
15 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.32 | Buzinote | Dispositivo não executado | Não foram instalados os buzinotes. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
16 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.35 | Guarda Corpo | Alinhamento | Durante a inspeção In loco foram identificados desalinhamentos na instalação dos guarda corpo. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
17 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.36 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
18 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.37 | Lajes | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliaçao do OIA. Referente aos ensaios de solo-cimento não foram entregues. | Tipo B | 100+085 | 100+292 | Aberta | Izabôr Oliveira Vaner Faria | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 02/12/2025 | 190 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
19 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.38 | Juntas de dilatação | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
20 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.39 | Placas de concreto | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
21 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.40 | Juntas de dilatação | Documental | Consta RNC 7769 - .Verificou-se, no encontro das lajes junto ao pilar P1, que a junta de dilatação tipo Jeene sofreu deslocamento, desprendendo-se da borda de uma das lajes, em não conformidade com o Projeto nº 1272FE-C-500040 Rev.2.Adicionalmente, observou-se que a Construtora Ápia executou a instalação das chapas de aço galvanizado com um complemento de concreto (grout) entre as canaletas e as chapas metálicas. Conforme detalhamento do projeto mencionado, as chapas devem ser instaladas diretamente nas canaletas pré-moldadas, sem a previsão deste tipo de ajuste.Foi ainda identificado que, após a remoção das chapas de aço galvanizado, ocorreram avarias nas estruturas das lajes e nas canaletas pré-moldadas. Projeto de referência: 1272FE-C-500040 Rev.2. | Tipo B | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 02/12/2025 | 190 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
22 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.45 | Placas de concreto | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
23 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.46 | Placas de concreto | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção devido a colocação de uma camada de material de proteção para atendimento de acesso as estruturas. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Almiro Marques | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/06/2026 |  |  | Aberta +120 dias
24 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.47 | Guarda Corpo | Documental | Os guarda corpo foram instalados com desalinhamentos. Consta RNC 1087 - Incompatibilidade entre projeto e execução - Certificado de qualidade N° 20230731081244 NF_814.266 ARAME_MIG_1,0_-_VONDER_-_CORFERMETA;De acordo com a nota item 3.6 do projeto 1272FE-S-500010_Rev_2 deveria se usar eletrodo - E70XX / FILETE MINIMO 3mm e de acordo com a NF 814.266 foi adquirido arame solda MIG 1.00mm cobreado. | Tipo A | 100+085 | 100+292 | Aberta | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 198 | 30/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
25 | 3 | 2.2 | OAE Corrego Baldaia |  | APIA | CLP-001 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.51 | Solda | Documental | Consta RNC aberta referente aos guarda corpos - RNC 7769 - Incompatibilidade entre projeto e execução - Certificado de qualidade N° 20230731081244 NF_814.266 ARAME_MIG_1,0_-_VONDER_-_CORFERMETA;De acordo com a nota item 3.6 do projeto 1272FE-S-500010_Rev_2 deveria se usar eletrodo - E70XX / FILETE MINIMO 3mm e de acordo com a NF 814.266 foi adquirido arame solda MIG 1.00mm cobreado. | Tipo B | 100+085 | 100+292 | Aberta | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 17/11/2025 | 02/12/2025 | 190 | 30/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
26 | 3 | 1.7 | PI GO - 154 |  | APIA | CLP-002 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.9 | Supressão | Documental | Documentação referente ao romaneios de supressão. | Tipo B | 87+740 | 87+940 | Aberta | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 03/10/2025 | 18/10/2025 | 235 |  |  |  | Aberta +120 dias
27 | 3 | 1.7 | PI GO - 154 |  | APIA | CLP-002 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.18 | Defensas Metálicas | Documental | Documentação (databook) foi entregue, porém não foi evidenciado os documentos comprobatorios. Devido ao não cumprimento ao prazo das tratativas, foi aberta RNC 10368/25 | Tipo B | 87+740 | 87+940 | Aberta | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 03/10/2025 | 18/10/2025 | 235 | 31/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
28 | 3 | 1.7 | PI GO - 154 |  | APIA | CLP-002 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.19 | Defensas Metálicas | Documental | A documentação (databook) foi entregue, porém não foi evidenciado os documentos comprobatorios. Devido ao não cumprimento dos prazos para as tratativas, foi aberta RNC 10370/25 | Tipo B | 87+740 | 87+940 | Aberta | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 03/10/2025 | 18/10/2025 | 235 | 31/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
29 | 3 | 1.7 | PI GO - 154 |  | APIA | CLP-002 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.20 | Defensas Metálicas | Documental | A documentação (databook) foi entregue, porém não foi evidenciado os documentos comprobatórios. Devido ao não cumprimento do prazo para as tratativas, foi aberta RNC 10371/25 | Tipo B | 87+740 | 87+940 | Aberta | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 03/10/2025 | 18/10/2025 | 235 | 31/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
30 | 3 | 1.7 | PI GO - 154 |  | APIA | CLP-002 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.21 | Defensas Metálicas | Documental | A documentação (databook) foi entregue, porém não foi evidenciado os documentos comprobatórios. Devido ao não cumprimento do prazo para as tratativas, foi aberta RNC 10372/25 | Tipo B | 87+740 | 87+940 | Aberta | Izabôr Oliveira | Fernanda Soave | 03/10/2025 | 18/10/2025 | 235 | 31/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
31 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.1 | Estaca | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não contempla dados topográficos com nota de serviço. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
32 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.2 | Estaca | Documental | A doumentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não apresenta dados topográficos. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
33 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.3 | Estaca | Documental | A documentação foi entregue (databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Constam RNC: RNC 03333/25 - DS - Apoio 01 –Estacas 1,2,3,4 da Ponte Rio dos Bois -Resistência inferior ao projeto; RNC 3334/25 -Apoio 01 –Estacas 1,2,3,4 da Ponte Rio dos Bois - Inconsistências nos cálculos de resistência | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Encerrado | Qualidade/ Laboratório | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
34 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.5 | Estaca | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As built não foram entregues. A documentação entregue não comtempla os levantamentos topográficos, FVS.. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
35 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.12 | Estaca | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Constam RNC: RNC 03333/25 - Apoio 01 –Estacas 1,2,3,4 da Ponte Rio dos Bois - ResistÊncia de cocnreto abaixo do especificado; RNC 3334/25 - Apoio 01 –Estacas 1,2,3,4 da Ponte Rio dos Bois - inconsistência nos cálculos de resistência dos concretos; RNC 06140/25 - Concreto aplicado no BLOCO AP-02 PONTE RIO DOSBOIS KM 31+095 - Resistência do concreto inferior à especificada; | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Encerrado | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
36 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.13 | Pilar | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação entregue não contempla os controles topográficos. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
37 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.14 | Pilar | Documental | A documentação foi entregue (Databook) porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Alguns itens da documentação entregue estão inconsistentes e incompletos. Consta RNC 07039/25 - descumprimento co mitem contratual - inconsistências na documentação ; RNC 08961/25 - Descumprimento de item contratual - inconsistência na documentação postada. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
38 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.17 | Pilar | Acabamento do concreto | Melhoria no acabamento do concreto e retirada do parafuso sobressalente. no pilar. | Tipo C | 30+903 | 31+045 | Encerrado | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 |  | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
39 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.20 | Aparelho de apoio | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Buil não foram entregues. A documentação entregue não contempla registros topográficos. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
40 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.21 | Pilar | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não contempla registros de levantamento topográfico. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
41 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.22 | Pilar | Documental | A documentação foi entregue (Databook), ´porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Consta RNC 07039/25 - descumprimento com item contratual. - inconsistências na documentação entregue; RNC 08961/25 - descumprimento com item contratual - inconsistências na documentação entregue. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
42 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.24 | Lajes | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Alguns itens documentaisapresentados estão inconsistentes e incompletos. RNC 07039/25 - Descumprimento om item contratual - inconsistência na documentação entregue; RNC 8961/25 - Descumprimento com item contratual - inconsistência na documentação entrregue. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
43 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.32 | Buzinote | Execuçao divergente do projeto | Buzinotes instalados em desconformidade com projeto(Projeto: Mín 50 mm abaixo da face inferior da laje + o bico da gaita) | Tipo A | 30+903 | 31+045 | Encerrado | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 |  | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
44 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.35 | Guarda Corpo | Documental | Os guarda corpo foram instalados com alguns parafusos curtos, com desalinhamentos e necessitando em alguns pontos de pintura. Consta RNC 08586/25 - Desvio no processo de fabricação dos guarda corpo | Tipo A | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
45 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.37 | Solo Cimento | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Consta RNC aberta: RNC 08267/25 - Solo-cimento - Divergências de informações em ficha de ensaio- Durante ensaio de in situ em solo cimento realizado no Encontro 01 da Ponte sobre o Rio dos Bois no km 30+900 foi verificado divergência de informação do número da camada ensaiada entre a ficha do ensaio de compactação (14ª camada) e a ficha do ensaio de densidade in situ (16ª camada). Além disso a ficha do ensaio de compactação (REG 2792) apresenta no campo de observações um projeto e uma especificação que não estão relacionados com a atividade em questão. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Encerrado | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
46 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.38 | Lajes | Impossibilidade de inspeção | Impossibilidade de inspeção das juntas devido a colocação de material para proteção. | Tipo A | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
47 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.40 | Lajes | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Constam RNC: RNC 09120/25 - Concreto aplicado na LAJE TRANSIÇÃO PONTE E-02 KM 31+000 - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09189/25 - Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 04 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09290/25 -Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 03 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09292/25 - Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 02 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09295/25 -Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 01 PONTE – km 30+900 - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09296/25 - TABULEIRO-VÃO 01 PONTE – km 30+900-D - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09508/25 - Concreto aplicado na LAJE DE TRANSIÇÃO / E-01 / PONTE KM 31+000 - Resistência do concreto inferior à especificada. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
48 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.43 | As Built | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Buil não foram entregues. A documentação entregue não contempla dados de liberação topográfica do talude. Foi constatado Processos erosivos no Encontro 1 e falta de enrocamneto no lado esquerdo, sendo necessário a conformação do material e complemento de hidrossemeadura. | Tipo A | 30+903 | 31+045 | Encerrado | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 |  | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
49 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.44 | Solos | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação apresentada inconsistências e incompleta. Constam RNCs abertas. RNC 07039/25 - descumprimento com item contratual -, foram constatadas inconsistências na documentação postada; RNC 09120/25 - Descumprimento de item contratual - Inconsistência na documentação postada. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Encerrado | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
50 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.45 | Lajes | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Constam RNCs abertas: Constam RNC: RNC 09120/25 - Concreto aplicado na LAJE TRANSIÇÃO PONTE E-02 KM 31+000 - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09189/25 - Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 04 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09290/25 -Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 03 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09292/25 - Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 02 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09295/25 -Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 01 PONTE – km 30+900 - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09296/25 - TABULEIRO-VÃO 01 PONTE – km 30+900-D - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09508/25 - Concreto aplicado na LAJE DE TRANSIÇÃO / E-01 / PONTE KM 31+000 - Resistência do concreto inferior à especificada. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
51 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.47 | Guarda Corpo | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Consta RNC em aberto: RNC 08586/25 - Desvio no processo de fabricação- Guarda corpo. Em inspeção visual foram constatados que alguns pontos de fixação do guarda corpo, os parafusos encontram-se curtos, desalinhados e algumas avarias na pintura. | Tipo A | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
52 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.49 | Tubos de Concreto | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Não consta na documentação entregue FVS do recebimento dos pré-moldados. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
53 | 1 | 1.3 | OAE Rio dos Bois |  | EMPA | CLP-003 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.51 | Guarda Corpo | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Constam RNCs em aberto: RNC 08586/25 - Desvio no processo de fabricação- Guarda corpo. Em inspeção visual foram constatados que alguns pontos de fixação do guarda corpo, os parafusos encontram-se curtos, desalinhados e algumas avarias na pintura. Constam RNC: RNC 09120/25 - Concreto aplicado na LAJE TRANSIÇÃO PONTE E-02 KM 31+000 - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09189/25 - Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 04 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09290/25 -Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 03 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09292/25 - Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 02 PONTE - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09295/25 -Concreto aplicado no TABULEIRO-VÃO 01 PONTE – km 30+900 - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09296/25 - TABULEIRO-VÃO 01 PONTE – km 30+900-D - Resistência do concreto inferior à especificada; RNC 09508/25 - Concreto aplicado na LAJE DE TRANSIÇÃO / E-01 / PONTE KM 31+000 - Resistência do concreto inferior à especificada. | Tipo B | 30+903 | 31+045 | Aberta | Qualidade/ Topografia | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
54 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.1 | Estaca | Documental | Não apresentado o As built para verificação - GEOMETRICO | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
55 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.2 | Estaca | Documental | Não apresentado o As Buil para verificação - LOCAÇÃO DA OBRA | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
56 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.12 | Estaca | Documental | Há RNCs em aberto para as estruturas - RNC 10618/24 ¦ RNC-L0354-002677 | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 10/04/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
57 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.21 | Pilar | Documental | Não apresentado o As Built para verificação - COTAS DE PROJETO | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
58 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.22 | Pilar | Documental | Há RNC em aberto para tratamento de patologias - PILARES | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 26/02/2026 | Concluído | Fechada 60-90 dias
59 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.33 | Cortina atirantada | Documental | Há RNCs em aberto para armação das cortinas | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 26/02/2026 | Concluído | Fechada 60-90 dias
60 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.35 | Guarda Corpo | Execuçao divergente do projeto | Observado a fixação dos guarda corpos com parafusos curtos e espaçamentos irregulares | Tipo A | 71+122 | 71+718 | Encerrado | Tiago Villaça | Aline Batista | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 170 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | Em análise | Fechada +120 dias
61 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.40 | Lajes | Documental | Constam RNCs abertas - vigas e lajes | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 26/02/2026 | Concluído | Fechada 60-90 dias
62 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.43 | Talude | Contaminação | Contaminação de finos no enroncamento e áreas sem pega de Hidrossemeadura. | Tipo A | 71+122 | 71+718 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 170 |  | 26/02/2026 | Em análise | Fechada 60-90 dias
63 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.45 | Lajes | Documental | Há RNCs para armação da Laje de transição | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 26/02/2026 | Concluído | Fechada 60-90 dias
64 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.46 | Sublastro | Documental | Não apresentado As built para verificação - Plataforma | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
65 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.50 | Gabaritos | Documental | Não apresentado o As built pare verificação - gabaritos | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
66 | 2 | 1.6 | OAE Rio do Peixe |  | ATERPA | CLP-004 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.21 | Pilar | Documental | Não apresentado o As Built para verificação - cotas de projeto | Tipo B | 71+122 | 71+718 | Encerrado | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
67 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.1 | Estaca | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues - controle geométrico | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
68 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.2 | Estaca | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues - LOCAÇÃO DE OBRA | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
69 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.3 | Estaca | Documental | A documentação foi entregue (databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues - CONTROLE TECNOLOGICO | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
70 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.12 | Bloco | Documental | Consta RNCs abertas: RNC - L0354 - 002697 - Bloco 1 - Temperatura do concreto acima do preconizado em norma; RNC - L0354 - 002844 - Bloco 1 - Temperatura do concreto acima do preconizado em norma | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 06/04/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
71 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.13 | Pilar | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Não foi apresentado levantamento topográfico dos pilares, travessas - CONTROLE TOPOGRAFICO PILARES E TRAVESSAS | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 | 07/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
72 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.20 | Aparelho de apoio | Documental | A documentação foi entregue Databook), porém em avaliação do OIA. As built não foram entregues. Não foram apresentados os documentos atualizados dos aparelhos de apoio do E2/LD - NIVELAMENTO DOS APARELHOS DE APOIO - TOPOGRAFIA | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 | 07/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
73 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.22 | Pilar | Documental | Constam RNCs abertas : RNC 6117/24 - Fissuras nos apoios - Durante a inspeção realizada por meio de drone na Obra de Arte Especial (OAE) implantada entre os km 46+066 e km 46+175, sobre o rio Ribeirão do Meio. Foram encontrados fissuras no pilar 01 e pilar 02 , em desacordo com a NBR 14931:2023, item 5.7."Quando for identificada uma não conformidade que possa comprometer o desempenho do elemento estrutural, correções devem ser promovidas para assegurar o desempenho projetado para a estrutura; RNC 9970/24 - Realizada a inspeção visual no pilar P1 da Ponte Ribeirão do Meio após as deformas. Durante a inspeção, foi observado que há uma junta de concretagem (junta fria) no pilar, o que entra em desacordo com a NBR 6118:2023, Item 21.6, onde “ O projeto de execução de uma junta de concretagem deve indicar de forma precisa o local e a configuração de sua superfície. Sempre que não forem asseguradas a aderência e a rugosidade entre o concreto novo e o existente, devem ser previstas armaduras de costura, devidamente ancoradas em regiões capazes de resistir a esforços de tração”. | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 08/01/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
74 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.24 | Lajes | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Consta RNC aberta: RNC 06119/25 - Presença de manchas no corpo da viga entre o AP2 e E2 - Durante a inspeção realizada por meio de drone na Obra de Arte Especial (OAE) implantada entre os km 46+066 e km 46+175, sobre o rioRibeirão do Meio. Foram encontrados presença de manchas no corpo da viga entre o AP2 e E2 , em desacordo com a norma AWS D1.5M | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 30/03/2026 | Em análise | Fechada 90-120 dias
75 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.27 | Lajes | Acabamento do concreto | Durante a inspeção foi evidenciado fissuras no no concreto da laje. As canaletas apresentam em alguns pontos com concreto quebrado. | Tipo A | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 170 |  | 27/01/2026 | Concluído | Fechada 30-60 dias
76 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.33 | Cortina atirantada | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Consta RNC aberta: RNC-L0354-002874 - Posições divergentes do projeto - Durante conferência da armação da cortina E1 da ponte sobre o rio Ribeirão do meio foi verificado que as posições N49, N50 e N30 estavam divergentes do projeto. O projeto 1172FE-C-500006 REV.00 solicita as posições N49 e N50 internamente e uma das posições N30 externamente e na execução foram alteradas; RNC-L0354-002933 - Cobrimento em desacordo com o preconizado em projeto - Em inspeção visual após a desforma da cortina E1 da ponte sobre Rio Ribeirão do meio foi verificada que a posição N49 montada em desacordo com o projeto causou a segregação por falta de espaço para o agregado graúdo entre a armação e a fôrma e consequentemente falta de espaçamento mínimo solicitado no projeto 1172FE-C-500006 REV.00. | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Aberta | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 | 30/04/2026 |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
77 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.35 | Guarda Corpo | Execuçao divergente do projeto | Alguns parafusos de fixação dos guarda corpos estão curtos e apresentam desalinhamentos, distanciamento diferenciados entre as chapas. | Tipo A | 46+066 | 46+176 | Aberta | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 170 |  |  |  | Aberta +120 dias | ATERPA
78 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.40 | Lajes | Documental | Constam RNCs abertas: RNC-06119/25 - Presença de manchas no corpo da viga entre o AP2 e E2 - Durante a inspeção realizada por meio de drone na Obra de Arte Especial (OAE) implantada entre os km 46+066 e km 46+175, sobre o rioRibeirão do Meio. Foram encontrados presença de manchas no corpo da viga entre o AP2 e E2 , em desacordo com a norma AWS D1.5M. | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 20/04/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
79 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.44 | Lajes | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Consta RNC aberta : RNC-05130/25 - Resistência do concreto inferior a especificada (30,0 MPa)- Durante ensaios de compressão axial de corpos de prova cilíndricos com idade de controle de 28 dias, verificou-se que as séries 8979-C (03) e 8979-C (04) apresentaram resistência inferior ao mínimo requerido (30,0 MPa), concreto aplicado nas muretas do guarda corpo da laje de aproximação E1 (km 46+073) e E2 (km 46+168). Não atendendo a NBR 12655:2022 item 6.2.4. | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Ricardo Barbosa Hanemann | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 26/02/2026 | Em análise | Fechada 60-90 dias
80 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.43 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Encontro 1(E1) e encontro 2 (E2) - LD/LE - Necessidade de conformação do material e complemento de hidrossemeadura. Consta RNC : RNC-09971/24 - Pontos de erosão na saia do aterro encontro E1 e E2 - Durante a inspeção realizada na Ponte sobre o Ribeirão do Meio, foram identificados alguns pontos de erosão na saia do aterro dos encontros E1 e E2 em desconformidade com o item 7.1.1 K/I/p e nos casos em que as erosões tiverem afetado as cotas finais do talude se aplicará o item 7.1.2 da SPEC 80-ES-028A-20-8003 Rev2. | Tipo A | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 170 |  | 15/12/2025 | Concluído | Fechada -30 dias
81 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.47 | Guarda Corpo | Execuçao divergente do projeto | Guarda corpo - Parafusos de fixação curtos | Tipo A | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Tiago Villaça | Aline Batista | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 170 |  | 07/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
82 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio |  | ATERPA | CLP-005 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.51 | Lajes | Documental | Consta RNC em aberto: RNC-05130/25 - Resistência do concreto inferior a especificada (30,0 MPa) - Durante ensaios de compressão axial de corpos de prova cilíndricos com idade de controle de 28 dias, verificou-se que as séries 8979-C (03) e 8979-C (04) apresentaram resistência inferior ao mínimo requerido (30,0 MPa), concreto aplicado nas muretas do guarda corpo da laje de aproximação E1 (km 46+073) e E2 (km 46+168). Não atendendo a NBR 12655:2022 item 6.2.4.; RNC-09971/24 - Pontos de erosão na saia do aterro encontro E1 e E2 - Durante a inspeção realizada na Ponte sobre o Ribeirão do Meio, foram identificados alguns pontos de erosão na saia do aterro dos encontros E1 e E2 em desconformidade com o item 7.1.1 K/I/p e nos casos em que as erosões tiverem afetado as cotas finais do talude se aplicará o item 7.1.2 da SPEC 80-ES-028A-20-8003 Rev2. | Tipo B | 46+066 | 46+176 | Encerrado | Sheila Nascimento | Aline Batista | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 162 |  | 27/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
83 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.9 | Supressão | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. os relatórios de romaneios não contempla na documentação entregue. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
84 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.11 | Supressão | Documental | A documentação foi entregue Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues - areas suprimidas | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
85 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.15 | New Jersey | Acabamento do concreto | Foi constatado durante a inspeção a necessidade de melhorias nos acabamentos: concreto quebrado, parafusos sobressalentes - NEW JERSEY | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Produção | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
86 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.16 | Juntas de dilatação | Tratamento de junta | Durante a inspeção foi constatado a necessidade de melhorias nos acabamentos de trincas das juntas de dilatação. | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Produção | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
87 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.18 | New Jersey | Acabamento do concreto | Foi constatado durante a inspeção a necessidade de melhorias nos acabamentos: concreto quebrado, parafusos sobressalentes | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Produção | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
88 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.20 | Defensas Metálicas | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação entregue não contempla certificado dos ensaios de dobramento. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
89 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.21 | Defensas Metálicas | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação entregue não contempla o certificado do ensaio de Preece. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
90 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.22 | Defensas Metálicas | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação entregue não contempla o certificado do ensaio de Preece. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
91 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.23 | Defensas Metálicas | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação entregue não contempla certificado de ensaios destrutivos. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
92 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.1 | Aterro | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não contempla os ensaios das camadas de reaterro. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
93 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.2 | Sublastro | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não contempla levantamentos topográficos. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
94 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.6 | Sublastro | Documental | A documentação foi entregue (databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não contempla liberação topográfica e controle de todas as camadas de aterro executadas. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
95 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.7 | Corte | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues - seção transversal do corte | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
96 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.8 | Aterro | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues - seção transversal do aterro | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
97 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.10 | Sublastro | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não contempla documentos de verificação geométrica. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
98 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Foi evidenciado durante a inspeção processos erosivos nos taludes LE/LD e aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
99 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.12 | Aterro | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliaçao do OIA. A documentação entregue apresenta inconsistências e confusa quanto ao material empregado - Fichas geotécnicas | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
100 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.13 | Aterro | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação entregue está incompleta quanto aos ensaios do reaterro. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
101 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Durante a inspeção foi evidenciado processos erosivos nos taludes do aterro e complemento de hidrossemeadura. | Tipo A | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
102 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Inclinação | Talude de corte com Ângulo elevado (ofício nº 6541/2025/GOINFRA) | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
103 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Regularização e recuperação de área | sendo necessário: descomissionamento, regularização e recuperação da área e a destinação adequada do resíduo de pavimentação | Tipo A | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
104 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Passagem Inferior | Conformação | Conformação do material solto e dos processos erosivos. | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
105 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | Passagem Inferior | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
106 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.28 | Passagem Inferior | Documental | Consta RNC em aberto : RNC 05887/25 - Execução do dreno em desacordo com o projeto; RNC 06137/25 - Não enviado as evidências de reaterro da PI. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
107 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.33 | Drenagem | Dispositivo não executado | A drenagem lateral da PI será inspecionado na inspeção do ativo da infraestrutura. Não foi executada até o momento da inspeção. | Tipo A | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
108 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Valeta | Acabamento do concreto | Melhoria nos concretos com quebras nas proximidades das juntas de dilatação. | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 20/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
109 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Valeta | Assoreamento | Alguns pontos do sistema de drenagem encontram-se assoreados (faltando limpeza). | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 20/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
110 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.13 | Valeta | Assoreamento | Drenagens assoreadas (faltando limpeza) | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 20/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
111 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.15 | Passagem Inferior | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA . As Buil não foram entregues. A documentação entregue não contempla a documentação comprobatória de levantamentos topofráfico e notas de serviço. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
112 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 7 | Passagem Inferior | 7.1 | Passagem Inferior | Documental | A documentação (databook)foi entregue, porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não contempla dados topográficos com nota de serviços. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
113 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 7 | Passagem Inferior | 7.2 | Passagem Inferior | Documental | A documentação (databook)foi entregue, porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue não contempla levantamentos topográficos. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
114 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 7 | Passagem Inferior | 7.3 | Passagem Inferior | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. As documentações entregues apresentam inconsistências : RAA com Agregado da mineração Rio do Sal e a tabalea de traços consta com agregados da Pedreira Bela Vista; SOLOS: Não foram apresentados ensaios do reaterro, não está claro nos ensaios apresentados de qual área de empréstimo foi executado o reaterro, constando somente ensaios de estudo do corte da PI e com inconsistências nos resultados de I.S.C. e Expansão, não apresentou nenhuma FVS de solos e levantamentos topográficos | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
115 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 | LE | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 7 | Passagem Inferior | 7.5 | Passagem Inferior | Acabamento do concreto | Durante a inspeção foi verificado que na parte da face superior da ala - LE consta pequenos pontos de concreto quebrado. | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
116 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 7 | Passagem Inferior | 7.11 | Passagem Inferior | Documental | Consta RNC aberta: RNC 05887/25 - Execução de dreno em desacordo com o projeto - Durante inspeção na PI sob a GO 556 no km 35, foi constatado que o dreno que está sendo executado nas laterais da estrutura está sendo executado em desacordo com o que especifica o “DETALHE TÍPICO DA DRENAGEM FUNDAÇÃO DAS PAREDES” do projeto 1174FE-C-500014 Rev02, visto que no projeto consta a aplicação de uma tela de nylon e está sendo utilizada manta geotêxtil. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
117 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 7 | Passagem Inferior | 7.12 | Passagem Inferior | Documental | Não foi emitido o aceite do órgão concedente (GOINFRA). | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
118 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 7 | Passagem Inferior | 7.13 | Passagem Inferior | Documental | RNC 06137/25 - Não evidenciado as evidências do reaterro da PI; RNC 8961/25 - Inconsistências na documentação postada - Descumprimento contratual; RNC 8279/25 - Inconsistências na documentação postada - Descumprimento contratual | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
119 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.1 | Passagem Inferior | Documental | A documentação foi entregue (databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue está incompleta . Foi apresentado somente os ensaios de taxa de imprimação e taxa de agregado, porém em desconformidade com o normativo. Não foram apresentados o projetode dosagem do TSD aplicado.Constam RNCs abertas RNC 07868/25. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
120 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.2 | Passagem Inferior | Documental | a documentação foi entregue (databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação apresentada não contempla a documentação completa das camadas, sendo apresentado somente os ensaios de solo-cimento . | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
121 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.3 | Passagem Inferior | Documental | A documentação foi entregue (databook), porém em avaliação do OIA. As Buil t não foram entregues. A documentação entregue está incompleta. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
122 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.4 | Drenagem | Assoreamento | Durante a inspeção foi verificado que alguns pontos das drenagens encontram-se assoreadas, necessitando de limpeza e alguns pontos necessitam de reparos | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
123 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.5 | Passagem Inferior | Documental | A documentação foi entrega (databook) porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. A documentação entregue está incompleta e Consta RNC em aberto - RNC 08011/25 - Execução da sinalização horizontal antes da finalização do microrevestimento.. A sinalização vertical foi implantada. | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
124 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.6 | Pavimentação | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. Consta RNC em aberto - RNC - 07869/25 - Desvio executivo do TSD. | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
125 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.7 | Pavimentação | Documental | A documentação foi entregue((databook), porém em avaliação do OIA. As built não foram entregues. A documentação referente ao IRI não foi entregue. | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
126 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.8 | Passagem Inferior | Limpeza/ remoção de material | Durante a Inspeção foi evidenciado que alguns pontos da drenagem encontram-se obstruídas, necessitando de limpeza. | Tipo C | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 159 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
127 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.9 | Passagem Inferior | Documental | A documentação foi entregue (Databook) porém em avaliação do OIA. As built não foram entregues. A documentação dos ensaios deflectômetros não foram entregues. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
128 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.11 | Pavimentação | Documental | A documentação (databook)foi entregue, porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues. . A documentação entregue não contempla certificados de qualidade do ligante asfáltico. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
129 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.12 | Pavimentação | Documental | A documentação foi entregue (atabook), porém em avaliaçã odo OIA. As Built não foram entregues. Consta RNC em aberto - RNC 07868/25 - Pavimentação - Taxa de agregados fora do normativo; RNC 07869/25 - Desvio executivo do TSD . | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
130 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.13 | Pavimentação | Documental | O revestimento aplicado apresenta segregação e com falhas na superfície. Consta RNC em aberto - RNC 07869/25 - Desvio executivo do TSD. | Tipo A | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
131 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.15 | Pavimentação | Documental | RNC 07868/25 - Pavimentação - Taxas de agregados...; RNC 07869/25 - Desvio executivo do TSD; RNC 07870/25 - Liberação do tráfego antes da sinalização; RNC 08011/25 - Execução da sinalização horizontal antes da finalização do microrevestimento; RNC 08485/25 - Liberação do tráfego antes da finalização. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
132 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.16 | Pavimentação | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliaçao do OIA. As Built não foram entregues. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
133 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.17 | Passagem Inferior | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação apresentada não esclarece de qual camadas foram as determinações das taxas. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
134 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.18 | Pavimentação | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação entregue não contempla registros de temperatura e nem estudo de dosagem do TSD. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
135 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.19 | Pavimentação | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. A documentação entregue não contempla granulometria do agregado aplicado nas camadas de TSD. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
136 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.20 | Pavimentação | Documental | A documentação foi entregue (Databook), porém em avaliação do OIA. As taxas de aplicação de agregados e ligante não atenderam ao especificado. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
137 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.21 | Pavimentação | Revestimento asfáltico | Consta irregularidades no acabamento do TSD quanto ao processo executivo nas taxas de agregados e do ligante. | Tipo A | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 182 | - | 30/03/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
138 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.22 | Pavimentação | Documental | A documentação foi entregue (atabook), porém em avaliação do OIA. As Built não foram entregues | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Encerrado | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 | - | 15/05/2026 | Concluído | Fechada +120 dias
139 | 1 | 1.4A | PI GO - GO-556 |  | EMPA | CLP-006 | Protocolo | 10 | Pavimentação | 10.23 | Pavimentação | Documental | RNC 07868/25 - Pavimentação - Taxas de agregados...; RNC 07869/25 - Desvio executivo do TSD; RNC 07870/25 - Liberação do tráfego antes da sinalização; RNC 08011/25 - Execução da sinalização horizontal antes da finalização do microrevestimento; RNC 08485/25 - Liberação do tráfego antes da finalização. | Tipo B | 35+074 | 35+080 | Aberta | Qualidade | Aline Batista | 03/12/2025 | 18/12/2025 | 174 |  |  |  | Aberta +120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
140 | 2 | 1.4B | A20 | LE | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.4 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada | Tipo A | 44+540 | 44+540 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
141 | 2 | 1.4B | A10 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.6 | Cerca | Documental | Não apresentado o As Built | Tipo B | 38+100 | 45+400 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 103 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | ATERPA
142 | 2 | 1.4B | C16 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Dispositivo não executado | DESVIO CERCAMENTO - KM 42+900- CERCAMENTO NÃO EXECUTADO EM PARTE DA FAIXA AQD. | Tipo A | 42+900 | 42+900 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
143 | 2 | 1.4B | C16 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | DESVIO CERCAMENTO - KM 42+570 - TRECHO LE E LD COM ABERTURA NO CERCAMENTO. | Tipo A | 42+570 | 42+570 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
144 | 2 | 1.4B | C16 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Dispositivo não executado | DESVIO CERCAMENTO - KM 42+400- CERCAMENTO NÃO EXECUTADO EM PARTE DA FAIXA AQD. | Tipo A | 42+400 | 42+400 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
145 | 2 | 1.4B | A17 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Dispositivo não executado | DESVIO CERCAMENTO - KM 42+200 - CERCAMENTO NÃO EXECUTADO EM PARTE DA FAIXA AQD. | Tipo A | 42+200 | 42+200 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
146 | 2 | 1.4B | A13 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.24 | Defensas Metálicas | Aterramento | Defensas metálicas da PN com extremidades não ateradas. NBR 6971/2023 Aterrar as extremidades da defensas metalicas guard rail. | Tipo A | 40+140 | 45+030 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
147 | 2 | 1.4B | A11 |  | ATERPA | CLP-015 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Acúmulo de água | Jusante da OAC com acúmulo de água. | Tipo A | 39+440 | 39+440 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
148 | 2 | 1.4B | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG)Passagem de Gado | Obstrução do dispositivo | Passagem de gado obstruída | Tipo A | 39+125 | 42+300 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
149 | 2 | 1.4B | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Manifestação | 2 | Bueiros | 2.11 | (PIV)Passagem Inferior Veicular | Obstrução do dispositivo | Obstrução da PIV, falta de tratamento e conformação do acesso | Tipo A | 39+220 | 39+220 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
150 | 2 | 1.4B | A13 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG)Passagem de Gado | Erosões | Passagem de gado com processo erosivo e obstruída. | Tipo A | 40+137 | 44+540 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
151 | 2 | 1.4B | A15 | LE | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Obstrução e erosão lateral | Tipo A | 40+600 | 40+600 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
152 | 2 | 1.4B | A20 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG)Passagem de Gado | Obstrução do dispositivo | Obstrução de área da passagem de gado com material de supressão vegetal. | Tipo A | 44+500 | 44+500 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
153 | 2 | 1.4B | Geral |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.14 | Aterro | Documental | Registro 0102-C a 3263-C estão pendentes as informações das dimensões para cálculo da área da seção transversal dos CPs. Registro 0102-C a 3800-CI estão pendentes as informações quanto ao FCK do projeto. Não apresentado As Built do segmento | Tipo B | 38+100 | 46+200 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 103 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | ATERPA
154 | 2 | 1.4B | Geral |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.18 | RNC | Documental | RNC-L0354-002802 - ABERTA | Tipo B | 38+100 | 46+200 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 103 |  | 31/03/2026 | Concluído | Fechada 30-60 dias
155 | 2 | 1.4B | Geral |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.2 | Sublastro | Plano cotado não aprovado | Plano cotado sem evidências de validação pela engenharia. | Tipo B | 38+100 | 46+200 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 06/03/2026 | 96 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | ATERPA
156 | 2 | 1.4B | C15 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.9 | Corte | Regularização e recuperação de área | Conformação de processos erosivos e repasse de hidrossemeadura em ADME. | Tipo A | 41+500 | 42+00 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
157 | 2 | 1.4B | C12 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Corte | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pedente aplicação e germinção de hidrosseadura | Tipo A | 39+640 | 45+240 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
158 | 2 | 1.4B | Geral |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.12 | Aterro | Documental | Registro 1112-S – KM 39+150 ao KM 39+154 (4ª camada): camada reprovada, sem evidência de retrabalho. Registros 7969-S a 1140-S – KM 38+720 ao KM 38+780 (1ª camada final): desvio de umidade totalmente fora dos limites especificados. Registro 1136-S – KM 40+138 ao KM 40+620 (1ª camada final): camada reprovada, sem evidência de retrabalho. Registro 1045-S – KM 40+660 ao KM 40+760 (camada única): camada reprovada, sem evidência de retrabalho. Registros 1535-S a 10327-S – KM 41+460 ao KM 42+000 (2ª camada final): reprovação por desvio de umidade. Registro 1445-S – KM 41+460 ao KM 42+000 (2ª camada final): número de furos inferior ao especificado. | Tipo B | 38+100 | 46+200 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 103 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | ATERPA
159 | 2 | 1.4B | C11 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.16 | Sublastro | Material orgânico | Remoção de vegetação da plataforma | Tipo A | 38+350 | 45+800 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
160 | 2 | 1.4B | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.18 | Sublastro | Assoreamento | Solo da alça da PN carreando para cima da plataforma | Tipo C | 40+100 | 45+030 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 14/03/2026 | 88 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
161 | 2 | 1.4B | A11 | LD | VALE | CLP-015 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.18 | Sublastro | Material Solto | Remoção de solo na lateral da plataforma que impede o curso da água para o despositvo de drenagem. | Tipo A | 38+750 | 42+050 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA |  |  |  | limpeza após plano cotado
162 | 2 | 1.4B | C15 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Hidrossemeadura | Erosões | Alta vegetação escondendo erosão | Tipo A | 41+620 | 41+620 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
163 | 2 | 1.4B | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 |  | Erosões | Início de erosão, falta de hidrossemeadura | Tipo A | 38+880 | 45+240 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
164 | 2 | 1.4B | A15 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Bueiro | Erosões | Erosão lateral do bueiro. | Tipo A | 40+600 | 40+600 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
165 | 2 | 1.4B | A22 | LE | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Sublastro | Material Solto | Solo saturado sobre sublastro resultande de limpeza de dispositvo de drenagem. | Tipo A | 46+120 | 46+120 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
166 | 2 | 1.4B | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | (PIV)Passagem Inferior Veicular | Obstrução do dispositivo | Obstrução da PIV, falta de tratamento e conformação do acesso | Tipo A | 39+220 | 39+220 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
167 | 2 | 1.4B | A11 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Processos erosivos no acesso de comunidade dentro da FD. | Tipo A | 39+600 | 40+200 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
168 | 2 | 1.4B | A19 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Acesso de serviço não recuperado; presença de diversos processos erosivos. | Tipo A | 42+500 | 43+000 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
169 | 2 | 1.4B | A13 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Cerca | Limpeza/ remoção de material | Pendente remoção dos mourões da cerca | Tipo A | 40+140 | 42+300 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
170 | 2 | 1.4B | A22 | LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Pré moldados | Limpeza/ remoção de material | Remoção de pátio de pré-moldados | Tipo A | 45+800 | 45+800 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
171 | 2 | 1.4B | Geral |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | Aterro | Documental | As Built - pendente de envio e validação da engenharia. | Tipo B | 38+100 | 46+200 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 103 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | ATERPA
172 | 2 | 1.4B | Geral |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.28 | RNC | Documental | Existem RNC em tramitação : RNC-L0354-002699 | Tipo B | 38+100 | 46+200 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 103 |  | 31/03/2026 | Concluído | Fechada 30-60 dias
173 | 2 | 1.4B | A17 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | EDA | Execuçao divergente do projeto | EDA executada em desacordo com o projeto PE-B-618 | Tipo A | 42+160 | 44+740 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
174 | 2 | 1.4B | A16 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | EDA | Execuçao divergente do projeto | Executada EDA 02 ao invés da EDA 02, observar em projeto | Tipo A | 41+260 | 41+260 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
175 | 2 | 1.4B | C16 | LE | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Valeta | Erosões | Erosão na lateral do dispositivo de drenagem, nesse ponto a engenha ficou de analisar, pois a VCP está mais alta que o solo natural. | Tipo A | 43+300 | 43+300 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | ENGENHARIA
176 | 2 | 1.4B | A11 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 39+220 | 39+220 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
177 | 2 | 1.4B | A16 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 40+105 | 40+105 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 06/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
178 | 2 | 1.4B | VPC01 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | - |  | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
179 | 2 | 1.4B | TSS03 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | TSS | Dispositivo não executado | TSS não executado | Tipo A | - |  | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
180 | 2 | 1.4B | C17 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 44+520 | 44+520 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
181 | 2 | 1.4B | A19 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | STC | Dispositivo não executado | STC não executada. | Tipo A | 43+320 | 43+320 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
182 | 2 | 1.4B | A11 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Valeta | Acúmulo de água | Evidenciado acúmulo de água dentro do dispositivo de drenagem, remoção de solo na lateral da plataforma que impede o curso da água para o despositvo de drenagem. | Tipo A | 38+750 | 42+050 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
183 | 2 | 1.4B | C12 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 |  | Dispositivo não executado | Pendente execução de complemento de drenagem (Aberto SIT 2026_6536) | Tipo A | 40+100 | 40+100 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
184 | 2 | 1.4B | C16 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | Caixa de inspeção | Acabamento do concreto | Evidenciado dano na parede da caixa de inspeção dreno armação aparente, foi observado somente uma caixa do lado esquerdo, ver em projeto se são dois drenos | Tipo A | 43+060 | 43+060 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
185 | 2 | 1.4B | A11 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DSBCC-13 | Acúmulo de água | Jusante da OAC com acúmulo de água impossibilitando identificar a execução do DBSCC-13. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DBSCC-13). | Tipo A | 39+149 | 39+149 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
186 | 2 | 1.4B | A12 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEB-03 | Acúmulo de água | Jusante da OAC com acúmulo de vegetação/sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-03. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-03). | Tipo A | 200+345 | 200+345 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
187 | 2 | 1.4B | A13 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEB-03 | Assoreamento | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-03. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-03). | Tipo A | 40+127 | 40+127 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
188 | 2 | 1.4B | C13 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEB-03 | Assoreamento | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-03. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-03). | Tipo A | 40+598 | 40+598 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
189 | 2 | 1.4B | C14 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEB-06 | Assoreamento | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-06. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-06). | Tipo A | 40+838 | 40+838 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
190 | 2 | 1.4B | A16 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEB-07 | Assoreamento | Jusante da OAC com acúmulo de água/sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-07. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-07). | Tipo A | 41+134 | 41+134 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
191 | 2 | 1.4B | A19 |  | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DBSCC-06 | Assoreamento | Jusante da OAC com acúmulo de água impossibilitando identificar a execução do DBSCC-06. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DBSCC-06). | Tipo A | 43+469 | 43+469 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
192 | 2 | 1.4B | A13 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | (PG)Passagem de Gado | Erosões | Erosão na laterial e pós despositivo de drenagem, material carreando e criando erosão nna passagem de gado da PG no KM 40+137 | Tipo A | 40+145 | 44+590 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
193 | 2 | 1.4B | A16 | LE | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | DRA | Tratamento de junta | Tratamento de junta de concretagem DRA. | Tipo A | 41+260 | 41+260 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
194 | 2 | 1.4B | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem | Tratamento de junta | Evidenciado pendência de tratamento de trincas e tratamento de junta | Tipo A | 38+100 | 45+860 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
195 | 2 | 1.4B | A19 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem | Acabamento do concreto | Dano por equipamento no início do dispositivo de drenagem | Tipo A | 43+360 | 43+550 | Encerrado |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  | 12/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
196 | 2 | 1.4B | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | Drenagem | Tratamento de junta | Evidenciado pendência de tratamento de trincas e tratamento de junta. | Tipo A | 38+100 | 45+860 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
197 | 2 | 1.4B | A10 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Assoreamento | Limpeza de dispositivo de drenagem | Tipo A | 38+100 | 45+800 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
198 | 2 | 1.4B | Geral | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | Drenagem | Documental | Não apresentado o As Built | Tipo A | 38+100 | 45+800 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | ATERPA
199 | 1 | 1.1 | C02 | LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | EDA 01 | Execuçao divergente do projeto | Foi observado que a EDA 01 foi executada fora do padrão PE-B-018. Evidenciado trincas e fissuras na entrada da EDA-1. | Tipo A | 0+480 | 0+480 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 27/02/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
200 | 1 | 1.1 | A20 | LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | EDA 01 | Execuçao divergente do projeto | Foi observado que a EDA 01 foi executada fora do padrão PE-B-018. | Tipo A | 7+530 | 7+530 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 03/03/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
201 | 1 | 1.1 | A20 | LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | EDA 01 | Execuçao divergente do projeto | Foi observado que a EDA 01 foi executada fora do padrão PE-B-018. | Tipo A | 7+530 | 7+530 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 08/05/2026 | Concluído | Fechada 60-90 dias
202 | 1 | 1.1 | A20 | LE | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | EDA 01 | Dispositivo não executado | Evidenciado falta de conclusão da EDA 01, observar o tipo EDA em projeto. | Tipo A | 7+575 | 7+575 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 08/05/2026 | Concluído | Fechada 60-90 dias
203 | 1 | 1.1 | C17 | LE | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 1 Banqueta 1 | Obstrução do dispositivo | Obstrução por vegetação, impedindo inspeção ao local. | Tipo C | 6+103 | 6+103 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 90 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
204 | 1 | 1.1 | A03 | LE | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA 01 | Dispositivo não executado | Não foi executada DRA 01 LE | Tipo A | 1+085 | 1+085 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
205 | 1 | 1.1 | C02 | LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Drenagem | Dispositivo não executado | Ausência de dispositivo de deságue. | Tipo A | 0+480 | 0+480 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
206 | 1 | 1.1 | C02 | LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | EDA 01 | Dispositivo não executado | Falta de acabamento do fundo e parede da DRA 01. | Tipo A | 0+480 | 0+480 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 27/02/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
207 | 1 | 1.1 | C02 | LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB-01 Banqueta 1 | Tratamento de junta | Pendência de execução da junta de dilatação a cada 12m conforme especificação, pendência de tratamento de junta concreto novo/antigo com trincas existentes. | Tipo A | 0+542 | 0+687 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 27/02/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
208 | 1 | 1.1 | C02 | LE | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB-01 Banqueta 2 | Tratamento de junta | Pendência de tratamento de junta concreto novo/antigo com trincas existentes, falha na germinação da hidrossemeadura. | Tipo A | 0+616 | 0+682 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 27/02/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
209 | 1 | 1.1 | C02 | LE | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA-2 e SZA-4 | Obstrução do dispositivo | Foi observado dispositivo de drenagem obstruído, pendência de execução da junta de dilatação a cada 12m conforme especificação, pendência de tratamento de junta concreto novo/antigo com trincas existentes, pendente remoção de gabarito entre damas já concretadas. | Tipo A | 0+618 | 0+618 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 27/02/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
210 | 1 | 1.1 | A03 | LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | EDA 01 | Patologias no Concreto | Evidenciado trincas e fissuras na entrada da EDA-1. falta de acabamento do fundo e parede da DRA 01. | Tipo A | 1+085 | 1+085 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 27/02/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
211 | 1 | 1.1 | C18/A20/C19 | LE/LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC 03,SRC 05 e SZC 04 | Acúmulo de água | Foi observada acúmulo de água em todo o dispositivo de drenagem, evidenciado trinca, fissuras e falta de tratamento de junta na SRC 03 e SRC 05. falta de execução de junta de dilatação a cada 12m e tratamento de junta da SZA 04. | Tipo A | 6+768 | 7+910 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
212 | 1 | 1.1 | A20 | LE | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA/VPC | Dispositivo não executado | Pendência de execução da junção SZA/VPC para o ponto de deságue. | Tipo A | 7+530 | 7+530 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
213 | 1 | 1.1 | A20 | LD | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | EDA 01 | Patologias no Concreto | Observado fissuras e trincas na EDA 01. | Tipo A | 7+575 | 7+575 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
214 | 1 | 1.1 | A20 | LE | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA/VPC | Limpeza/ remoção de material | Limpeza do local. | Tipo C | 7+530 | 7+530 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 90 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
215 | 1 | 1.1 | C02 | LE | GSA | CLP-008 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | CZB-01 Banqueta 1 | Obstrução do dispositivo | Foi observado dispositivo de drenagem obstruído, remoção de sobras de concreto do em torno. Falha na germinação da hidrossemeadura. Refazer pontos de acabamento. | Tipo A | 0+542 | 0+687 | Encerrado |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 113 |  | 27/02/2026 | Concluído | Fechada -30 dias
216 | 1 | 1.1 | Geral |  | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | Ensaios | Documental | Foram identificadas resistências inferiores ao específicado aos 63 dias nos seguintes registros RG 004. RG 006, RG 011, RG 018, RG 023, RG 024, RG 026, RG 034, RG 041, RG 110, RG 124, RG 125, RG 126, RG 132, RG 137, RG 138, RG 144, RG 151, RG 157, RG 168, RG 178, RG 187, RG 198. | Tipo B | 0+480 | 7+910 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 105 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
217 | 1 | 1.1 | Geral |  | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | As Built | Documental | Não apresentado o As Built. | Tipo B | 0+480 | 7+910 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 105 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
218 | 1 | 1.1 | Geral |  | GSA | CLP-008 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.16 | RNC | Documental | Existem RNCs abertas em tratamento pela contratada. RNC-08093/25 RNC-08099/25 RNC-08820/25 RNC-08838/25 RNC-08479/25 RNC-08681/25 | Tipo B | 0+480 | 7+910 | Aberta |  | Aline Batista | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 105 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
219 | 1 | 1.1 | A20 | LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento danificado | Cercamento soterrado pelo acesso | Tipo A | 7+680 | 7+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
220 | 1 | 1.1 | C20 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Falta execução de Cerca de condução de gado para a PG | Tipo A | 9+340 | 9+340 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Prazo Premissa Vale
221 | 1 | 1.1 | A20 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Limpeza do bueiro de acesso | Tipo A | 7+640 | 7+640 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
222 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Obstrução do BSTP. | Tipo C | 8+160 | 8+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
223 | 1 | 1.1 | A30 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Limpeza de bueiro. | Tipo C | 10+600 | 10+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 16/06/2026 | 21/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
224 | 1 | 1.1 | A24 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | TSS | Inclinação | TSS com inclinação acima do especificado dificuldade para passagem de gado, limpeza da BSCC | Tipo C | 9+320 | 9+320 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
225 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Limpeza geral de todo dispositivo de drenagem. | Tipo C | 8+380 | 8+390 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
226 | 1 | 1.1 | C22 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Limpeza de bueiro. | Tipo C | 9+340 | 9+340 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Prazo Premissa Vale
227 | 1 | 1.1 | C25 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Desobstrução de bueiro. | Tipo C | 9+890 | 9+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 16/06/2026 | 21/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
228 | 1 | 1.1 | A29 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Desobstrução de bueiro. | Tipo C | 10+250 | 10+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 16/06/2026 | 21/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
229 | 1 | 1.1 | C27 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Limpeza de bueiro. | Tipo C | 11+000 | 11+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
230 | 1 | 1.1 | A32 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Limpeza de bueiro. | Tipo C | 11+300 | 11+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
231 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD/Banqueta | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bacia de captação | Dispositivo não executado | Falta de bacia para capitação de água para BSTP | Tipo A | 8+160 | 8+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
232 | 1 | 1.1 | Geral |  | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.2 | Sublastro | Plano cotado não aprovado | Pendente revisão de Plano Cotado referente ao KM 7+420 ao KM 12+117. | Tipo B | 7+420 | 12+117 | Encerrado |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  | 22/04/2026 | Concluído | Fechada 30-60 dias
233 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Sublastro | Material Solto | Sublastro apresenta falta de compactação LD, remoção das leiras na plataforma | Tipo A | 8+680 | 8+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
234 | 1 | 1.1 | A22 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | PN | Conformação | Falta de conformação do material (solo) na PN. | Tipo C | 9+030 | 9+030 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
235 | 1 | 1.1 | A23 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Conformação da ADME 11 aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 9+100 | 9+230 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Prazo Premissa Vale
236 | 1 | 1.1 | A20 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Erosões | Erosão na segunda berma, processo erosivo na ADME 10. | Tipo A | 7+000 | 7+590 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
237 | 1 | 1.1 | C25 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aplicar hidrossemeadura na área do acesso descomissionado, hidrossemeadura no aterro não geminada. | Tipo A | 9+890 | 9+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Prazo Premissa Vale
238 | 1 | 1.1 | A20 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Recompactação da plataforma até o dispositivo de drenagem. Erosão por ausência de hidrossemeadura. | Tipo A | 7+640 | 7+640 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
239 | 1 | 1.1 | A20 | LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendência de hidrossemeadura - Presença de ravinamentos. | Tipo A | 7+680 | 7+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
240 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | DHP | Dispositivo não executado | Pendente execução dos terminais de dreno sub-horizontais DHP em todos os cortes onde foram instalados os mesmos, repasse de hidrossemeadura em talude. | Tipo A | 7+810 | 9+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
241 | 1 | 1.1 | Geral |  | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.12/4.13 | Ensaios | Documental | Registros 61, 86, 209, 252, 256, camadas reprovadas sem evidências de retrabalho. Não foram identificados ensaios referentes ao sublastro. | Tipo B | 7+590 | 11+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
242 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.18 | Sublastro | Material Solto | Remoção das leiras na plataforma. | Tipo A | 8+680 | 8+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
243 | 1 | 1.1 | A22 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.18 | Sublastro | Material Solto | Remoção das leiras na plataforma. | Tipo A | 8+980 | 8+980 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
244 | 1 | 1.1 | A30 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.18 | Sublastro | Material Solto | Remoção das leiras na plataforma. | Tipo A | 10+600 | 10+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
245 | 1 | 1.1 | C27 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.18 | Sublastro | Material Solto | Remoção das leiras na plataforma. | Tipo A | 11+000 | 11+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
246 | 1 | 1.1 | A23 | LE/LD/Banqueta | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Evidenciado erosão no talude por de dispositivo de drenagem, erosão no acesso. | Tipo A | 9+050 | 9+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
247 | 1 | 1.1 | C27 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Evidenciado erosão no talude. | Tipo A | 10+940 | 10+940 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
248 | 1 | 1.1 | A32 | LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Remoção de erosão do talude LD. | Tipo A | 11+300 | 11+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
249 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Desplacamento do talude banqueta 1 e 2. | Tipo A | 8+000 | 8+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
250 | 1 | 1.1 | A20 | LD | EMPA | CLP-009 | Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Evidenciado erosão no talude. | Tipo A | 7+680 | 7+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
251 | 1 | 1.1 | C30 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Sublastro | Material Solto | Sublastro apresenta material solto devido a manobra. | Tipo A | 11+900 | 11+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 16/06/2026 | 21/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
252 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Colchão drenante | Colmatação colchão drenante | Contaminação do colchão drenante em vários pontos, granulometria diversa em vários pontos do colchão drenante. | Tipo A | 7+710 | 8+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
253 | 1 | 1.1 | A23 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | ADME | Material Solto | Remoção de solo solto jogado sobre hidrossemeadura. | Tipo C | 9+100 | 9+230 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
254 | 1 | 1.1 | C22 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Sublastro | Material Solto | Remoção de solo solto sobre hidrossemeadura | Tipo C | 9+340 | 9+340 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 26/03/2026 | 76 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
255 | 1 | 1.1 | Geral |  | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | As Built | Documental | As Built - pendente de envio e validação da engenharia | Tipo B | 7+590 | 11+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
256 | 1 | 1.1 | Geral |  | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.28 | RNC | Documental | Existem RNC em tramitação . | Tipo B | 7+590 | 11+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
257 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD/Banqueta | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB-02 | Dispositivo não executado | Pendência de execução da CZB-02. | Tipo A | 8+160 | 8+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
258 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD/Banqueta | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPCD-01 | Dispositivo não executado | Pendência de conclusão dos degraus da VPCD-01,falta de bacia para capitação de água para BSTP. | Tipo A | 8+160 | 8+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
259 | 1 | 1.1 | C25 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Descida D'água, Dissipador e Colchão Reno | Dispositivo não executado | KM 9+764 - BSCap 1,00 x 1,00 DISPOSITIVOS A JUSANTE NÃO EXECUTADOS (DESCIDA D'ÁGUA, DISSIPADOR E COLCHÃO RENO) CONFORME SIT_2024_2010. KM 9+867 - BSCap 1,00 x 1,00 DISPOSITIVOS A JUSANTE NÃO EXECUTADOS (DESCIDA D'ÁGUA E DISSIPADOR), CONFORME SIT_2024_2096. KM 9+936 - BSTC Ø 1,00m DISPOSITIVOS A JUSANTE NÃO EXECUTADOS (DESCIDA D'ÁGUA, DISSIPADOR E COLCHÃO RENO), EXECUTAR CONFORME PROJETO. | Tipo A | 9+764 | 9+936 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline |  | 12/06/2026 | Verificar com ATO o aceite do enrocamento executado
260 | 1 | 1.1 | A29 | LE | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Descida D'água, Dissipador e Colchão Reno | Dispositivo não executado | KM 10+231 BSTC Ø 1,00m - DISPOSITIVOS A JUSANTE NÃO EXECUTADOS (DESCIDA D'ÁGUA, DISSIPADOR E COLCHÃO RENO), CONFORME SIT_2023_1630. | Tipo A | 10+250 | 10+231 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline |  | 12/06/2026 | Verificar com ATO o aceite do enrocamento executado
261 | 1 | 1.1 | C26 | LD Berma 1 | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Descida D'água, Dissipador e Colchão Reno | Dispositivo não executado | KM 10+398 BDCC 2,00 x 2,50 - NÃO FOI EXECUTADO DESCIDA D'ÁGUA PADRÃO VALEC E DISSIPADOR DE ENERGIA, CONFORME PROPOSTA NA SIT_2023_1261. | Tipo A | 10+350 | 10+398 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline |  | 12/06/2026 | Verificar com ATO o aceite do enrocamento executado
262 | 1 | 1.1 | A30 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Descida D'água, Dissipador e Colchão Reno | Dispositivo não executado | KM 10+607 BSCap 1,00 x 1,00 - DISPOSITIVOS A JUSANTE NÃO EXECUTADOS (DESCIDA D'ÁGUA, DISSIPADOR E COLCHÃO RENO). KM 10+667 BSTC Ø 1,00m - BACIA DE CAPTAÇÃO NÃO EXECUTADA. | Tipo A | 10+607 | 10+667 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline |  | 12/06/2026 | Verificar com ATO o aceite do enrocamento executado
263 | 1 | 1.1 | A30 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Descida D'água, Dissipador e Colchão Reno | Dispositivo não executado | KM 10+763 BSTC Ø 1,00m - DISPOSITIVOS A JUSANTE NÃO EXECUTADOS (DESCIDA D'ÁGUA, DISSIPADOR E COLCHÃO RENO), CONFORME SIT_2024_2060. | Tipo A | 10+700 | 10+763 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline |  | 12/06/2026 | Verificar com ATO o aceite do enrocamento executado
264 | 1 | 1.1 | A32 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Descida D'água, Dissipador e Colchão Reno | Dispositivo não executado | KM 11+353 BSTC Ø 1,20m - DISPOSITIVOS A JUSANTE NÃO EXECUTADOS (DESCIDA D'ÁGUA, DISSIPADOR E COLCHÃO RENO) | Tipo A | 11+353 | 11+353 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 12/06/2026 | 12/06/2026 | Verificar com ATO o aceite do enrocamento executado
265 | 1 | 1.1 | C22 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dissipador | Dispositivo não executado | KM 11+250 BSTC Ø 1,00m - DISSIPADOR DE ENERGIA NÃO EXECUTADO. | Tipo A | 11+250 | 11+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 12/06/2026 | 12/06/2026 | Verificar com ATO o aceite do enrocamento executado
266 | 1 | 1.1 | C27 | LE/EX/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | DRA | Conformação | Reaterro da DRA de ambos os lados. | Tipo A | 11+000 | 11+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
267 | 1 | 1.1 | A23 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPCD-01 | Erosões | Evidenciado erosão lateral ao lado do dispositivo de drenagem. | Tipo A | 9+700 | 9+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
268 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC | Patologias no Concreto | Evidenciado fissuras e trincas em todo o sistema de drenagem em pontos alternados em todo segmento percorrido plataforma e banqueta. | Tipo A | 7+710 | 8+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
269 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC 03, 04, CZB-02 | Obstrução do dispositivo | Evidenciado alça de pega das sarjetas pré-moldados aparente em contato com a armação da estrutura. Obstrução de canaleta CZB 02, desplacamento de talude LD 1° e 2° banqueta. | Tipo A | 7+810 | 8+390 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
270 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SCR 04 | Acabamento do concreto | Pendente tratamento de ponto de pega (furos) e trincas em todo o dispositivo de drenagem SRC. | Tipo A | 7+960 | 7+960 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
271 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | DDA | Obstrução do dispositivo | Evidenciado VPC de crista obstruída e com fissuras. | Tipo A | 7+840 | 7+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
272 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | DHP | Patologias no Concreto | Trincas nos dispositivos de drenagem, falta de acabamento dos pontos de pega da SCR pré-moldadas. | Tipo A | 8+000 | 8+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
273 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB-02, VPCD-01, BSTP | Patologias no Concreto | Dispositivo cursor de agua do talude para o dispositivo de drenagem com rachaduras e recalques, fissuras nos dispositivos de drenagem, pendência de execução da CZB-02. | Tipo A | 8+160 | 8+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
274 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC | Acúmulo de água | Evidenciado possível ponto de acúmulo de água, falha no tratamento de junta. | Tipo A | 8+500 | 8+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
275 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD/Banqueta | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | DPS | Dispositivo não executado | Falta dispositivo terminal de dreno DPS. | Tipo A | 8+760 | 8+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa VALE
276 | 1 | 1.1 | A23 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA 02 | Tratamento de junta | Pendente tratamento de junta a cada 12m conforme especificação em todo dispositivo de drenagem superficial. Trincas e fissuras na SZA. | Tipo A | 9+100 | 9+230 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
277 | 1 | 1.1 | A29 | LE Banqueta | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC de crista | Obstrução do dispositivo | Evidenciado trincas, pendencia de tratamento de junta, erosão na lateral da VPC, Canaleta de banqueta CZB 01 obstruída, berma 1. | Tipo A | 10+000 | 10+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Prazo Premissa VALE
278 | 1 | 1.1 | C26 | LD Berma 1 | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB | Tratamento de junta | Pendente tratamento de juntas, evidenciado trincas, limpeza da CZB. | Tipo A | 10+350 | 10+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Prazo Premissa VALE
279 | 1 | 1.1 | A30 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZC | Patologias no Concreto | Danos na SZC por equipamento, trincas na SZA. | Tipo A | 10+600 | 10+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Prazo Premissa VALE
280 | 1 | 1.1 | C27 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC 03 | Patologias no Concreto | Pendente acabamento da SZC O3, remoção das alças de içamento da SCR. | Tipo A | 10+850 | 10+850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
281 | 1 | 1.1 | C27 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Talude | Erosões | Tratamento dos pontos de pega da SZC 03 - Ravinamentos no pe do talude | Tipo A | 10+940 | 10+940 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
282 | 1 | 1.1 | C27 | LE/EX/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC-05 | Dispositivo não executado | Pendente finalização da SRC-03 e dispositivo de deságue. | Tipo A | 11+000 | 11+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
283 | 1 | 1.1 | C27 | LE/EX/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | DDA 01 | Revegetação/ Hidrossemeadura | Reaterro nas laterais da DDA 01, aplicar hidrossemeadura - SRC-05, DRA | Tipo A | 11+000 | 11+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
284 | 1 | 1.1 | C27 | LE/EX/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC-05 | Conformação | Tratamento de pontos de pega da SRC-05. | Tipo A | 11+000 | 11+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 16/06/2026 | 21/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
285 | 1 | 1.1 | C29 |  | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC-01 | Acabamento do concreto | Evidenciado danos nas paredes da SRC-01 com armadura exposta. | Tipo A | 11+480 | 11+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 23/06/2026 | 28/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
286 | 1 | 1.1 | A20 |  | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | PN | Regularização e recuperação de área | Finalização das alças da PN. Sarjeta obstruída de modo geral, leira na plataforma. | Tipo A | 11+480 | 11+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
287 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | DHP | Dispositivo não executado | Evidenciado recalque do solo e piso nos postos de DHP por falta de dispositivo de desague, trincas nos dispositivos de drenagem. | Tipo A | 8+000 | 8+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
288 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Bueiro | Limpeza/ remoção de material | Limpeza geral de todo dispositivo de drenagem. | Tipo A | 8+380 | 8+390 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
289 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD/Banqueta | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | CZB-02 banqueta | Limpeza/ remoção de material | limpeza da CZB-02 banqueta. | Tipo A | 8+680 | 8+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
290 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZC 04 | Obstrução do dispositivo | Limpeza do dispositivo de drenagem SZC 04 e dissipador | Tipo A | 8+680 | 8+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
291 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD/Banqueta | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC-01 LD | Erosões | Limpeza na sarjeta SZA, tratamento de junta, trincas e fissuras, / limpeza, trincas e erosão lateral na VPC-01 LD. | Tipo A | 8+760 | 8+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
292 | 1 | 1.1 | A22 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Desobstrução de SZA acesso provisório, remoção de canteiro. | Tipo A | 8+980 | 8+980 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
293 | 1 | 1.1 | A26 | LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZC | Dispositivo não executado | Pendente finalização da sarjeta com seu dispositivo de deságue. | Tipo A | 9+750 | 9+750 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Prazo Premissa Vale
294 | 1 | 1.1 | C25 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | DDA 01 | Obstrução do dispositivo | Finalização da DDA 01 com deságue. | Tipo A | 9+800 | 9+890 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Prazo Premissa Vale
295 | 1 | 1.1 | C19 | LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.11 | DDA | Conformação | Pendente reaterro da DDA. | Tipo A | 7+840 | 7+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 02/06/2026 | 07/06/2026 | Prazo Premissa Vale
296 | 1 | 1.1 | C19 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.11 | Dissipador | Erosões | Recuperação de erosão pós dissipador. | Tipo A | 8+680 | 8+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
297 | 1 | 1.1 | A22 | LE/LD | EMPA | CLP-009 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.11 | Dissipador | Erosões | Erosão pós dissipador de energia. | Tipo A | 8+980 | 8+980 | Aberta |  | Aline Batista | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | EMPA | Aline | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
298 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.2 | Cerca | Cercamento pendente | Em inspeção visual foi identificado que não foram aplicado cerca no trecho inspecionado | Tipo A | 71+300 | 72+000 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
299 | 3 | 1.7 | A01 | LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.17 | Porteira / Mata-burro | Cercamento danificado | Mata-burro e porteira inacessíveis por alta vegetação no local. | Tipo C | 71+900 | 71+900 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  |  |  | Aberta +120 dias
300 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.4 | OAC | Acabamento do concreto | Parte superior da alas com EPS exposto. | Tipo A | 71+300 | 71+980 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
301 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Limpeza do bueiro. | Tipo C | 71+551 | 71+551 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  |  |  | Aberta +120 dias
302 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Limpeza do bueiro. | Tipo C | 71+300 | 71+980 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  |  |  | Aberta +120 dias
303 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Limpeza do bueiro. | Tipo C | 71+300 | 71+980 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  |  |  | Aberta +120 dias
304 | 3 | 1.7 | C01 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Limpeza do bueiro. | Tipo C | 72+420 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 91 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
305 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.13 | OAC | Obstrução do dispositivo | Obstrução de PG. | Tipo A | 71+801 | 71+801 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
306 | 3 | 1.7 | C01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.13 | Dreno | Dispositivo não executado | Não execuatdo terminal de dreno. Nota: Aberta SIT_2026_6283 para consulta à engenharia sobre o ponto de deságue no dispositivo. | Tipo A | 72+400 | 72+400 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
307 | 3 | 1.7 | C01 | LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.13 | Dreno | Dispositivo não executado | Não execuatdo terminal de dreno. Nota: Aberta SIT_2026_6283 para consulta à engenharia sobre o ponto de deságue no dispositivo. | Tipo A | 72+420 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
308 | 3 | 1.7 | C02 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 2.13 | Dreno | Dispositivo não executado | Não execuatdo terminal de dreno. Nota: Aberta SIT_2026_6283 para consulta à engenharia sobre o ponto de deságue no dispositivo. | Tipo A | 72+760 | 72+760 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
309 | 3 | 1.7 | A01 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Sublastro | Material Solto | Material solto na plataforma próximo as drenagens. | Tipo A | 71+300 | 71+980 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
310 | 3 | 1.7 | C01 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Sublastro | Material Solto | Material acumulado na plataforma próximo as drenagens. | Tipo A | 72+000 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
311 | 3 | 1.7 | C01 | LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Sublastro | Desnível | Plataforma apresenta irregularidade próximo a drenagem. | Tipo A | 72+000 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
312 | 3 | 1.7 | A02 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Sublastro | Material Solto | Material solto na plataforma próximo as drenagens. | Tipo A | 72+440 | 72+740 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
313 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Erosões | Erosão em ADME. | Tipo A | 71+960 | 72+080 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 15/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
314 | 3 | 1.7 | C01 | LE | APIA | CLP-010 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Erosões | Erosão em ADME. | Tipo A | 72+000 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
315 | 3 | 1.7 | Geral |  | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.12/4.13 | Ensaios | Documental | 1- Erros de digitação na planilha de rastreabilidade/estatístico. 2 - Já para os itens 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 e 1.16, são referentes a desvios da Especificação de serviço 80-ES-028A-20-8003 item 8.1.1(a), para esses desvios a contratada deve elaborar um Parecer Técnico, evidenciado com dados reais estratificados dos controles, pautando assim que tal desvio em uma análise sistêmica das informações não impactam na qualidade do produto e na segurança do(s) ativo(s). | Tipo B | 72+000 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 106 | 30/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
316 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.24 | (PG)Passagem de Gado | Erosões | Presença de erosão na rampa de acesso até a PG. | Tipo A | 71+801 | 71+801 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
317 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Ausência de vegetação entre plataforma e acesso. | Tipo A | 71+300 | 72+000 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
318 | 3 | 1.7 | C02 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Sublastro | Limpeza/ remoção de material | Limpeza. | Tipo C | 72+720 | 72+720 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 91 |  |  |  | Aberta +120 dias
319 | 3 | 1.7 | Geral |  | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | As Built | Documental | As Built - pendente de envio e validação da engenharia. | Tipo B | 71+300 | 73+780 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 106 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
320 | 3 | 1.7 | Geral |  | APIA | CLP-010 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.36 | Sublastro | Plano cotado não aprovado | Pendente revisão do plano seguimento 1.7 , conforme SITI_2026_6102 | Tipo B | 71+300 | 73+780 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 106 |  |  |  | Aberta +120 dias
321 | 3 | 1.7 | C01 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem | Acúmulo de água | Acúmulo de água em vários pontos ao longo do corte 1. | Tipo A | 72+000 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
322 | 3 | 1.7 | A02 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem | Acúmulo de água | Acúmulo de água em vários pontos ao longo do ATERRO 02 | Tipo A | 72+000 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
323 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem | Drenagem danificadas | Drenagem danificada. | Tipo A | 71+900 | 71+900 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
324 | 3 | 1.7 | A01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem | Drenagem danificadas | Verificado que a drenagem superficial foi danificada por completo e há presença de descarte de material incorreto. | Tipo A | 71+900 | 71+900 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
325 | 3 | 1.7 | C01 | LE | APIA | CLP-010 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem | Erosões | Erosão lateral de drenagem. | Tipo A | 72+600 | 72+600 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
326 | 3 | 1.7 | C02 | LE | APIA | CLP-010 | Implantação | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Drenagem | Erosões | Erosão próximo a canaleta | Tipo A | 72+700 | 72+700 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
327 | 3 | 1.7 | C02 | LE | APIA | CLP-010 | Implantação | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Drenagem | Erosões | Erosão próximo abaixo do dispositivo. | Tipo A | 72+700 | 72+700 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
328 | 3 | 1.7 | C02 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem | Erosões | Erosão ocasionou colapso da drenagem superficial. Nota: Aberta SIT_2026_6284 e SIT_2026_6478 para avaliação da engenharia quanto à situação atual. | Tipo A | 72+700 | 72+700 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
329 | 3 | 1.7 | C02 | LE | APIA | CLP-010 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem | Erosões | Erosão após dispositivo. Nota: Aberta SIT_2026_6284 e SIT_2026_6477 para avaliação da engenharia quanto à situação atual. | Tipo A | 72+760 | 72+760 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 |  |  |  | Aberta +120 dias
330 | 3 | 1.7 | A01 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem | Patologias no Concreto | Fissuras em drengagem superficial ao longo do aterro 01, sem tratamento de juntas. | Tipo A | 71+300 | 71+980 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
331 | 3 | 1.7 | C02 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem | Patologias no Concreto | Trincas em vários pontos ao longo do corte 02. | Tipo A | 72+720 | 72+720 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
332 | 3 | 1.7 | A01 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Assoreamento | Assoreamento em drenagem superficial ao longo do aterro 01. | Tipo A | 71+300 | 71+980 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
333 | 3 | 1.7 | C01 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Assoreamento | Assoreamento em drenagem superficial ao longo do corte 01. | Tipo A | 72+000 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
334 | 3 | 1.7 | C01 | LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída para acesso a plataforma | Tipo A | 72+000 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
335 | 3 | 1.7 | C01 | LE | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de concreto e assoreamento. | Tipo A | 72+420 | 72+420 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
336 | 3 | 1.7 | A02 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Assoreamento | Assoreamento em drenagem superficial ao longo do corte 01. | Tipo A | 72+420 | 72+740 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
337 | 3 | 1.7 | A02 | LE/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de concreto e assoreamento. | Tipo A | 72+720 | 72+720 | Aberta |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 114 | 01/05/2026 |  |  | Aberta +120 dias
338 | 3 | 1.7 | Geral | EX/LD | APIA | CLP-010 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.16 | RNC | Documental | Encontra-se regitros de não conformidade em tramitação. RNC-09969/25 RNC-09921/25 RNC-09968/25 | Tipo B | 71+300 | 73+780 | Encerrado |  | Fernanda Soave | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 106 |  | 12/05/2026 | Concluído | Fechada 90-120 dias
339 | 2 | 1.5 | A04/A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.2 | Cerca | Limpeza/ remoção de material | Sobras Dos Mourões Da Cerca Deixados Dentro Da Passagem De Gado | Tipo A | 48+600 | 55+00 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
340 | 2 | 1.5 | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca Sem Tensionamento, Mourão Caido | Tipo A | 52+420 | 52+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
341 | 2 | 1.5 | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca Sem Tensionamento, Mourão Caido | Tipo A | 53+040 | 53+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
342 | 2 | 1.5 | A04 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.6 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio Cercamento, Trecho De Cercamento Pendente | Tipo A | 49+100 | 49+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
343 | 2 | 1.5 | C04 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.6 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio Cercamento, Trecho De Cercamento Pendente | Tipo A | 49+600 | 49+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
344 | 2 | 1.5 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.24 | Defensas Metálicas | Execuçao divergente do projeto | Os Terminais De Entrada E Saída Das Defensas Metálicas Nos Acessos Encontram-se com extremidades não aterradas. NBR 6971/2023 | Tipo A | 50+020 | 50+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
345 | 2 | 1.5 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.24 | Defensas Metálicas | Aterramento | Aterramento em desconformidade com a NBR 6971/2023 Aterrar as extremidades da defensas metálicas guard rail. | Tipo A | 50+020 | 50+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
346 | 2 | 1.5 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.20 | Ensaios | Documental | Não Apresentado Para Análise | Tipo B | 50+020 | 50+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
347 | 2 | 1.5 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.21 | Ensaios | Documental | Não Apresentado Para Análise | Tipo B | 50+020 | 50+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
348 | 2 | 1.5 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.22 | Ensaios | Documental | Não Apresentado Para Análise | Tipo B | 50+020 | 50+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
349 | 2 | 1.5 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.23 | Ensaios | Documental | Não Apresentado Para Análise | Tipo B | 50+020 | 50+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
350 | 2 | 1.5 | C02 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.10 | Bueiro | Tratamento de junta | Tratamento De Juntas, Armadura Exposta | Tipo A | 48+080 | 48+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
351 | 2 | 1.5 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro Afogado Com Acumulo De Material Carreado | Tipo A | 51+120 | 51+120 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
352 | 2 | 1.5 | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | TSS | Assoreamento | TSS Descalçada, Assoreada | Tipo A | 52+420 | 52+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
353 | 2 | 1.5 | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG)Passagem de Gado | Dispositivo descalçado | Piso Da Ala Descalçada, Diferença De Nível Que Impede As Pasagem De Gado | Tipo A | 52+420 | 52+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
354 | 2 | 1.5 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | PIV | Execuçao divergente do projeto | Acesso irregular - PIV de 3,5x3,5 | Tipo A | 54+400 | 54+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
355 | 2 | 1.5 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | TSS | Execuçao divergente do projeto | Acesso irregular e ajuste na TSS - 1 PG de 2,5x2,5 no km 53+040 | Tipo A | 53+040 | 53+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
356 | 2 | 1.5 | C01 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | PF | Dispositivo não executado | Não executado | Tipo A | 46+574 | 46+574 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | ATERPA
357 | 2 | 1.5 | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | TSS | Dispositivo descalçado | TSS Descalçada, Assoreada | Tipo A | 53+040 | 53+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
358 | 2 | 1.5 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | TSS | Desnível | Diferença De Nível Ente O Piso Da Ala e TSS, Que Impede A Passagem De Veículos | Tipo A | 54+410 | 54+410 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
359 | 2 | 1.5 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | DEB-07 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-07. | Tipo A | 47+730 | 47+730 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
360 | 2 | 1.5 | A04 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | DBSCC-05 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água impossibilitando identificar a execução do DBSCC-05. | Tipo A | 48+918 | 48+918 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
361 | 2 | 1.5 | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DBSCC-02 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água/sedimentos impossibilitando identificar a execução do DBSCC-02. | Tipo A | 52+572 | 52+572 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
362 | 2 | 1.5 | A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DBSCC-09 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água/sedimentos impossibilitando identificar a execução do DBSCC-09. | Tipo A | 52+844 | 52+844 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
363 | 2 | 1.5 | A04 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 48+160 | 49+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
364 | 2 | 1.5 | A04 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro triplo com obstrução parcial. | Tipo A | 48+600 | 48+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
365 | 2 | 1.5 | A14 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG)Passagem de Gado | Obstrução do dispositivo | Passagem de gado obstruída; falta de placas sobre a drenagem. | Tipo A | 49+085 | 49+085 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
366 | 2 | 1.5 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado com carreamento de material para fora da faixa. | Tipo A | 54+683 | 54+683 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
367 | 2 | 1.5 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG)Passagem de Gado | Obstrução do dispositivo | Passagem de gado obstruída. | Tipo A | 54+984 | 54+984 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
368 | 2 | 1.5 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DBDCC-10 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água impossibilitando identificar a execução do DBDCC-10. | Tipo A | 54+683 | 54+683 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
369 | 2 | 1.5 | Geral | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.13 | Ensaios | Documental | Resumo Estatístico De Ensaios In Situ – Segmentos 1.5 (Km 46+240+000 Ao Km 55+230) Registro 0236-S – Km 46+300 (2ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 0176-S – Km 46+260 (1ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 0177-S – Km 48+280 (2ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 01192-S – Km 48+300 (1ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 0220-S – Km 48+310 (1ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 10186-S – Km 48+310 (2ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 0220-S – Km 48+340 (2ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 0226-S – Km 48+350 (3ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 0214-S – Km 48+400 (2ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 0225-S – Km 48+380 (4ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 10189-S – Km 48+310 (5ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 0245-S – Km 48+400 (6ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 3071-S – Km 54+820 A 54+900 (11ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 4732-S – Km 54+700 A 54+800 (21ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 4698-S – Km 54+720 A 54+820 (19ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 4767-S – Km 54+820 A 54+900 (14ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. Registro 4779-S – Km 54+700 A 54+800 (24ª Camada Ca): Número De Furos Inferior Ao Especificado. | Tipo B | 46+240 | 55+230 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | ATERPA
370 | 2 | 1.5 | A01 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Talude | Limpeza/ remoção de material | Área Com Solo Exposto Próximo À Ponte | Tipo A | 46+200 | 46+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
371 | 2 | 1.5 | Geral | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.29 | Sublastro | Plano cotado não aprovado | Não Apresentado A Aprovação Da Engenharia Para O Plano Cotado | Tipo A | 45+400 | 55+050 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | ATERPA |  |  |  | Dar baixa com SIT do plano cotado do segmento
372 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Sublastro | Material Solto | Material Depositado Inadequamente Sobre Sublastro. | Tipo A | 47+350 | 47+350 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
373 | 2 | 1.5 | A08 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Hidrossemeadura | Material Solto | Material Depositado Inadequamente Sobre Hidrossemeadura | Tipo A | 50+100 | 50+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
374 | 2 | 1.5 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Hidrossemeadura | Material Solto | Material Depositado Inadequamente Sobre Hidrossemeadura | Tipo A | 54+900 | 54+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
375 | 2 | 1.5 | C04/A06/C08 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | A Adme Está Com Solo Exposto A Hidrossemeadura Sem Germinação | Tipo A | 49+600 | 51+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
376 | 2 | 1.5 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente Repasse De Hidrosemeadura | Tipo A | 47+020 | 48+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
377 | 2 | 1.5 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Conformação Do Talude Com Disopisitivo De Dreagem E Repasse De Hidrosemeadura | Tipo A | 47+200 | 47+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
378 | 2 | 1.5 | C02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Desplacamento De Talude | Tipo A | 47+300 | 47+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
379 | 2 | 1.5 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Diversos Pontos Do Corte Com Presença De Erosão, Desplacamento, Ravinamenrto, Pendente Repasse De Hidrossemesdura | Tipo A | 47+350 | 47+350 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
380 | 2 | 1.5 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Presença De Erosão Devido A Obstrução Do Dispositivo De Drenagem (ABRIR SIT) | Tipo A | 50+110 | 50+180 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
381 | 2 | 1.5 | A07 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Desplacamento | Tipo A | 50+450 | 50+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
382 | 2 | 1.5 | A09/A11 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Presença De Erosão, Ravinamento E Falta De Hidrossemaeadura | Tipo A | 51+540 | 53+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
383 | 2 | 1.5 | A11 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Hidrossemeadura | Material Solto | Deposintado Inadequadamente Material Sobre Hidrossemeadura | Tipo A | 52+500 | 52+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
384 | 2 | 1.5 | A11/A12 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Coviamento E Aplicação De Hidrossemeadura | Tipo A | 52+700 | 54+820 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
385 | 2 | 1.5 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Conformação Do Talude Com Dispositivo De Drenagem E Repasse De Hidrossemeadura | Tipo A | 53+480 | 53+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
386 | 2 | 1.5 | A02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Processo Erosivo Identificado Adjacente Ao Dispositivo De Drenagem, No Lado Esquerdo Da Ferrovia, Evidenciando A Necessidade De Recomposição E Conformação Adequada De Sua Lateral. | Tipo A | 46+910 | 46+910 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
387 | 2 | 1.5 | C02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho Com Ocorrência De Ravinamento No Talude, Localizado No Lado Esquerdo | Tipo A | 47+300 | 47+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
388 | 2 | 1.5 | C02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho Com Ocorrência De Erosão No Talude, Localizado No Lado Esquerdo | Tipo A | 47+320 | 47+320 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
389 | 2 | 1.5 | A07 | LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Ocorrência De Escorregamento No Talude Localizado No Lado Direito. | Tipo A | 50+450 | 50+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
390 | 2 | 1.5 | C12 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho Com Ocorrência De Ravinamento No Talude, Localizado No Lado Esquerdo | Tipo A | 53+480 | 53+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
391 | 2 | 1.5 | C12 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho Com Ocorrência De Erosão No Talude, Localizado No Lado Esquerdo | Tipo A | 53+540 | 53+540 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
392 | 2 | 1.5 | A11 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.34 | RNC | Documental | RNC-01892/26 52+360 e 53+140 / 54+370 e 55+100 / 59+660 e 62+600 / 64+520 e 65+400 - Material procedente da execução de acabamento da plataforma, sendo jogado sobre os taludes de aterro | Tipo B | 52+360 | 65+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
393 | 2 | 1.5 | A07 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões | Tipo A | 50+680 | 50+820 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
394 | 2 | 1.5 | A02 | LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões no lado direito. | Tipo A | 47+020 | 47+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
395 | 2 | 1.5 | C02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão e desplacamento no lado esquerdo. | Tipo A | 47+370 | 47+370 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
396 | 2 | 1.5 | C02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões no talude do lado esquerdo. | Tipo A | 47+580 | 47+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
397 | 2 | 1.5 | A03 | LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões no talude do lado esquerdo. | Tipo A | 47+730 | 47+730 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
398 | 2 | 1.5 | C03 | LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões no reaterro da passagem de gado no lado direito. | Tipo A | 49+160 | 49+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
399 | 2 | 1.5 | A12 | LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão com carreamento de material para fora da faixa no lado esquerdo. | Tipo A | 54+450 | 54+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
400 | 2 | 1.5 | A12 | LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão no talude do lado direito. | Tipo A | 54+570 | 54+570 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
401 | 2 | 1.5 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Conformação Do Talude Com Dispositivo De Drenagem E Repasse De Hidrossemeadura, Sublastro Contaminado | Tipo A | 54+160 | 54+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
402 | 2 | 1.5 | C02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.2 | Caixa de inspeção | Execuçao divergente do projeto | Caixa De Inspeçãpo De Dreno Aterrada | Tipo A | 47+130 | 47+130 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
403 | 2 | 1.5 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.2 | Caixa de inspeção | Execuçao divergente do projeto | Caixa De Inspeçãpo De Dreno Aterrada | Tipo A | 47+530 | 47+530 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
404 | 2 | 1.5 | C03 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.2 | Caixa de inspeção | Acabamento do concreto | Caixa De Inspeçãpo De Dreno Com Armadura Exposta | Tipo A | 49+340 | 49+340 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
405 | 2 | 1.5 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.2 | Tubos | Limpeza/ remoção de material | Sobra De Tubos Deixados Na Área | Tipo C | 51+920 | 51+920 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
406 | 2 | 1.5 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.5 | DSH | Dispositivo não executado | Pendente Execução Dos Terminais De Dreno | Tipo A | 47+250 | 47+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
407 | 2 | 1.5 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.5 | DPS | Dispositivo não executado | Pendente Execução Dos Terminais De Dreno | Tipo A | 47+750 | 47+750 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
408 | 2 | 1.5 | C05/A07 | LE/EX/LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 5 | Dreno Profundo | 5.6 | Colchão drenante | Colmatação colchão drenante | Colchão Drenante Com Material Diverso, Comatação | Tipo A | 50+270 | 50+550 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
409 | 2 | 1.5 | C12 | LE/EX/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.6 | Colchão drenante | Colmatação colchão drenante | Colchão Drenante Com Material Diverso, Comatação | Tipo A | 53+440 | 53+440 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
410 | 2 | 1.5 | A04 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem | Execuçao divergente do projeto | Valeta Escvada, Verificar Em Projeto, Aplicação De Hidrossemeadura | Tipo A | 49+140 | 49+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
411 | 2 | 1.5 | A10 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Não Foi Evidenciado A Execução Do Dispositivo | Tipo A | 51+920 | 51+920 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
412 | 2 | 1.5 | C08/A11/A12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Drenagem | Dispositivo não executado | Pendente Conclusão | Tipo A | 51+380 | 54+980 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
413 | 2 | 1.5 | A01/A04/A11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | EDA 01 | Execuçao divergente do projeto | EDA 01 Executada Em Desacordo Com Com O Projeto | Tipo A | 46+400 | 52+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
414 | 2 | 1.5 | C05 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Drenagem | Execuçao divergente do projeto | Dissipador Com A Cota Inferior A Cota Do Terrono Natural, Conformação Lateral Do Talude | Tipo A | 50+220 | 50+220 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
415 | 2 | 1.5 | A02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | DRA | Conformação | Compactação Na Lateral Do Dispositivo | Tipo A | 46+910 | 46+910 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
416 | 2 | 1.5 | A02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | TSS | Assoreamento | Assoreamento Na Lateral Do Dispositivo | Tipo A | 47+020 | 47+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
417 | 2 | 1.5 | A11 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC | Assoreamento | Assoreamento Na Lateral Do Dispositivo | Tipo A | 53+080 | 53+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
418 | 2 | 1.5 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Obstrução do dispositivo | Despositivo De Drenagem Com Avarias E Obstruido | Tipo A | 47+160 | 47+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
419 | 2 | 1.5 | C02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Patologias no Concreto | Presença De Trincas | Tipo A | 47+530 | 47+530 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
420 | 2 | 1.5 | A05 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Segregação Do Concreto | Tipo A | 49+500 | 49+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
421 | 2 | 1.5 | C05 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Patologias no Concreto | Presença De Trincas | Tipo A | 50+270 | 50+270 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
422 | 2 | 1.5 | A07/C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC | Acabamento do concreto | Acabamento Em Avarias, Remoção Das Alças De Armação De Movimentação Da Estrutra | Tipo A | 50+550 | 53+320 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
423 | 2 | 1.5 | A10 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Segregação Do Concreto | Tipo A | 51+800 | 51+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
424 | 2 | 1.5 | A11 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Acabamento do concreto | Avarias | Tipo A | 52+350 | 52+380 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
425 | 2 | 1.5 | A11 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Acabamento do concreto | Avarias | Tipo A | 52+660 | 52+660 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
426 | 2 | 1.5 | C12 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC | Acabamento do concreto | Avarias | Tipo A | 53+440 | 53+440 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
427 | 2 | 1.5 | C12/A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Dispositivo não executado | Pendente Conclusão | Tipo A | 54+440 | 54+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
428 | 2 | 1.5 | A01/C13 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido | Tipo A | 46+300 | 46+300 ao 55+230 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
429 | 2 | 1.5 | A02 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido | Tipo A | 46+780 | 46+780 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
430 | 2 | 1.5 | A02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido, Falhas De Concretagem | Tipo A | 47+020 | 47+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
431 | 2 | 1.5 | C02/A04 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Com Avarias E Obstruido | Tipo A | 47+660 | 48+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
432 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | DRA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido | Tipo A | 48+250 | 48+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
433 | 2 | 1.5 | A04/C04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | DRA | Acúmulo de água | Acúmulo De Água No Dispositivo De Drenagem da plataforma | Tipo A | 48+250 | 49+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
434 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Eda 01 Obstruida | Tipo A | 48+650 | 48+650 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
435 | 2 | 1.5 | C05/A08 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Eda 01 Obstruida, Conformação Do Talude Com Dispositivo, Aplicação De Hidrossemeadura | Tipo A | 50+220 | 51+04 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
436 | 2 | 1.5 | A08/C13 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido | Tipo A | 51+000 | 55+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
437 | 2 | 1.5 | C09 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido | Tipo A | 51+750 | 51+750 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
438 | 2 | 1.5 | C11 | LE/LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | TSS | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido, Água Acumulada | Tipo A | 52+040 | 52+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
439 | 2 | 1.5 | A11 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido, Água Acumulada | Tipo A | 52+700 | 52+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
440 | 2 | 1.5 | A11 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido, Água Acumulada | Tipo A | 53+040 | 53+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
441 | 2 | 1.5 | C12 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruido, Água Acumulada | Tipo A | 4+410 | 4+410 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
442 | 2 | 1.5 | C12 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Assoreamento | Assoreamento Sobre Dispositivo De Drenagem | Tipo A | 53+120 | 53+980 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
443 | 2 | 1.5 | A01 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Ambos Lados | Tipo A | 46+300 | 46+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
444 | 2 | 1.5 | A01 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 46+400 | 46+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
445 | 2 | 1.5 | A01 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 46+400 | 46+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
446 | 2 | 1.5 | C01 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Ambos Lados | Tipo A | 46+520 | 46+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
447 | 2 | 1.5 | A02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 46+800 | 46+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
448 | 2 | 1.5 | A02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 46+800 | 46+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
449 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 47+050 | 47+050 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
450 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 47+050 | 47+050 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
451 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Ambos Lados | Tipo A | 47+200 | 47+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
452 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Ambos Lados | Tipo A | 47+600 | 47+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
453 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Ambos Lados | Tipo A | 47+660 | 47+660 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
454 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 47+880 | 47+880 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
455 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 47+880 | 47+880 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
456 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material | Tipo A | 47+900 | 47+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
457 | 2 | 1.5 | C02 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material | Tipo A | 47+950 | 47+950 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
458 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material | Tipo A | 48+350 | 48+350 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
459 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 48+500 | 48+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
460 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 48+500 | 48+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
461 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Execuçao divergente do projeto | Dispositivo De Drenagem Implantado Em Cota Superior À Da Plataforma, Apresentando, Adicionalmente, Trecho Com Declividade Longitudinal Inadequada. | Tipo A | 48+650 | 48+650 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
462 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 48+950 | 48+950 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
463 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 48+950 | 48+950 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
464 | 2 | 1.5 | A04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material | Tipo A | 48+950 | 48+950 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
465 | 2 | 1.5 | C03 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 49+250 | 49+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
466 | 2 | 1.5 | C03 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 49+250 | 49+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
467 | 2 | 1.5 | C04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 49+700 | 49+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
468 | 2 | 1.5 | C04 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 49+700 | 49+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
469 | 2 | 1.5 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 50+080 | 50+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
470 | 2 | 1.5 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 50+080 | 50+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
471 | 2 | 1.5 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material | Tipo A | 53+560 | 53+560 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
472 | 2 | 1.5 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 53+840 | 53+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
473 | 2 | 1.5 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 53+840 | 53+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
474 | 2 | 1.5 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Direito | Tipo A | 54+260 | 54+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
475 | 2 | 1.5 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem Obstruída Por Acúmulo De Material, Lado Esquerdo | Tipo A | 54+260 | 54+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
476 | 2 | 1.5 | A12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruído Por Acúmulo De Material. Adicionalmente, Observa-Se A Deposição Inadequada Do Material Proveniente Da Limpeza Dos Dispositivos Nas Suas Adjacências, Contribuindo Para A Recorrência De Obstruções. | Tipo A | 54+560 | 54+560 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
477 | 2 | 1.5 | A12 | LD/LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo De Drenagem Obstruído Por Acúmulo De Material. Adicionalmente, Observa-Se A Deposição Inadequada Do Material Proveniente Da Limpeza Dos Dispositivos Nas Suas Adjacências, Contribuindo Para A Recorrência De Obstruções. | Tipo A | 54+560 | 54+560 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
478 | 2 | 1.5 | C01 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 03 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 47+341 | 47+478 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
479 | 2 | 1.5 | A02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 47+280 | 47+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
480 | 2 | 1.5 | C01 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 47+395 | 47+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
481 | 2 | 1.5 | C02 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CTB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta triangular não executada. | Tipo A | 47+860 | 48+005 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
482 | 2 | 1.5 | C02 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CTB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta triangular não executada. | Tipo A | 47+913 | 48+010 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
483 | 2 | 1.5 | A08 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | EDA 01 | Dispositivo não executado | Entrada d'água não executada. | Tipo A | 51+023 | 51+023 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
484 | 2 | 1.5 | A08 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA | Dispositivo não executado | Descida d'água não executada. | Tipo A | 51+023 | 51+023 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
485 | 2 | 1.5 | A08 | LD | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEN 02 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 51+023 | 51+023 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
486 | 2 | 1.5 | A01 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaletas | Obstrução do dispositivo | Drenagem de plataforma obstruída. | Tipo A | 46+240 | 46+240 ao 46+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
487 | 2 | 1.5 | C02 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Decida D'água | Dispositivo não executado | Falta concluir descida d’água no lado esquerdo. | Tipo A | 47+000 | 47+000 ao 48+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
488 | 2 | 1.5 | C02 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaletas | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída. | Tipo A | 47+320 | 47+320 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
489 | 2 | 1.5 | A04 |  | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Canaletas | Dispositivo não executado | Execução de drenagem de banqueta no lado direito - Aterro 04 | Tipo A | 48+477 | 48+477 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
490 | 2 | 1.5 | C04 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaletas | Obstrução do dispositivo | Drenagens superficiais obstruídas. | Tipo A | 49+580 | 49+580 ao 49+960 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
491 | 2 | 1.5 | A07/C12 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaletas | Obstrução do dispositivo | Drenagem de plataforma obstruída. | Tipo A | 50+762 | 50+762 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
492 | 2 | 1.5 | C06 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaletas | Obstrução do dispositivo | Drenagens de plataforma obstruídas. | Tipo A | 50+800 | 50+800 ao 50+980 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
493 | 2 | 1.5 | C12 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaletas | Obstrução do dispositivo | Drenagens de plataforma obstruídas. | Tipo A | 53+120 | 53+120 ao 54+390 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
494 | 2 | 1.5 | Geral | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | RNC | Documental | Registro 0113-C ao 3814-C estão pendentes as informações quanto ao FCK do projeto. Registro 03120-C e 3122-C estão pendentes as informações quanto ao FCK do projeto. Registro 3474-C ao 8881-C estão pendentes as informações quanto ao FCK do projeto. Registro 0156-C a 8876-C estão pendentes as informações quanto ao FCK do projeto. Registro 0113-C ao 3814-C estão pendentes as informações das dimensões para cálculo da área da seção transversal dos CPs. Registro 50082-C ao 0329-C estão pendentes as informações das dimensões para cálculo da área da seção transversal dos CPs. Registro 50092-C e 50096-C Pendente rompimento aos 28 dias – TSS 07 Registro 8945-C não atingiu resistência aos 63 dias, RNC aberta Registros 3496-C lançado com temperatura acima do especificado - 37,8°C canaleta VPC 01 Registros 3697-C lançado com temperatura acima do especificado - 38,7°C canaleta VPC 01 Registros 9121-C lançado com temperatura acima do especificado - 39,9°C sarjeta Registros 3474-C lançado com temperatura acima do especificado – 37,3°C dissipador Registros 3718-C lançado com temperatura acima do especificado - 37,2°C laje a montante BSCC Registros 3142-C lançado com temperatura acima do especificado - 37,4°C laje inferior BSCC | Tipo B | 46+100 | 55+050 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | ATERPA
495 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Limpeza/ remoção de material | Remoção de pré moldados | Tipo A | 59+640 | 59+640 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
496 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cercamento danificado | Tipo A | 64+700 | 64+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
497 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução do corredor e conclusão da TSS. | Tipo A | 61+160 | 61+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
498 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Cerca sem tensionamento | Tipo A | 62+260 | 62+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
499 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 59+600 | 59+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
500 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 59+900 | 59+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
501 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 60+220 | 60+220 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
502 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 61+740 | 61+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
503 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 62+800 | 62+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
504 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 63+900 | 63+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
505 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 66+900 | 66+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
506 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 64+400 | 64+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
507 | 2 | 1.6 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 70+500 | 70+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
508 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Desvio de cercamento pendente | Tipo A | 69+060 | 69+060 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
509 | 2 | 1.6 | A05 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Cercamento de acesso pendente | Tipo A | 59+180 | 59+180 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
510 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Cercamento de acesso pendente | Tipo A | 61+472 | 61+472 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
511 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento danificado | Cercamento danificado | Tipo A | 62+500 | 62+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
512 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Falta cercamento e TSS | Tipo A | 65+180 | 65+180 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
513 | 2 | 1.6 | A09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Falta cerca e acessos | Tipo A | 67+186 | 67+186 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
514 | 2 | 1.6 | C02 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Sem cerca; Acesso com ravinamento | Tipo A | 55+710 | 55+710 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
515 | 2 | 1.6 | A07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.24 | Defensas Metálicas | Dispositivo não executado | Ausência de parafuso em defensa metálica. | Tipo A | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
516 | 2 | 1.6 | A07 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.24 | Defensas Metálicas | Aterramento | Aterramento da defensa metálica | Tipo A | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
517 | 2 | 1.6 | A07 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.20 | Defensas Metálicas | Documental | Não apresentado a documentação | Tipo B | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
518 | 2 | 1.6 | A07 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.21 | Defensas Metálicas | Documental | Não apresentado a documentação | Tipo B | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
519 | 2 | 1.6 | A07 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.22 | Defensas Metálicas | Documental | Não apresentado a documentação | Tipo B | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
520 | 2 | 1.6 | A07 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.23 | Defensas Metálicas | Documental | Não apresentado a documentação | Tipo B | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
521 | 2 | 1.6 | A07 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.24 | Defensas Metálicas | Documental | Não apresentado a documentação | Tipo B | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
522 | 2 | 1.6 | A07 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | outros | PAF | Dispositivo não executado | Não executado PAF | Tipo A | 63+450 | 65+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
523 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.6 | As Built | Documental | Não apresentado | Tipo B | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
524 | 2 | 1.6 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.10 | Bueiro | Tratamento de junta | Tratamento de juntas, armadura exposta. | Tipo A | 48+080 | 48+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
525 | 2 | 1.6 | A06 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.18 | RNCs | Documental | RNC-01423/26 - Durante os ensaios de compressão axial realizados em corpos de prova cilíndricos com idade de 28 dias, verificou-se que um sériee referentes à Transposição de segmento de sarjeta com laje - TSS-08 (Km 59+740) apresentaram resistência inferior ao valor mínimo exigido de 30,0 MPa. Os resultados obtidos estão anexos a este relatório (N° CP - 20278-C (03) - 28,7 MPa e 20278-C (04) 27,9MPa). Dessa forma, os ensaios não atendem ao disposto na NBR 12655:2022, item 6.2.4. | Tipo B | 59+740 | 59+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
526 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG) Passagem de gado | Dispositivo não executado | Acesso a PG e conclusão da TSS | Tipo A | 62+052 | 62+052 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
527 | 2 | 1.6 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG) Passagem de gado | Dispositivo não executado | Falta concluir as TSS | Tipo A | 70+573 | 70+573 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
528 | 2 | 1.6 | C04 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG) Passagem de gado | Dispositivo não executado | Acesso a PG e conclusão da TSS | Tipo A | 57+230 | 57+230 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
529 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG) Passagem de gado | Dispositivo não executado | Acesso a PG e conclusão da TSS | Tipo A | 61+160 | 61+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
530 | 2 | 1.6 | Geral | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.14 | Ensaios | Documental | Registros 2x 0175-C lançado com temperatura acima do especificado – 37,4°C BDCC Registro 0509-C pendente informações de rompimento de 7, 28 dias BSCC Registro 0772-C pendente informações de rompimento de 7, 28 dias BSCC Registro 0504-C lançado com temperatura acima do especificado - 39,0°C ala Registro 0506-C lançado com temperatura acima do especificado – 36,8°C BSCC Registro 0619-C lançado com temperatura acima do especificado - 37,5°C parede Registros 4x 0977-C lançado com temperatura acima do especificado – 39,2°C, 40,1°C, 41,1°C, 38,0ºC parede Registros 0979-C lançado com temperatura acima do especificado - 36,5°C ala | Tipo B | 55+231 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
531 | 2 | 1.6 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG) Passagem de gado | Erosões | Processo erosivo LD e LE, remoção das alças das TSS. | Tipo A | 55+710 | 55+710 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
532 | 2 | 1.6 | A02 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Dissipador de energia | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado (DED-04). | Tipo A | 55+996 | 55+996 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
533 | 2 | 1.6 | A03 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Dispositivo não executado | Dispositivos a jusante não executados DDA-05 e DED-04. | Tipo A | 56+192 | 56+192 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
534 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | PG | Erosões | Processo erosivo LD e LE | Tipo A | 61+160 | 61+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
535 | 2 | 1.6 | A05 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | BSCC | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimentos impossibilitando identificar a execução do DBSCC-04. | Tipo A | 59+069 | 59+069 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
536 | 2 | 1.6 | A05 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Bueiro assoreado com carreamento de material. | Tipo A | 59+069 | 59+069 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
537 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Bueiro assoreado com carreamento de material. | Tipo A | 60+861 | 60+861 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
538 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Bueiro assoreado com carreamento de material. | Tipo A | 61+845 | 61+845 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
539 | 2 | 1.6 | A09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Assoreamento crítico de bueiro e passagem de gado, com erosões acentuadas. | Tipo A | 67+140 | 67+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
540 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Boca de saída da drenagem profunda obstruída no lado direito. | Tipo A | 69+300 | 69+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
541 | 2 | 1.6 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído | Tipo A | 70+635 | 70+635 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
542 | 2 | 1.6 | A13 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSTC | Execuçao divergente do projeto | Foi executado valeta substituindo o BSTC previsto em projeto. Não foi encontrado SIT relacionada a mudança - (Acesso km 59+740) | Tipo A | 200+420 | 200+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
543 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BDCC | Acúmulo de água | Jusante da OAC com acúmulo de água impossibilitando identificar a execução do DBDCC-11. | Tipo A | 60+190 | 60+190 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
544 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | BSCC | Acúmulo de água | Jusante da OAC com acúmulo de água/sedimentos impossibilitando identificar a execução do DBSCC-06. | Tipo A | 61+845 | 61+845 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
545 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSCC | Acúmulo de água | Jusante da OAC com acúmulo de água/sedimentos impossibilitando identificar a execução do DBSCC-08 e Bueiro assoerado.. | Tipo A | 63+523 | 63+523 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
546 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSCC | Acúmulo de água | Jusante da OAC com acúmulo de sedimentos impossibilitando identificar a execução do DBSCC-08. | Tipo A | 67+200 | 67+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
547 | 2 | 1.6 | A09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSTC | Acúmulo de água | Jusante da OAC com acúmulo de sedimentos impossibilitando identificar a execução do DEB-03 - (Acesso km 67+260) | Tipo A | 100+572 | 100+572 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
548 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSTC | Dispositivo descalçado | Dissipador descalçado, ausencia da descida de agua e colchão reno. | Tipo A | 69+499 | 69+499 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
549 | 2 | 1.6 | C01 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Sublastro | Material Solto | Plataforma com diversos pontos de material solto | Tipo A | 55+360 | 55+360 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
550 | 2 | 1.6 | C01 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.2 | Ensaios | Documental | Resumo estatístico de ensaios in situ – Segmentos 1.6 (KM 55+200 ao KM 68+000) Registro 0236-S – KM 46+300 (2ª camada CA): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 30022-S – KM 55+540 (Sublastro): reprovada por desvio de umidade Registro 7698-S, 7699-S, 7700-S, 7701-S, 7702-S, 7703-S, 7704-S – KM 58+460 a 59+180 (Sublastro): número de furos inferior ao especificado. Registro 4203-S, 4204-S – KM 60+520 a 60+660 (8ª camada CA): quantidade de furos muito superior ao volume, verificar volume. Registro 4157-S – KM 61+300 a 61+360 (17ª camada CA): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 0306-S – KM 61+600 a 61+740 (3ª camada CA): camada reprovada e retrabalhada com volume inferior. Registro 0290-S – KM 61+520 a 61+740 (4ª camada CA): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 10335-S – KM 61+900 a 61+960 (3ª camada CA): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 6926-S – KM 62+040 a 62+060 (25ª camada CA): pendente informação do volume da camada. Registro 6921-S – KM 62+040 a 62+060 (25ª camada CA): pendente informação do volume da camada. Registro 7943-S – KM 61+160 ( Sublastro): camada reprovada por compactação Registro 2437-S – KM 64+540 a 65+040 (3ª camada CFT): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 2439-S – KM 64+540 a 65+040 (3ª camada CFT): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 30046-S, 30047-S, 30048-S – KM 65+580 a 66+380 (Subastro): número de furos inferior ao especificado. Registro 2894-S, 2895-S, 2896-S, 2893-S, 2897-S (Subastro): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 2898-S, 2899-S, 28900-S KM 67+260 a 68+000 (Subastro): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 3061-S KM 70+900 a 71+040 (47ª camada CA): quantidade de furos inferior ao especificado. Registro 30054-S KM 68+000 a 68+600 (Sublastro): quantidade de furos inferior ao especificado. | Tipo B | 55+200 | 55+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
551 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.6 | Ensaios | Documental | Pendente registro dos KM Corpo de aterro KM 59+280 ao 59+700, KM 63+500 ao 64+000, KM 67+260 ao 69+280 Camada final KM67+180 ao 69+280 Sublastro KM 59+280 A 59+720 | Tipo B | 55+200 | 71+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
552 | 2 | 1.6 | C04 | EX | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Sublastro | Material Solto | Pendente compactação de sublastro | Tipo A | 57+000 | 57+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
553 | 2 | 1.6 | C06 | EX | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Fissuras/ trincas na plataforma | Presença de trincas em varios pontos do subastro | Tipo A | 59+480 | 59+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
554 | 2 | 1.6 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Presença de erosões e repasse de Hidrossemeadura | Tipo A | 55+700 | 55+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
555 | 2 | 1.6 | C02 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Coveamento e aplicação de hidrossemeadura pendente. | Tipo A | 55+740 | 55+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
556 | 2 | 1.6 | C04 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Hidrossemeadura aplicada sem conformação do talude e laterais da drenagem | Tipo A | 56+460 | 56+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
557 | 2 | 1.6 | C04 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Porcesso erosivo em varios pontos do corte | Tipo A | 56+500 | 57+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
558 | 2 | 1.6 | C04 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Repasse de Hidrossemeadura em varios pontos do corte | Tipo A | 56+500 | 57+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
559 | 2 | 1.6 | C04 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Porcesso erosivo em varios pontos do corte | Tipo A | 56+500 | 57+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
560 | 2 | 1.6 | C04 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Porcesso erosivo em varios pontos do corte | Tipo A | 56+500 | 57+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
561 | 2 | 1.6 | C04 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Porcesso erosivo em varios pontos do corte | Tipo A | 56+500 | 57+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
562 | 2 | 1.6 | C04 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Porcesso erosivo em varios pontos do corte | Tipo A | 56+500 | 57+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
563 | 2 | 1.6 | C04 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Porcesso erosivo em varios pontos do corte | Tipo A | 56+500 | 57+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
564 | 2 | 1.6 | A04 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Aterro | Erosões | Erosão | Tipo A | 57+380 | 57+380 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
565 | 2 | 1.6 | A04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Aterro | Erosões | Presença de ravinamentos e repasse de Hidrossemeadura | Tipo A | 57+470 | 57+470 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
566 | 2 | 1.6 | C05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Pedente de conformação e aplicação de hidrossemeadura | Tipo A | 58+520 | 58+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
567 | 2 | 1.6 | C05 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente de repasse de hidrossemadura | Tipo A | 58+520 | 58+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
568 | 2 | 1.6 | C05 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Conformação do talude com a canaleta e repasse da hidrossemeadura. | Tipo A | 58+760 | 58+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
569 | 2 | 1.6 | A05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Conformação do talude com a canaleta e repasse da hidrossemeadura. | Tipo A | 59+180 | 59+180 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
570 | 2 | 1.6 | C06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 59+440 | 59+440 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
571 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Banqueta | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente hidrossemeadura | Tipo A | 60+120 | 60+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
572 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Pendente conformação do talude e repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 60+120 | 60+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
573 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Pendente conformação do talude e repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 61+920 | 61+920 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
574 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Pendente conformação do talude e repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 62+260 | 62+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
575 | 2 | 1.6 | C07 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Sublastro | Material Solto | Material descartado no pé do talude e no bordo da plataforma | Tipo A | 62+840 | 62+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
576 | 2 | 1.6 | C07 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de ravinamento no talude e falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 62+930 | 62+930 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
577 | 2 | 1.6 | A07 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 63+340 | 63+340 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
578 | 2 | 1.6 | C08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Erosão | Erosões | Trecho com ocorrência de erosão no acesso viário, lado direito | Tipo A | 63+760 | 63+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
579 | 2 | 1.6 | C08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Erosão | Erosões | Trecho com ocorrência de erosão no acesso viário, lado esquerdo | Tipo A | 63+760 | 63+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
580 | 2 | 1.6 | C08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 64+160 | 64+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
581 | 2 | 1.6 | C08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 64+240 | 64+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
582 | 2 | 1.6 | C08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 64+400 | 64+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
583 | 2 | 1.6 | A08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura), e conformação de material | Tipo A | 65+080 | 65+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
584 | 2 | 1.6 | A08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de erosão no talude e falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura), na ADME | Tipo A | 65+300 | 65+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
585 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de ravinamento no talude, localizado no lado esquerdo | Tipo A | 67+520 | 67+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
586 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de erosão no talude, localizado no lado esquerdo | Tipo A | 67+600 | 67+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
587 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de erosão no talude, localizado no lado esquerdo | Tipo A | 68+000 | 68+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
588 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Talude | Material Solto | Material descartado no pé do talude | Tipo A | 68+100 | 68+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
589 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de erosão no talude, localizado no lado esquerdo | Tipo A | 68+300 | 68+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
590 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de erosão no talude, localizado no lado esquerdo | Tipo A | 68+360 | 68+360 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
591 | 2 | 1.6 | A10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de ravinamento no talude e falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura), no lado esquerdo | Tipo A | 69+520 | 69+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
592 | 2 | 1.6 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Trecho com ocorrência de ravinamento no talude, localizado no lado esquerdo | Tipo A | 70+100 | 70+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
593 | 2 | 1.6 | C07 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Execuçao divergente do projeto | ADME não prevista no projeto, ausência de conformação e hidrossemeadura | Tipo A | 62+500 | 62+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
594 | 2 | 1.6 | C07 | E | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Fissuras/ trincas na plataforma | Presença de trincas em varios pontos do subastro | Tipo A | 63+260 | 63+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
595 | 2 | 1.6 | A07 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Erosão | Conformação | Conformação do terreno | Tipo A | 63+420 | 63+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
596 | 2 | 1.6 | A07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Erosão | Revegetação/ Hidrossemeadura | Conformação e repasse da hidrossemeadura | Tipo A | 63+470 | 63+470 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
597 | 2 | 1.6 | A07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Regularização e recuperação de área | Regularização de acesso, e regularização da drenagem | Tipo A | 63+600 | 63+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
598 | 2 | 1.6 | A07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Plataforma | Erosões | Erosão no talude de acesso a comunidade | Tipo A | 63+600 | 63+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
599 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Talude | Material Solto | Material solto sem compactação ao laterral do aterro | Tipo A | 64+150 | 64+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
600 | 2 | 1.6 | C08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 64+240 | 64+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
601 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Aterro | Erosões | Erosão no talude | Tipo A | 64+520 | 64+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
602 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Aterro | Execuçao divergente do projeto | Acesso de obra não existe no projeto, falta interropção do fluxo e hidrossemeadura do acesso de obra. | Tipo A | 64+580 | 64+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
603 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Talude | Erosões | Acesso de obra não existe no projeto, falta interropção do fluxo e hidrossemeadura do acesso de obra. | Tipo A | 64+580 | 64+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
604 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Conformação | Conformação do terreno, aplicação de Hidrssemeadura | Tipo A | 64+590 | 64+590 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
605 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Aterro | Revegetação/ Hidrossemeadura | Repasse de Hidro no aterro | Tipo A | 64+800 | 64+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
606 | 2 | 1.6 | C09 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.21 | Sublastro | Execuçao divergente do projeto | Rebaixo identificado ao lado da caixa de inspeção 65+700 | Tipo A | 65+700 | 65+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
607 | 2 | 1.6 | A09 | E | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.17 | Talude | Fissuras/ trincas na plataforma | Verificado a presença de trincas no sublastro | Tipo A | 67+120 | 67+120 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
608 | 2 | 1.6 | C10 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aplicação de Hidrossemeadura na jusante do bueiro | Tipo A | 67+260 | 67+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
609 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Sublastro | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aplicação de Hidrossemeadura na montante do bueiro | Tipo A | 67+260 | 67+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
610 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Talude | Material Solto | Identificado área saturada na lateral do aterro | Tipo A | 67+430 | 67+430 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
611 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Sublastro | Erosões | Desplacamento e hidrossemeadura | Tipo A | 67+580 | 67+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
612 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Verificado presença de erosão na lateral do sublastro | Tipo A | 67+700 | 67+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
613 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Desplacamento e hidrossemeadura | Tipo A | 68+000 | 68+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
614 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Sublastro | Material Solto | Verificado a presença de material solto no sublastro | Tipo A | 68+250 | 68+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
615 | 2 | 1.6 | C10 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Sublastro | Erosões | Verificado erosão na lateral do sublastro | Tipo A | 68+260 | 68+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
616 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Talude | Limpeza/ remoção de material | Limpeza de residos de obra | Tipo A | 68+270 | 68+270 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
617 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Desplacamento do talude | Tipo A | 68+300 | 68+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
618 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Sublastro | Erosões | Verificado erosão na lateral do sublastro | Tipo A | 68+340 | 68+340 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
619 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Sublastro | Material Solto | Presença de material solto no sublastro | Tipo A | 68+500 | 68+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
620 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Sublastro | Material Solto | Presença de material solto no sublastro | Tipo A | 68+780 | 68+780 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
621 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Sublastro | Erosões | Verificado erosão na lateral do sublastro | Tipo A | 68+340 | 68+340 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
622 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão no talude do aterro | Tipo A | 69+500 | 69+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
623 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão na base do talude | Tipo A | 69+160 | 69+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
624 | 2 | 1.6 | C08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão no talude | Tipo A | 64+140 | 64+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
625 | 2 | 1.6 | C08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão no talude | Tipo A | 64+180 | 64+180 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
626 | 2 | 1.6 | A10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Sublastro | Erosões | Verificado erosão na lateral do sublastro | Tipo A | 69+520 | 69+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
627 | 2 | 1.6 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Sublastro | Erosões | Verificado erosão na lateral do sublastro | Tipo A | 70+100 | 70+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
628 | 2 | 1.6 | A10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Sublastro | Material Solto | Material solto no sublastro | Tipo A | 69+480 | 69+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
629 | 2 | 1.6 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Aterro | Erosões | Erosão no talude | Tipo A | 70+040 | 70+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
630 | 2 | 1.6 | C09 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Sublastro | Material Solto | Material solto no sublastro | Tipo A | 65+520 | 65+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
631 | 2 | 1.6 | A10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Aterro | Erosões | Erosão no talude | Tipo A | 69+520 | 69+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
632 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Sublastro | Material Solto | Material solto no sublastro | Tipo A | 68+780 | 68+780 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
633 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Sublastro | Erosões | Erosão no aterro | Tipo A | 67+240 | 67+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
634 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Sublastro | Erosões | Verificado erosão na lateral do sublastro | Tipo A | 68+160 | 68+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
635 | 2 | 1.6 | C10 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Sublastro | Erosões | Verificado erosão na lateral do sublastro | Tipo A | 68+340 | 68+340 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
636 | 2 | 1.6 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Aterro | Erosões | Erosão no talude | Tipo A | 69+710 | 69+710 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
637 | 2 | 1.6 | A12 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Sublastro | Limpeza/ remoção de material | Presença de tubo de concoreto aparente no sublastro | Tipo A | 70+750 | 70+750 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
638 | 2 | 1.6 | A12 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Sublastro | Limpeza/ remoção de material | Presença de tubo de concoreto aparente no sublastro | Tipo A | 70+900 | 70+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
639 | 2 | 1.6 | C07 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Execuçao divergente do projeto | ADMP fora de projeto; canaletas obstruídas | Tipo A | 62+500 | 62+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
640 | 2 | 1.6 | C07 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.37 | Sublastro | Limpeza/ remoção de material | Retirada de material excedente | Tipo A | 62+840 | 62+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
641 | 2 | 1.6 | C07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão no aterro junto ao dreno; solo exposto | Tipo A | 62+840 | 62+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
642 | 2 | 1.6 | C07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto em corte | Tipo A | 62+900 | 62+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
643 | 2 | 1.6 | C07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão em corte com solo exposto | Tipo A | 62+960 | 62+960 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
644 | 2 | 1.6 | C07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Corte com solo exposto | Tipo A | 63+020 | 63+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
645 | 2 | 1.6 | C07 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão em corte. Canaletas obstruídas e resíduos de concreto | Tipo A | 63+100 | 63+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
646 | 2 | 1.6 | C07 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 62+900 | 63+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
647 | 2 | 1.6 | A07 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto; APP com carreamento; cerca danificada | Tipo A | 63+420 | 63+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
648 | 2 | 1.6 | A07 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto. Dissipador obstruído e com processo erosivo. | Tipo A | 63+600 | 63+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
649 | 2 | 1.6 | C08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Erosão em acesso da comunidade e sem drenagem instalada | Tipo A | 63+750 | 63+750 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
650 | 2 | 1.6 | C08 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Corte com solo exposto. Necessário aplicação de hidrossemeadura | Tipo A | 63+800 | 64+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
651 | 2 | 1.6 | C08 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo com corte desprotegido, inicio de ravinamento. Necessário conformação e repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 64+140 | 64+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
652 | 2 | 1.6 | A08 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto | Tipo A | 64+500 | 65+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
653 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Acesso | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de concreto | Tipo A | 64+500 | 64+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
654 | 2 | 1.6 | A08 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto | Tipo A | 64+800 | 64+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
655 | 2 | 1.6 | A08 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Obstrução do dispositivo | Canaletas obstruídas. Solo exposto necessitando hidrossemeadura | Tipo A | 64+850 | 64+850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
656 | 2 | 1.6 | A08 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Erosões | ADME com erosão | Tipo A | 65+250 | 65+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
657 | 2 | 1.6 | C09 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto próximo à PN | Tipo A | 65+400 | 65+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
658 | 2 | 1.6 | C09 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Corte com solo exposto | Tipo A | 65+700 | 65+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
659 | 2 | 1.6 | C10 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Erosões | ADME com erosão | Tipo A | 67+200 | 67+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
660 | 2 | 1.6 | C10 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Acesso com processo erosivo e cerca danificada. Área de app com deposito irregular de material | Tipo A | 67+200 | 67+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
661 | 2 | 1.6 | C10 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto | Tipo A | 67+220 | 67+220 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
662 | 2 | 1.6 | C10 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Talude | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de concreto. Canaletas obstruídas | Tipo A | 67+600 | 67+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
663 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão com desplacamento | Tipo A | 67+650 | 67+650 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
664 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão com desplacamento | Tipo A | 68+000 | 68+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
665 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão com desplacamento | Tipo A | 68+300 | 68+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
666 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão com desplacamento | Tipo A | 68+400 | 68+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
667 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão em voçoroca. Solo exposto, carreamento de sedimentos para fora da faixa de domínio acima do aterro. | Tipo A | 69+080 | 69+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
668 | 2 | 1.6 | A10 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Caminho de serviço | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto necessário recuperação | Tipo A | 69+300 | 69+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
669 | 2 | 1.6 | C12 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Material Solto | Material solto sem conformação. Decida de água com processo erosivo. | Tipo A | 69+700 | 69+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
670 | 2 | 1.6 | C12 | LD/ LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Erosões | ADME com processo erosivo | Tipo A | 69+720 | 69+720 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
671 | 2 | 1.6 | C12 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessário repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 69+950 | 69+950 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
672 | 2 | 1.6 | A12 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | ADME com solo exposto | Tipo A | 70+500 | 70+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
673 | 2 | 1.6 | A12 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | PG | Erosões | Erosão na PG | Tipo A | 70+580 | 70+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
674 | 2 | 1.6 | A12 | LD e LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto, carreamento de sedimentos para fora da faixa de domínio. Canaletas obstruídas. No aterro necessário repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 70+580 | 71+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
675 | 2 | 1.6 | C07 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.17 | Sublastro | Fissuras/ trincas na plataforma | Verificado a presença de trincas no sublastro | Tipo A | 63+260 | 63+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
676 | 2 | 1.6 | A12 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Erosão no caminho de serviço com carreamento para fora da faixa de domínio em APP | Tipo A | 71+300 | 71+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
677 | 2 | 1.6 | A08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Acesso | Limpeza/ remoção de material | Residuo de obra | Tipo A | 64+590 | 64+590 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
678 | 2 | 1.6 | A08 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessáro revegetação da área | Tipo A | 64+620 | 64+620 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
679 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.34 | RNC | Documental | RNC-01407/26; RNC-01424/26; RNC-01547/26; RNC-01892/26; RNC-02119/26; RNC-02300/26; RNC-02301/26; RNC-02302/26; RNC-02325/26 | Tipo B | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
680 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | As Built | Documental | Não apresentando | Tipo B | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
681 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.5 | DPS | Dispositivo não executado | Pendente execução de todos os terminais de dreno | Tipo A | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
682 | 2 | 1.6 | C04 | EX | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.6 | Colchão drenate | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 56+900 | 56+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
683 | 2 | 1.6 | C04 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.5 | DSH | Dispositivo não executado | Pendente execução de todos os terminais de dreno | Tipo A | 56+ 560 | 68+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
684 | 2 | 1.6 | C04 | EX | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.6 | Colchão drenate | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 56+900 | 56+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
685 | 2 | 1.6 | A05 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Crista do corte | Erosões | Erosão profunda com carreamento para fora da faixa | Tipo A | 58+900 | 59+069 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
686 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 5 | Dreno Profundo | 5.8 | As built | Documental | Não apresentado os As built | Tipo B | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
687 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | Ensaios | Documental | Registro 0146-C Pendente rompimento aos 28 dias – TSS 07 Registro 8945-C não atingiu resistência aos 63 dias, RNC aberta Registro 3496-C lançado com temperatura acima do especificado - 37,8°C canaleta VPC 01 Registro 0146-C lançado com temperatura acima do especificado – 37,0°C canaleta Registros 2x 0158-C lançado com temperatura acima do especificado – 38,6°C canaleta Registros 2x 0627-C lançado com temperatura acima do especificado - 36,9°C canaleta Registro 0630-C lançado com temperatura acima do especificado - 37,3°C canaleta Registro 0337-C lançado com temperatura acima do especificado - 37,4°C canaleta Registro 14212-C lançado com temperatura acima do especificado – 3313,6°C sarjeta Registros 20337-C ao 20408-C pendente rompimento aos 28 dias Registro 50050-C resultado de rompimento aos 28 dias inferior ao especificado em projeto, descida dágua Registro 20351-C sem registro de rompimento aos 28 dias Registro 20363-C sem registro de rompimento aos 28 dias | Tipo B | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
688 | 2 | 1.6 | C05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 57+540 | 57+540 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
689 | 2 | 1.6 | A05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 59+000 | 59+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
690 | 2 | 1.6 | A05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 62+040 | 62+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
691 | 2 | 1.6 | A06 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | SZA 01 | Dispositivo não executado | Pendente execução | Tipo A | 59+180 | 59+186 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
692 | 2 | 1.6 | A02 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 56+020 | 56+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
693 | 2 | 1.6 | C03 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 56+120 | 56+120 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
694 | 2 | 1.6 | A03 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 56+250 | 56+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
695 | 2 | 1.6 | A03 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 56+320 | 56+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
696 | 2 | 1.6 | C04 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente execução | Tipo A | 57+140 | 57+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
697 | 2 | 1.6 | C04 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente execução | Tipo A | 57+200 | 57+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
698 | 2 | 1.6 | A05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 59+180 | 59+180 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
699 | 2 | 1.6 | C06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente execução | Tipo A | 59+440 | 59+440 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
700 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente conclusão | Tipo A | 62+265 | 62+265 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
701 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | EDA 01 | Execuçao divergente do projeto | Todas as EDAs foram executadas em desacordo com o projeto | Tipo A | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
702 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA/ Dissipador | Obstrução do dispositivo | DRA Obstruida, conformação com o talude e dissipador afogado | Tipo A | 62+550 | 62+550 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
703 | 2 | 1.6 | C07 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Drenagem superficial | Dispositivo descalçado | Dissipador descalçado | Tipo A | 62+550 | 62+550 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
704 | 2 | 1.6 | C03 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Pendente execução do dissipador | Tipo A | 56+140 | 56+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
705 | 2 | 1.6 | A05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dissipador | Dispositivo não executado | Pendente execução da conexão da DRA com a canaleta | Tipo A | 59+160 | 59+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
706 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dissipador | Erosões | Dissipador com processo erosivo e descalçado | Tipo A | 59+920 | 59+920 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
707 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dissipador DVS | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 61+910 | 62+026 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
708 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEN 02 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 61+300 | 61+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
709 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEN 02 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 61+490 | 61+490 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
710 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEN 02 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 61+560 | 61+560 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
711 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEN 02 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 61+420 | 61+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
712 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 59+664 | 59+664 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
713 | 2 | 1.6 | A05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEN 02 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 59+178 | 59+178 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
714 | 2 | 1.6 | A12 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 02 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado - (Acesso 59+740) | Tipo A | 200+345 | 200+345 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
715 | 2 | 1.6 | A09 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | STA 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado - (Acesso 59+740) Ramo 100 | Tipo A | 100+435 | 100+435 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
716 | 2 | 1.6 | A05 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 59+105 | 59+105 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
717 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | Valeta não executada. | Tipo A | 60+221 | 60+382 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
718 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 64+837 | 64+870 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
719 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 64+821 | 65+053 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
720 | 2 | 1.6 | A08 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 64+713 | 64+820 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
721 | 2 | 1.6 | C09 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 03 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 65+653 | 64+820 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
722 | 2 | 1.6 | A08 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 64+716 | 64+845 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
723 | 2 | 1.6 | A08 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 64+860 | 64+895 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
724 | 2 | 1.6 | A08 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 65+079 | 64+850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
725 | 2 | 1.6 | A08 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 03 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 64+654 | 64+850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
726 | 2 | 1.6 | A08 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 02 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 64+654 | 64+654 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
727 | 2 | 1.6 | A06 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.' | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 61+066 | 60+094 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
728 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DEN 02 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 61+181 | 61+181 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
729 | 2 | 1.6 | A06 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 03 | Dispositivo não executado | Canaleta não executada. | Tipo A | 60+800 | 61+066 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
730 | 2 | 1.6 | C04 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 03 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 56+462 | 56+308 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
731 | 2 | 1.6 | A05 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 59+017 | 59+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
732 | 2 | 1.6 | C12 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Canaletas | Dispositivo não executado | Corte 4 com pendências de drenagem em vários pontos do km 53+600 ao 57+000. | Tipo A | 53+600 | 57+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
733 | 2 | 1.6 | A05 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Dissipador | Dispositivo não executado | Pendente execução do dissipador e erosão no pé da cerca | Tipo A | 59+280 | 59+280 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
734 | 2 | 1.6 | A06 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Limpeza/ remoção de material | Pendente retirada dos gabaritos | Tipo A | 61+181 | 61+181 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
735 | 2 | 1.6 | C04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Segregação do concreto | Tipo A | 56+200 | 56+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
736 | 2 | 1.6 | C04 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC | Acabamento do concreto | Remoção das alças | Tipo A | 56+350 | 56+350 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
737 | 2 | 1.6 | C04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SRC | Acabamento do concreto | Avarias e remoção das alças | Tipo A | 56+580 | 56+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
738 | 2 | 1.6 | C05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Tricas e dispositivo descalçado | Tipo A | 58+440 | 58+440 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
739 | 2 | 1.6 | C05 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Dispositivo descalçado | dispositivo descalçado | Tipo A | 58+640 | 58+640 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
740 | 2 | 1.6 | C05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Bacia | Tratamento de junta | Pendente tratamento de junta, passagem de agua sob a bacia de captação | Tipo A | 58+680 | 58+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
741 | 2 | 1.6 | A05 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Acabamento do concreto | Dispositivo com avarias | Tipo A | 59+160 | 59+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
742 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | EDA 01 | Execuçao divergente do projeto | Dispositivo com avarias e executado desconforme projeto | Tipo A | 60+380 | 60+380 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
743 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | EDA 01 | Execuçao divergente do projeto | Dispositivo com avarias e executado desconforme projeto e presença de erosão | Tipo A | 60+540 | 60+540 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
744 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | EDA 01 | Acabamento do concreto | Dispositivo com avarias | Tipo A | 60+910 | 60+940 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
745 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Acabamento do concreto | Dispositivo com avarias | Tipo A | 61+115 | 61+225 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
746 | 2 | 1.6 | A06 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Patologias no Concreto | Trincas e mau acabamento | Tipo A | 61+490 | 61+490 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
747 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | DDA | Acabamento do concreto | Armação exposta em varios pontos da estrutura | Tipo A | 61+580 | 61+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
748 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Acabamento do concreto | Avarias | Tipo A | 61+580 | 61+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
749 | 2 | 1.6 | C13 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruidos em geral | Tipo A | 55+200 | 62+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
750 | 2 | 1.6 | C03 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Acúmulo de água | Acumulo de agua no dispositivo | Tipo A | 56+180 | 56+180 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
751 | 2 | 1.6 | C04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Dispositivo obstruido e falha na concretagem | Tipo A | 56+200 | 56+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
752 | 2 | 1.6 | C05 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 610 | VPC | Acúmulo de água | Acumulo de agua | Tipo A | 57+740 | 57+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
753 | 2 | 1.6 | C05 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruido | Tipo A | 58+040 | 58+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
754 | 2 | 1.6 | A05 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruido | Tipo A | 58+880 | 58+880 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
755 | 2 | 1.6 | A05 | LD/LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruido | Tipo A | 58+940 | 58+940 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
756 | 2 | 1.6 | A06 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruido | Tipo A | 59+640 | 59+780 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
757 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | DRA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruido | Tipo A | 59+920 | 59+920 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
758 | 2 | 1.6 | A06 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | DRA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruido | Tipo A | 60+635 | 60+635 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
759 | 2 | 1.6 | A06 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruido e remoção de mourões | Tipo A | 62+040 | 62+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
760 | 2 | 1.6 | C07 | LE | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruido | Tipo A | 62+580 | 62+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
761 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 61+730 | 61+730 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
762 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 61+915 | 61+915 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
763 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 61+910 | 61+910 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
764 | 2 | 1.6 | A06 | LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Canaleta de banqueta não executada. | Tipo A | 61+786 | 61+786 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
765 | 2 | 1.6 | A05 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB | Dispositivo não executado | Dispositivo não executado em diversos trechos | Tipo A | 59+002 | 61+560 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
766 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 62+600 | 62+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
767 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Canaleta | Dispositivo não executado | Drenagem necessita de complemento para conexão da descida | Tipo A | 63+200 | 63+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
768 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 63+500 | 63+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
769 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 63+840 | 63+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
770 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 64+600 | 64+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
771 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+100 | 65+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
772 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+400 | 65+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
773 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+850 | 65+850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
774 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 66+400 | 66+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
775 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material e danificada | Tipo A | 66+460 | 66+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
776 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Cnaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 66+800 | 66+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
777 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+300 | 67+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
778 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 68+900 | 68+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
779 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+300 | 69+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
780 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+500 | 69+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
781 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Canaleta | Conformação | Conformação necessária ao lado dispositivo de drenagem | Tipo A | 69+680 | 69+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
782 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+800 | 69+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
783 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 70+040 | 70+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
784 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 70+120 | 70+120 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
785 | 2 | 1.6 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 70+740 | 70+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
786 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Canaleta | Dispositivo não executado | Pendente execução de drenagem. | Tipo A | 62+550 | 62+550 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
787 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 62+840 | 62+840 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
788 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 62+860 | 62+860 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
789 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 62+930 | 62+930 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
790 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 62+960 | 62+960 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
791 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Talude | Conformação | Conformação do aterro na lateral do DSH | Tipo A | 63+110 | 63+110 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
792 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | Canaleta | Patologias no Concreto | Presença de fissuras na drenagem. | Tipo A | 63+140 | 63+140 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
793 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | Canaleta | Patologias no Concreto | Presença de fissuras na drenagem. | Tipo A | 63+240 | 63+240 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
794 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 63+260 | 63+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
795 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Ausência do dissipador | Tipo A | 63+400 | 63+400 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
796 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dispositivo de drenagem | Conformação | Conformação e limpeza da saida do DSH | Tipo C | 63+420 | 63+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
797 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dispositivo de drenagem | Assoreamento | Dissipador e bacia assoreados | Tipo A | 63+440 | 63+440 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
798 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dispositivo de drenagem | Assoreamento | Dissipador assoreado | Tipo A | 63+480 | 63+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
799 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente execução de drenagem. | Tipo A | 63+600 | 63+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
800 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 63+900 | 63+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
801 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material e presença de material solto em plataforma. | Tipo A | 63+900 | 63+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
802 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 64+130 | 64+130 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
803 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Terraplenagem | 4.24 | Taliude | Conformação | Conformação de material e aplicação de hidrossemeadura na lateral do dispositivo de drenagem. | Tipo A | 64+660 | 64+660 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
804 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Canaleta obstruida por lavagem de betoneira | Tipo A | 64+680 | 64+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
805 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 64+820 | 64+820 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
806 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 64+930 | 64+930 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
807 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Patologias no Concreto | Tratamento de patologias e obstrução da canaleta | Tipo A | 64+990 | 64+990 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
808 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+200 | 65+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
809 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+500 | 65+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
810 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+900 | 65+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
811 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | Dispositivo de drenagem | Patologias no Concreto | Tratamento de patologias da descida de agua | Tipo A | 67+260 | 67+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
812 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Dispositivo de drenagem | Material Solto | Compactação de material na lateral da descida e hidrossemeadura | Tipo A | 67+260 | 67+260 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
813 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+270 | 67+270 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
814 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+520 | 67+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
815 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+520 | 67+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
816 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+540 | 67+540 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
817 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+540 | 67+540 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
818 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material, ausencia do DSH | Tipo A | 67+570 | 67+570 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
819 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material, ausencia do DSH | Tipo A | 67+580 | 67+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
820 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material e ausencia do DSH | Tipo A | 67+800 | 67+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
821 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+850 | 67+850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
822 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+850 | 67+850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
823 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+270 | 67+270 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
824 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 67+570 | 67+570 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
825 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material e Ausencia do DSH | Tipo A | 67+900 | 67+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
826 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Acúmulo de água | Acumulo de água em valeta e ausencia do DSH | Tipo A | 68+020 | 68+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
827 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Acúmulo de água | Acumulo de água em valeta e ausencia do DSH | Tipo A | 67+580 | 67+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
828 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Acúmulo de água | Acumulo de água em valeta e ausencia do DSH | Tipo A | 68+020 | 68+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
829 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Acúmulo de água | Acumulo de água em valeta e ausencia do DSH | Tipo A | 68+050 | 68+050 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
830 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Acúmulo de água | Acumulo de agua na lateral da canaleta | Tipo A | 68+090 | 68+090 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
831 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Acúmulo de água | Acumulo de água e material em valeta. | Tipo A | 68+110 | 68+110 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
832 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Acúmulo de água | Acumulo de água e material em valeta. | Tipo A | 68+200 | 68+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
833 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | Caixa de inspeção | Drenagem danificadas | Caixa de inspeção danificada | Tipo A | 69+040 | 69+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
834 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | Caixa de inspeção | Drenagem danificadas | Caixa de inspeção danificada | Tipo A | 69+040 | 69+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
835 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Drenagem danificadas | Drenagem danificada com presença de material acumulado. | Tipo A | 69+200 | 69+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
836 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente execução da canaleta | Tipo A | 69+200 | 69+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
837 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+200 | 69+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
838 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente execução da canaleta | Tipo A | 69+300 | 69+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
839 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Pendente execução da canaleta | Tipo A | 69+350 | 69+350 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
840 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+350 | 69+350 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
841 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Dispositivo de drenagem | Acabamento do concreto | Remoção de pontos de içamento do pré moldado em TSS. | Tipo A | 69+480 | 69+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
842 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+480 | 69+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
843 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Patologias no Concreto | Presença de trincas e fissuras em drenagem. | Tipo A | 69+450 | 69+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
844 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 63+780 | 63+780 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
845 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 64+189 | 64+189 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
846 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 63+500 | 63+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
847 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Dispositivo de drenagem | Patologias no Concreto | Trincas sobre reparo realizado | Tipo A | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
848 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Dispositivo de drenagem | Patologias no Concreto | Presença de fissuras no dispositivo de drenagem. | Tipo A | 63+700 | 63+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
849 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Dispositivo de drenagem | Conformação | Conformação do terreno | Tipo C | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
850 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+370 | 65+370 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
851 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Dispositivo de drenagem | Conformação | Conformação das extremidades com o solo | Tipo A | 63+760 | 63+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
852 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Dispositivo de drenagem | Conformação | Ausencia do encaixe da descida de agua com o canaleta | Tipo A | 63+200 | 63+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
853 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+380 | 65+380 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
854 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo não executado | Ausencia de conclusão e acabamento da laje de fundo da canaleta | Tipo A | 63+640 | 63+640 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
855 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo descalçado | Sargeta descalçada proximo a TSS | Tipo A | 63+450 | 63+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
856 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Dispositivo de drenagem | Conformação | Conformação do encontro da TSS com o sublastro | Tipo A | 65+370 | 65+370 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
857 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 66+460 | 66+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
858 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 70+100 | 70+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
859 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material e tricas | Tipo A | 65+520 | 65+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
860 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+620 | 65+620 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
861 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 70+040 | 70+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
862 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.9 | Dispositivo de drenagem | Acabamento do concreto | Acabamento de bolhas e limpeza do dissipador | Tipo A | 69+720 | 69+720 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
863 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Dispositivo de drenagem | Dispositivo descalçado | Valeta descalçada | Tipo A | 69+300 | 69+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
864 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 65+620 | 65+620 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
865 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 68+880 | 68+880 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
866 | 2 | 1.6 | A12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Dispositivo de drenagem | Patologias no Concreto | Encontro entre canaletas ineficiente e com trincas | Tipo A | 70+540 | 70+540 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
867 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+480 | 69+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
868 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 66+460 | 66+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
869 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 66+460 | 66+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
870 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 66+440 | 66+440 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
871 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 66+460 | 66+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
872 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+300 | 69+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
873 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 70+100 | 70+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
874 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+080 | 69+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
875 | 2 | 1.6 | C09 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 66+460 | 66+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
876 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 69+300 | 69+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
877 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 70+100 | 70+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
878 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material e acabamento no talude | Tipo A | 69+080 | 69+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
879 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Canaletas obstruídas, resíduos de concreto | Tipo A | 63+020 | 63+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
880 | 2 | 1.6 | C07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | Dispositivo de drenagem | Erosões | Descida d’água com erosão e encaixe com a canaleta | Tipo A | 63+190 | 63+190 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
881 | 2 | 1.6 | A07 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Dissipador obstruído e encaixe com a canaleta | Tipo A | 63+550 | 63+550 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
882 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Erosões | Erosão e resíduos; cerca danificada | Tipo A | 64+600 | 64+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
883 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 1.3 | Dispositivo de drenagem | Material Solto | Aterro com solo exposto necessário repasse de hidrossemeadura. Cerca danificada. Carreamento de sedimentos para fora da faixa | Tipo A | 64+780 | 64+780 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
884 | 2 | 1.6 | A08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 4.23 | Dispositivo de drenagem | Erosões | Erosão com carreamento. Acumulo de resíduos de concreto | Tipo A | 64+800 | 64+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
885 | 2 | 1.6 | C08 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dispositivo de drenagem | Erosões | Erosão com carreamento de solo. Acumulo de material em área de APP. Dissipador com processo erosivo e obstruida | Tipo A | 64+200 | 64+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
886 | 2 | 1.6 | C10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Dispositivo de drenagem | Drenagem danificadas | Canaletas danificadas. Acumulo de resíduos de concreto. Processo erosivo próximo as canaletas | Tipo A | 67+210 | 67+210 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
887 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Erosões | Erosão e canaletas obstruídas | Tipo A | 69+300 | 69+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
888 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Obras Complementares | 1.3 | Dispositivo de drenagem | Erosões | Erosão; ausência de cerca | Tipo A | 69+500 | 69+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
889 | 2 | 1.6 | A10 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Bueiros | 2.7 | Dispositivo de drenagem | Erosões | Processo erosivo em PG, ausência de cerca direcionadora | Tipo A | 69+600 | 69+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
890 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.16 | RNCs | Documental | RNC-01409/26; RNC-01410/26; RNC-01546/26;RNC-01818/26; RNC-01891/26;RNC-02120/26; RNC-02296/26;RNC-02299/26; RNC-02321/26;RNC-02324/26 | Tipo B | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
891 | 2 | 1.6 | C12 | LE/LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Terraplenagem | 4.25 | Acesso | Erosões | Erosão com carreamento para fora da faixa; dissipador obstruído | Tipo A | 70+080 | 70+080 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
892 | 2 | 1.6 | C01/A01/C02/A02/C03/A03/C04/A04/C05/A05/C06/A06/C07/A07/C08/A08/C09/A09/C10/A10/C12/A12/A13 |  | ATERPA | CLP-012 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.15 | As built | Documental | As built não entregue | Tipo B | 55+050 | 71+150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
893 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.8 | Bueiro | Erosões | Presença de erosão na lateral da ala | Tipo A | 19+580 | 19+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
894 | 1 | 1.2 | A44 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.8 | Bueiro | Erosões | Presença de erosão na lateral da ala e aplicação de hidrossemeadura | Tipo A | 20+760 | 20+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
895 | 1 | 1.2 | A44 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.10 | Bueiro | Drenagem danificadas | Proteção de saída do bueiro com avarias | Tipo A | 20+900 | 20+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
896 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Erosões | Bueiro de acesso com erosão na lateral da ala | Tipo A | 19+980 | 19+980 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
897 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro/ Bacia | Obstrução do dispositivo | Obstrução de bueiro | Tipo A | 19+650 | 19+650 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
898 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro/ Bacia | Obstrução do dispositivo | Obstrução de bueiro | Tipo A | 20+750 | 20+750 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
899 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Manifestação | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Obstrução de bueiro | Tipo A | 20+200 | 20+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
900 | 1 | 1.2 | A44 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | OACs obstruídas. | Tipo A | 20+590 | 21+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 14/07/2026 | 16/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
901 | 1 | 1.2 | A45 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | OACs obstruídas. | Tipo A | 21+460 | 21+560 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 14/07/2026 | 16/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
902 | 1 | 1.2 | C40 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bacia de Captação | Dispositivo não executado | Pendência de execução da bacia de captação. | Tipo A | 19+650 | 19+650 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Prazo Premissa VALE
903 | 1 | 1.2 | A44 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bacia de Captação | Dispositivo não executado | Pendência de execução da bacia de captação. | Tipo A | 20+750 | 20+750 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 14/07/2026 | 16/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
904 | 1 | 1.2 | C40 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bacia de Captação | Dispositivo não executado | Pendência de execução da bacia de captação. | Tipo A | 20+200 | 20+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 14/07/2026 | 16/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
905 | 1 | 1.2 | A44 | LD/LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Berma | Conformação | Pendente compactação e conformação da berma | Tipo A | 20+760 | 20+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 14/07/2026 | 16/07/2026 | Prazo premissa VALE
906 | 1 | 1.2 | A44 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Assoreamento | Assoreamento de material para o pé do ADME | Tipo A | 19+790 | 19+790 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
907 | 1 | 1.2 | A44 |  | EMPA | CLP-013 | Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.9 | Talude | Erosões | Deslizamento de material, falta de hidrossemeadura , remoção de material do pé da ADME. | Tipo A | 19+880 | 19+880 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
908 | 1 | 1.2 | C38 |  | EMPA | CLP-013 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Processos erosivos e deslizamentos de taludes. | Tipo A | 16+800 | 20+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Enriko |  | 18/04/2026 | Enriko protocolar o retorno à VALE com a evidência / Qualidade dar baixa na pendência
909 | 1 | 1.2 | A40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 19+680 | 19+650 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
910 | 1 | 1.2 | A40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 20+250 | 20+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 14/07/2026 | 16/07/2026 | Prazo premissa VALE
911 | 1 | 1.2 | C40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Presença de erosão e repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 19+740 | 19+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
912 | 1 | 1.2 | C40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aplicação de hidrossemeadura sem coveamento e sobre ravinas | Tipo A | 19+580 | 19+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
913 | 1 | 1.2 | C40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Erosões | Presença de erosão do pé de aterro | Tipo A | 19+580 | 20+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
914 | 1 | 1.2 | C40 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aplicação de hidrossemeadura e assoreamento no pé do talude | Tipo A | 19+580 | 19+700 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
915 | 1 | 1.2 | C40 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Presença de erosão | Tipo A | 20+000 | 20+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
916 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Presença de erosão | Tipo A | 20+740 | 20+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
917 | 1 | 1.2 | C40 | LD/JE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude geral | Revegetação/ Hidrossemeadura | Repasse de hidrossemeadura e presença de erosão. | Tipo A | 19+600 | 21+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
918 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Erosões | Presença de erosão do pé de aterro | Tipo A | 20+900 | 20+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
919 | 1 | 1.2 | C41 |  | EMPA | CLP-013 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões em talude de banqueta. | Tipo A | 21+000 | 21+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
920 | 1 | 1.2 | C41 |  | EMPA | CLP-013 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosão em talude e sublastro contaminado. | Tipo A | 21+360 | 21+360 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
921 | 1 | 1.2 | C40 |  | EMPA | CLP-013 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Plataforma | Erosões | Processo erosivo com sublastro contaminado. | Tipo A | 20+260 | 20+610 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
922 | 1 | 1.2 | C41 |  | EMPA | CLP-013 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Plataforma | Erosões | Processo erosivo com sublastro contaminado. | Tipo A | 21+000 | 21+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
923 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Plataforma | Material Solto | Material proveniente de proteção de acesso disposto inadequadamente sobre a plataforma. | Tipo C | 19+570 | 19+570 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
924 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Plataforma | Material Solto | Material proveniente de proteção de acesso disposto inadequadamente sobre a plataforma. | Tipo C | 20+250 | 20+250 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
925 | 1 | 1.2 | C40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Pendente conclusão do dispositivo de drenagem | Tipo A | 19+200 | 19+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
926 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendente conclusão do dispositivo de drenagem | Tipo A | 19+460 | 19+460 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
927 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 20+540 | 20+540 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
928 | 1 | 1.2 | C39 | - | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | TSS | Dispositivo não executado | TSS não executado. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
929 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
930 | 1 | 1.2 | C39 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
931 | 1 | 1.2 | C39 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
932 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPCD | Dispositivo não executado | VPCD 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
933 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPCD | Dispositivo não executado | VPCD 01 não executada. | Tipo A | 20+626 | 20+626 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
934 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB | Dispositivo não executado | CZB 01 não executada. | Tipo A | 20+645 | 20+645 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
935 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 20+726 | 20+726 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
936 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPCD | Dispositivo não executado | VPCD 01 não executada. | Tipo A | 20+675 | 20+675 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
937 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 20+727 | 20+727 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
938 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPCD | Dispositivo não executado | VPCD 01 não executada. | Tipo A | 20+800 | 20+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
939 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 20+800 | 20+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
940 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPCD | Dispositivo não executado | VPCD 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
941 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
942 | 1 | 1.2 | A44 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 20+927 | 20+927 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
943 | 1 | 1.2 | C41 | LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | VPC 01 não executada. | Tipo A | 21+010 | 21+010 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
944 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | SZA | Dispositivo não executado | SZA não executada. | Tipo A | 20+310 | 20+310 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
945 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | STA | Dispositivo não executado | STA 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
946 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | STA | Dispositivo não executado | STA 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
947 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | STA | Dispositivo não executado | STA 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
948 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | STA | Dispositivo não executado | STA 02 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
949 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | STC | Dispositivo não executado | STC 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
950 | 1 | 1.2 | C40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | STC | Dispositivo não executado | STC 01 não executada. | Tipo A | 20+033 | 20+033 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
951 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | STC | Dispositivo não executado | STC 01 não executada. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
952 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPC | Dispositivo não executado | EDA 01 Executada em desacordo com o projeto | Tipo A | 19+600 | 21+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
953 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA / EDA | Dispositivo não executado | Dispositivos EDA 01 e DRA não executados. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
954 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA / EDA | Dispositivo não executado | Dispositivos EDA 01 e DRA não executados. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
955 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA / EDA | Dispositivo não executado | Dispositivos EDA 01 e DRA não executados. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
956 | 1 | 1.2 | C40 | LD/LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Dissipador não executado | Tipo A | 19+810 | 20+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
957 | 1 | 1.2 | C40 | LD/LE | EMPA | CLP-013 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Drenagem superficial | Erosões | Processo erosivo identificado no pé da descida d’água, sendo necessária a implantação de dispositivo de drenagem com dissipação de energia, a fim de controlar o escoamento e mitigar a erosão. | Tipo A | 20+210 | 20+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
958 | 1 | 1.2 | C40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DDA | Dispositivo não executado | Pendente execução de dissipador de energia e desobstrução do percurso da água | Tipo A | 20+200 | 20+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
959 | 1 | 1.2 | A44 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Dissipador não executado, conformação talude dispositivo e aplicação de hidrossemeadura | Tipo A | 20+880 | 20+880 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
960 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED | Dispositivo não executado | Dissipador de energia DED 01 não executado. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
961 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED | Dispositivo não executado | Dissipador de energia DED 01 não executado. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
962 | 1 | 1.2 | C39 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED | Dispositivo não executado | Dissipador de energia DED 01 não executado. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
963 | 1 | 1.2 | C40 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED | Dispositivo não executado | Dissipador de energia DED 01 não executado. | Tipo A | 19+760 | 19+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
964 | 1 | 1.2 | C40 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED | Dispositivo não executado | Dissipador de energia DED 01 não executado. | Tipo A | 19+935 | 19+935 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
965 | 1 | 1.2 | C39 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS | Dispositivo não executado | Dissipador de energia DVS 02 não executado. | Tipo A | 19+474 | 19+474 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo Premissa VALE
966 | 1 | 1.2 | C40 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED | Dispositivo não executado | Dissipador de energia DED 01 não executado. | Tipo A | 20+213 | 20+213 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
967 | 1 | 1.2 | A44 |  | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED | Dispositivo não executado | Dissipador de energia DED 01 não executado. | Tipo A | 20+980 | 20+980 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
968 | 1 | 1.2 | A40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC | Dispositivo descalçado | Valeta descalçada | Tipo A | 19+760 | 19+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
969 | 1 | 1.2 | C40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Drenagem danificadas | Dispositivo de drenagem com avarias | Tipo A | 20+000 | 20+050 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
970 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Drenagem danificadas | Dispositivo de drenagem com avarias | Tipo A | 20+040 | 20+040 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
971 | 1 | 1.2 | C40 | LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Dispositivo descalçado | Valeta descalçada | Tipo A | 19+760 | 19+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
972 | 1 | 1.2 | C40 | LD/LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem superficial geral | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente tratamento dos pontos de pega para transporte do dispositivo pré-moldados de todas as DRA e DDA. | Tipo A | 19+760 | 19+760 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
973 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruído | Tipo A | 19+630 | 19+630 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
974 | 1 | 1.2 | C40 | LE/LD | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Dispositivo de drenagem | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruído | Tipo A | 20+000 | 20+000 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Prazo premissa VALE
975 | 1 | 1.2 | C40 | LD/LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Acúmulo de água | Água acumulada | Tipo A | 19+680 | 19+680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
976 | 1 | 1.2 | C40 | LD/LE | EMPA | CLP-013 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Dispositivo de drenagem obstruído | Tipo A | 19+600 | 21+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | EMPA | Aline | 01/07/2026 | 05/07/2026 | Cronograma de Pendências EMPA
977 | 1 | 1.2 | C03 | LD Aça Norte | GSA | CLP-014 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.09 | ADME | Erosões | Processos erosivos e acesso à ADME requer repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 0+960 | 0+960 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
978 | 1 | 1.2 | C03 | LE Alça Norte | GSA | CLP-014 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Presença de erosão na banqueta, pendente retirada de bidim na lateral do aterro. | Tipo A | 1+070 | 1+070 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
979 | 1 | 1.2 | C02/C03 | EIXO Alça Norte | GSA | CLP-014 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Lastro | Contaminação | Contaminação do lastro por materiais finos | Tipo A | 0+400 | 1+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
980 | 1 | 1.2 | C09 | Alça Norte | GSA | CLP-014 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Talude | Conformação | Falta de conformação entre o dispositivo de drenagem e o talude/plataforma | Tipo A | 1+850 | 1850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
981 | 1 | 1.2 | C09 | Alça Norte | GSA | CLP-014 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Talude | Conformação | Falta de conformação entre o dispositivo de drenagem e o talude/plataforma | Tipo A | 2+100 | 2100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
982 | 1 | 1.2 | C09 | LD Alça Norte | GSA | CLP-014 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processo erosivo no canal associado ao acúmulo de material sedimentar, resultando na obstrução do escoamento | Tipo A | 1+720 | 1+720 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
983 | 1 | 1.2 | C02/C03/C09 | EIXO Alça Norte | GSA | CLP-014 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | PN provisória | Regularização e recuperação de área | Necessidade de realização do desmonte adequado da Passagem em Nível provisória ao término das atividades, com a devida recomposição e restabelecimento das condições originais de integridade e funcionalidade da via permanente. | Tipo C | 0+480 | 1+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | SOMAFEL | Luiz Claudio |  | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
984 | 1 | 1.2 | C04 | LE Alça Norte | GSA | CLP-014 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Resíduos de obra | Limpeza/ remoção de material | Presença de resíduos. | Tipo C | 1+900 | 1+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
985 | 1 | 1.2 | C05 | LE Alça Norte/ Sul | GSA | CLP-014 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Conformação | Ausência de preenchimento dos espaços entre a sarjeta e a face dos taludes em rocha, conforme SIT_2025_5591. | Tipo A | 2+160 | 2+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
986 | 1 | 1.2 | C04 | LE Alça Sul | GSA | CLP-014 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DDA | Erosões | Processo erosivo causado por falta de descida d’água. | Tipo A | 1+600 | 1+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
987 | 1 | 1.2 | C02 | LD Alça Sul | GSA | CLP-014 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | DDA | Erosões | Erosão ao lado da parede da descida d´água, pendência de hidrossemeadura. | Tipo A | 0+390 | 0+390 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
988 | 1 | 1.2 | C02 | LD/LE Aça Norte | GSA | CLP-014 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 0+480 | 0+480 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
989 | 1 | 1.2 | C03 | LD Aça Norte | GSA | CLP-014 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Drenagem danificadas | Canaleta danificada, obstruída. | Tipo A | 0+960 | 0+960 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
990 | 1 | 1.2 | A03 | LE Aça Norte | GSA | CLP-014 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | CZB | Obstrução do dispositivo | Dispositivo obstruído | Tipo A | 1+070 | 1+070 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
991 | 1 | 1.2 | GERAL | - | GSA | CLP-014 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.16 | RNC | Documental | Consta em aberto o registro RNC-08020/25 | Tipo B | 0+400 | 2+160 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 32 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
992 | 1 | 1.1 | C09 | LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Assoreamento do bueiro com cota de fundo abaixo do nível do solo adjacente, comprometendo o fluxo. | Tipo A | 1+720 | 1+720 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
993 | 1 | 1.1 | C07 | LE/LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente coveamento e aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 0+520 | 0+900 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
994 | 1 | 1.1 | C07 | LE/LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente coveamento e aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 0+660 | 0+800 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
995 | 1 | 1.1 | C07 | LE Alça Norte | VALE | CLP-015 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Presença de erosão com ausência de coveamento e aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 0+860 | 0+860 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
996 | 1 | 1.1 | C07 | LD Alça sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Ausência de coveamento, falta de aplicação de biomanta e falha na germinação de hidrossemeadura. | Tipo A | 0+980 | 1+570 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
997 | 1 | 1.1 | C07 | LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falta de aplicação de biomanta e falha na germinação de hidrossemeadura. | Tipo A | 1+600 | 1+740 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
998 | 1 | 1.1 | C09 | LD Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Ausência de coveamento, falta de aplicação de biomanta e hidrossemeadura, pendente conformação e presença de erosões no talude. | Tipo A | 1+520 | 0+280 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
999 | 1 | 1.1 | A07/C08/A08/C09 | LD Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 0+900 | 2+220 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1000 | 1 | 1.1 | C07 | LD Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 0+990 | 0+990 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1001 | 1 | 1.1 | C06 | LD Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Plataforma | Regularização e recuperação de área | Recuperação de área com solo exposto. | Tipo A | 0+020 | 0+020 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline |  | 12/06/2026 | Reavaliar necessidade de realização desta pendência junto ao MA
1002 | 1 | 1.1 | C09 | LD Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Regularização e recuperação de área | Recuperação e aplicação de hidrossemeadura | Tipo A | 1+550 | 1+580 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1003 | 1 | 1.1 | C09 | LD Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) e processos erosivos | Tipo A | 1+680 | 1680 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1004 | 1 | 1.1 | C09 | EIXO Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Lastro | Contaminação | Contaminação do lastro e presença de vegetação | Tipo C | 1+850 | 1+850 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | VALE | Aline |  | 23/06/2026 | Verificar complexidade da contaminação para definição do executante
1005 | 1 | 1.1 | A07/C08/A08/C09 | LE/LD Alça Norte Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Plataforma | Material orgânico | EXCESSO DE VEGETAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA | Tipo A | 0+000 | 2+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1006 | 1 | 1.1 | C07 | LE Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Material proveniente de limpeza disposto inadequadamente na plataforma. | Tipo A | 0+520 | 0+520 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1007 | 1 | 1.1 | C09 | LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Material proveniente de limpeza disposto inadequadamente na plataforma. | Tipo A | 1+540 | 1+540 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1008 | 1 | 1.1 | C07 | LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Material proveniente de limpeza disposto inadequadamente na plataforma. | Tipo A | 0+600 | 0+600 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1009 | 1 | 1.1 | C07 | LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.19 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Material proveniente de limpeza disposto inadequadamente na plataforma | Tipo A | 0+660 | 0+660 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1010 | 1 | 1.1 | A07 | LE Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Ravinamento com principio de erosão no talude. | Tipo A | 1+070 | 1+070 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1011 | 1 | 1.1 | C09 | LE Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosão no talude. | Tipo A | 1+610 | 1+610 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1012 | 1 | 1.1 | C09 | LD Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Acesso | Erosões | Processos erosivos no acesso à comunidade. | Tipo A | 2+200 | 2+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1013 | 1 | 1.1 | A06 | LE Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Plataforma | Acúmulo de água | Presença de acúmulo de água na plataforma adjacente à via permanente, decorrente da obstrução dos dispositivos de drenagem. | Tipo A | 0+370 | 0+370 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1014 | 1 | 1.1 | A06 |  | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Plataforma | Acúmulo de água | Presença de acúmulo de água na plataforma adjacente à via permanente, decorrente da obstrução dos dispositivos de drenagem. | Tipo A | 0+420 | 0+420 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1015 | 1 | 1.1 | GERAL | LE/LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Colchão drenante | Colmatação colchão drenante | Colmatação de colchão drenante devido excesso de finos proveniente de limpeza de sarjeta. | Tipo A | 21+500 | 35+100 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | VALE | Enriko |  | 24/07/2026 | Avaliar com a engenharia a funcionalidade do colchão drenante
1016 | 1 | 1.1 | C09 | LE/LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Material proveniente da limpeza de sarjeta disposto inadequadamente sobre a plataforma e talude | Tipo A | 1+500 | 1+500 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1017 | 1 | 1.1 | C06 | LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Dormentes | Limpeza/ remoção de material | Presença de dormentes dispostos na lateral direita da via. | Tipo C | 0+200 | 0+200 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | SOMAFEL | Luiz Cláudio |  | 15/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1018 | 1 | 1.1 | A08 | LD Alça sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | PN provisória | Regularização e recuperação de área | Necessidade de realização do desmonte adequado da Passagem em Nível provisória ao término das atividades, com a devida recomposição e restabelecimento das condições originais de integridade e funcionalidade da via permanente. | Tipo C | 1+300 | 1+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | SOMAFEL | Luiz Cláudio |  | 15/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1019 | 1 | 1.3 | A47 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.15 | Resíduos de obra | Limpeza/ remoção de material | Pendente retirada de tubos de concreto. | Tipo A | 28+150 | 28150 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | ABS | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Apoio do Planejamento
1020 | 1 | 1.3 | A48 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.15 | Resíduos de obra | Limpeza/ remoção de material | Aduelas da passagem molhada dispostas em local inadequado. | Tipo C | 30+820 | 30+820 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | ABS | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Apoio do Planejamento
1021 | 1 | 1.3 | A46 | LD | VALE | CLP-015 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.15 | Aduela | Limpeza/ remoção de material | Aduelas dispostas em local inadequado. | Tipo A | 23+350 | 23350 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | ABS | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Apoio do Planejamento
1022 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada com presença de erosão. | Tipo A | 23+220 | 23220 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1023 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada. | Tipo A | 24+300 | 24400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1024 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca soterrada por material disposto na lateral do acesso. | Tipo A | 23+200 | 23300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1025 | 1 | 1.2 | GERAL | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.6 | As Built | Documental | As Built pendente de aprovação. | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1026 | 1 | 1.2 | C43 | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.10 | BSCC | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruido rejunte não finalizado. | Tipo A | 23+550 | 23550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1027 | 1 | 1.2 | C43 | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.10 | PG | Acabamento do concreto | Pendente conclusão de rejunte superior interno e fechamento dos furos de içamento. | Tipo A | 23+550 | 23550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1028 | 1 | 1.2 | C43 | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | PG | Assoreamento | Pendente limpeza de passagem de gado assoreada | Tipo C | 23+550 | 23550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 14/06/2026 | -4 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1029 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSTC Ø 1,00 | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído | Tipo A | 25+540 | 25+540 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1030 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DBSCC-08 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DBSCC-08. | Tipo A | 23+305 | 23+305 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1031 | 1 | 1.3 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DBSCC-08 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DBSCC-08. | Tipo A | 26+566 | 26+566 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1032 | 1 | 1.2 | GERAL |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.14 | As Built | Documental | Pendente aprovação de Data Book (As Built, controle tecnológico, certificados de qualidade, RNC) | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1033 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Crista | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessário repasse de hidrossemeadura em crista | Tipo A | 24+550 | 24550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1034 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamento de talude. | Tipo A | 25+770 | 25+770 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1035 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamento de talude. | Tipo A | 25+800 | 25+800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1036 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamento de talude. | Tipo A | 25+960 | 25+960 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1037 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamento de talude. | Tipo A | 26+020 | 26+020 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1038 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamentos no lado esquerdo. | Tipo A | 26+190 | 26+19 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1039 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamentos no lado esquerdo. | Tipo A | 26+220 | 26+220 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1040 | 1 | 1.3 | A47 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | PN | Dispositivo não executado | Pendente conclusão de PN, ausência de conformação lateral e hidrossemeadura. | Tipo A | 26+800 | 26800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1041 | 1 | 1.2 | C43 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Dreno profundo | Dispositivo não executado | Pendente as instalação das saídas de dreno. | Tipo A | 23+600 | 23600 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1042 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 23+810 | 23810 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1043 | 1 | 1.2 | C43 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Presença de processos erosivos, necessário conformação e repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 24+000 | 24000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1044 | 1 | 1.2 | C43 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Material Solto | Solo exposto próximo as canaletas, necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 24+100 | 24100 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1045 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Material Solto | Talude com solo exposto próximo à canaleta | Tipo A | 25+220 | 25220 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1046 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Limpeza/ remoção de material | Remoção de bloco solto no corte | Tipo A | 25+660 | 25+660 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1047 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Aterro | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 26+450 | 26+450 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1048 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Corte | Erosões | Processo erosivo no talude do corte. | Tipo A | 23+930 | 23930 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1049 | 1 | 1.2 | C31 | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.12 | Ensaios | Documental | As análises não foram concluídas devido a entrega parcial das documentações necessárias. | Tipo B | 12+000 | 25536 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1050 | 1 | 1.2 | A46 | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.17 | Plataforma | Fissuras/ trincas na plataforma | Verificado em toda extensão aterro presença considerável de fissuras na plataforma. | Tipo A | 23+270 | 23270 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1051 | 1 | 1.2 | C43 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosão no pé do talude | Tipo A | 24+160 | 24300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1052 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processo erosivo no talude 1. Solo exposto necessário hidrossemeadura | Tipo A | 24+220 | 24300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1053 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no Talude 1 | Tipo A | 24+960 | 24960 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1054 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 25+320 | 25320 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1055 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos em talude. | Tipo A | 25+420 | 25420 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1056 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Aterro | Erosões | Processos erosivos em talude. | Tipo A | 23+520 | 23520 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1057 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Presença de processos erosivos. | Tipo A | 25+540 | 25540 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1058 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte. | Tipo A | 25+650 | 25+650 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1059 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 25+700 | 25+700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1060 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 25+820 | 25+820 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1061 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 25+840 | 25+840 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1062 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 25+980 | 25+980 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1063 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 25+990 | 25+990 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1064 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 26+010 | 26+010 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1065 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 26+100 | 26+100 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1066 | 1 | 1.3 | C43 | - | EMPA | CLP-016 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 26+130 | 26+130 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1067 | 1 | 1.3 | C43 | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos no corte | Tipo A | 26+200 | 26+200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1068 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Aterro | Erosões | Processos erosivos com carreamento de sedimentos. | Tipo A | 26+420 | 26+420 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1069 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Recuperação de área | Erosões | Processos erosivos no caminho de serviço | Tipo A | 26+450 | 26+450 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1070 | 1 | 1.3 | A47 | LD e LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço desprotegido, necessária hidrossemeadura | Tipo A | 26+650 | 26+650 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1071 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Corte | Erosões | Presença de erosão no talude do corte | Tipo A | 25+700 | 25700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1072 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Aterro | Erosões | Prensença de erosão no no aterro | Tipo A | 23+000 | 23000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1073 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos. | Tipo A | 23+240 | 23240 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1074 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Presença de erosão em talude e ausência de hidrossemeadura. | Tipo A | 25+000 | 25+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1075 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessário repasse de hidrossemeadura lado esquerdo do talude. | Tipo A | 24+500 | 24500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1076 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Taludes | Erosões | Presença de processos erosivos nos taludes | Tipo A | 25+700 | 26500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1077 | 1 | 1.3 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Presença de erosões no talude do corte. | Tipo A | 25+700 | 26100 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1078 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Processos erosivos e deslizamentos de taludes. | Tipo A | 23+620 | 26420 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1079 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Plataforma não finalizada com deslizamentos. | Tipo A | 23+620 | 26420 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1080 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Assoreamento | Carreamento de material fora da faixa e erosões nos taludes da estrada de acesso. | Tipo A | 25+364 | 25+364 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1081 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões graves em talude. | Tipo A | 25+435 | 25+435 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1082 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões graves em talude. | Tipo A | 25+500 | 25+500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1083 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Deslizamento de talude. | Tipo A | 25+650 | 25+650 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1084 | 1 | 1.2 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Deslizamento de talude. | Tipo A | 25+690 | 25+690 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1085 | 1 | 1.2 | GERAL |  | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Recomenda-se uma proteção mais eficiente das áreas com declive situadas entre os aterros/cortes e a cerca da faixa de domínio, principalmente no seg. 1.2, com objetivo de mitigar possíveis carreamentos de sedimentos para as propriedades lindeiras. | Tipo A | 14+736 | 25536 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | VALE | Disley |  | 12/06/2026 | Qualidade ajustar a origem para Fiscalização / Meio Ambiente evidenciar que a recomendação sugerida está sendo atendida.
1086 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.21 | Plataforma | Material Solto | Desagregação de material do sublastro | Tipo A | 23+240 | 24380 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1087 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.21 | Plataforma | Desnível | Diferença de nível apresentada na plataforma com o plano cotato já liberado. | Tipo A | 23+350 | 23350 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1088 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Plataforma | Remoção sobrelargura | Pendente remoção de sobrelargura | Tipo A | 23+230 | 23230 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1089 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Conformação | Pendente escalonamento e execução da berma. | Tipo A | 23+400 | 23400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1090 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Conformação | Pendente conformação do talude conforme geometria | Tipo A | 23+250 | 23250 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1091 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Inclinação | Banqueta com verticalização do pé do talude. | Tipo A | 25+040 | 25040 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1092 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Conformação | Pendente conformação de talude e aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 23+000 | 23000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1093 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Conformação | Pendente conformação de talude e aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 23+400 | 23400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1094 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Conformação | Pendente conformação de talude e aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 24+550 | 24550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1095 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Conformação | Talude de banqueta não conformado, necessário aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 23+210 | 23340 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 16/07/2026 | 21/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1096 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Inclinação | Verificado irregularidades na inclinação do talude do aterro e/ou presença de sobrelargura. | Tipo A | 23+300 | 23300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1097 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Conformação | Ausência de conformação no talude e aplicação de hidrossemeadura. | Tipo A | 23+200 | 23200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1098 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | TDP | Dispositivo não executado | Pendência de execução de TDP a jusante do dreno profundo. | Tipo A | 25+530 | 25530 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1099 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Dreno profundo | Dispositivo não executado | Pendente as instalação das saídas de dreno. | Tipo A | 23+000 | 23000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1100 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Caminho de serviço não recuperado, presença de processos erosivos. | Tipo A | 23+200 | 23220 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1101 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Presença de processos erosivos em caminho de serviço, pendente recueprar área. | Tipo A | 23+350 | 23350 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1102 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Área com solo exposto necessário revegatção do local. | Tipo A | 23+700 | 23700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1103 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Faixa de domínio | Regularização e recuperação de área | Pendente recuperação de área fora da faixa de domínio. | Tipo A | 25+350 | 25350 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1104 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Carreamento de sedimentos para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 23+350 | 23350 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1105 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Acesso | Assoreamento | Carreamento de material para OAC. | Tipo A | 23+300 | 23300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1106 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Acesso | Assoreamento | Material carreado para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 26+650 | 26+650 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1107 | 1 | 1.2 | GERAL | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | As Built | Documental | As Built pendente de aprovação. | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1108 | 1 | 1.2 | GERAL | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.28 | RNC | Documental | Constam em aberto os seguintes referente a terraplenagem: RNC-01170/26 RNC-01336/26 RNC-01396/26 RNC-01722/26 RNC-01841/26 RNC-02607/26 RNC-02608/26 RNC-04516/25 RNC-09943/24 RNC-09946/24 RNC-09947/24 RNC-09957/25 | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1109 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.29 | Plataforma | Material Solto | Contaminação de materiais finos no colchão drenante, granulometria diversas. | Tipo A | 23+700 | 23700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | VALE | Enriko |  | 23/06/2026 | Avaliar com a engenharia a funcionalidade do colchão drenante
1110 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Sublastro | Limpeza/ remoção de material | Foram verificados restos de obra ao longo do trecho. | Tipo A | 24+720 | 25320 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1111 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | VBC | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de concreto na lateral da drenagem da banqueta. | Tipo A | 25+100 | 25100 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1112 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Presença de resíduos de obra na plataforma. | Tipo A | 23+220 | 23220 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1113 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Acumulo de material lateral as canaletas. | Tipo A | 23+800 | 23800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1114 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Banqueta | Limpeza/ remoção de material | Material acumulado na banqueta | Tipo A | 24+150 | 24150 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1115 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Acesso | Material Solto | Material solto depositado e pendente remoção da sobrelargura em acesso. | Tipo A | 23+200 | 23200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1116 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Banqueta | Material Solto | Material depositado na banqueta ao lado do dispositivo de drenagem. | Tipo A | 25+160 | 25160 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1117 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Banqueta | Material Solto | Material solto, necessário conformação na banqueta. | Tipo A | 23+210 | 24420 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1118 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Banqueta | Material Solto | Material solto na lateral do dispositivo, pendente remoção de pontos de pega de içamento. | Tipo A | 25+420 | 25420 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1119 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessário repasse de hidrossemeadura em ADME. | Tipo A | 23+500 | 23500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1120 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendente execução de drenagem do acesso. | Tipo A | 23+100 | 23+100 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1121 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pedência de execução do dispositivo de drenagem das banquetas. | Tipo A | 23+200 | 23200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1122 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendência de execução de dispositivo de drenagem . | Tipo A | 23+520 | 23520 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1123 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB | Execuçao divergente do projeto | Pendência de execução de drenagem de banqueta. | Tipo A | 24+260 | 24260 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1124 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Conexão | Execuçao divergente do projeto | Falta conexão entre a descida e a caixa coletora. | Tipo A | 25+350 | 25+351 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1125 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendência de execução de drenagem de plataforma do acesso. | Tipo A | 25+500 | 25500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1126 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Drenagem de acesso lado esquerdo não finalizada. | Tipo A | 23+700 | 23700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1127 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 23+140 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1128 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 04 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 23+685 | 23+308 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1129 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 23+685 | 23+380 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1130 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPCD 01 | Dispositivo não executado | VPCD não executada. | Tipo A | 23+380 | 23+350 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1131 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 04 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 23+350 | 23+308 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1132 | 1 | 1.3 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 26+710 | 26+580 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1133 | 1 | 1.3 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPCD 01 | Dispositivo não executado | VPCD não executada. | Tipo A | 26+580 | 26+570 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1134 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendente conclusão de drenagem superficial. | Tipo A | 23+700 | 23700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1135 | 1 | 1.3 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Erosões | Drenagem descalçada em decorrência de erosões. | Tipo A | 25+800 | 26430 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 10/07/2026 | 31/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1136 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | CZB | Obstrução do dispositivo | Dispositivo obstruído na banqueta. | Tipo A | 23+920 | 23920 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1137 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída. | Tipo A | 23+150 | 23+150 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1138 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Pendente limpeza de valeta obstruída. | Tipo A | 24+020 | 24020 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1139 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Pendente limpeza de valeta obstruída. | Tipo A | 24+200 | 24200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1140 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Pendente limpeza de valeta obstruída. | Tipo A | 24+450 | 24450 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1141 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Pendente limpeza de valeta obstruída. | Tipo A | 25+310 | 25310 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1142 | 1 | 1.2 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VBC | Obstrução do dispositivo | Dispositivo obstruído na banqueta. | Tipo A | 24+530 | 24900 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1143 | 1 | 1.2 | A46 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VBC | Obstrução do dispositivo | Obstrução de dispositivo | Tipo A | 23+910 | 23910 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1144 | 1 | 1.2 | GERAL | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | As built | Documental | Pendente aprovação de Data Book (As Built, controle tecnológico, certificados de qualidade, RNC) | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1145 | 1 | 1.2 | GERAL | - | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.16 | RNC | Documental | Constam em aberto os seguintes referente a drenagem: RNC-00644/26 RNC-01032/26 RNC-02082/26 RNC-02111/26 RNC-02345/26 RNC-02427/26 RNC-02532/26 RNC-06136/25 RNC-09359/25 RNC-10469/25 RNC-01170/26 | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1146 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 23+245 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1147 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 23+340 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1148 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 23+505 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1149 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 23+135 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1150 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 23+250 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1151 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 23+355 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1152 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 23+495 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1153 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | TSS 08 | Dispositivo não executado | TSS não executado. | Tipo A | 23+537 | 23+543 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1154 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | TSS 03 | Dispositivo não executado | TSS não executado. | Tipo A | 23+537 | 23+543 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1155 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZA 01 | Dispositivo não executado | SZA não executada. | Tipo A | 23+116 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1156 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZA 01 | Dispositivo não executado | SZA não executada. | Tipo A | 23+610 | 23+310 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1157 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZA 02 | Dispositivo não executado | SZA não executada. | Tipo A | 23+310 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1158 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZA 01 | Dispositivo não executado | SZA não executada. | Tipo A | 23+605 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1159 | 1 | 1.2 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZC | Dispositivo não executado | Pendente execução de drenagem. | Tipo A | 23+400 | 23400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1160 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | EDA 01 DDA 01 | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 23+105 | 23+105 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1161 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | EDA 01 DDA 01 | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 23+105 | 23+105 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1162 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | EDA 01 DDA 02 DED 01 | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 23+290 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1163 | 1 | 1.2 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | EDA 01 DDA 02 DED 01 | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 23+290 | 23+290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1164 | 1 | 1.3 | A46 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 02 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 26+465 | 26+465 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1165 | 1 | 1.3 | C43 |  | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 26+480 | 26+480 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1166 | 1 | 1.2 | C43 | LD/LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DDA | Dispositivo não executado | Pendente execução de descida d'água. | Tipo A | 23+290 | 23290 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 15/08/2026 | 25/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1167 | 1 | 1.3 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | DDA | Conformação | Ausência de compactação adequada da descida de corte. | Tipo A | 25+610 | 25610 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1168 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Foram identificadas fissuras no dispositivo de drenagem. | Tipo A | 24+650 | 24+651 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1169 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Segregação de concreto da valeta. | Tipo A | 24+020 | 24020 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1170 | 1 | 1.2 | A46 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Segregação de concreto da valeta. | Tipo A | 24+020 | 24020 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1171 | 1 | 1.3 | C43 | LD | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VBC | Patologias no Concreto | Presença de trinca no dispositivo. | Tipo A | 25+930 | 25930 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1172 | 1 | 1.2 | C43 | LE | EMPA | CLP-016 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado. | Tipo A | 25+520 | 25520 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1173 | 1 | 1.3 | A47 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Execução parcial da cerca de direcionamento, sendo necessária a conclusão em ambos os lados. | Tipo A | 26+750 | 26750 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1174 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução da cerca de direcionamento no lado direito. | Tipo A | 27+070 | 27070 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1175 | 1 | 1.3 | A47 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução da cerca de direcionamento em ambos os lados. | Tipo A | 28+212 | 28212 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1176 | 1 | 1.3 | A47 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução da cerca de direcionamento em ambos os lados. | Tipo A | 28+640 | 28640 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1177 | 1 | 1.3 | A47 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução da cerca de direcionamento em ambos os lados. | Tipo A | 28+814 | 28814 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1178 | 1 | 1.3 | C44 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Execuçao divergente do projeto | Cerca de direcionamento em desacordo com o projeto. | Tipo A | 29+562 | 29562 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1179 | 1 | 1.3 | A48 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução da cerca de direcionamento em ambos os lados. | Tipo A | 30+194 | 30194 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1180 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 26+828, lado esquerdo da ferrovia. | Tipo A | 26+740 (Acesso 000+201) | 26+740 (Acesso 000+201) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1181 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 26+828, lado direito da ferrovia. | Tipo A | 26+778 (Acesso 000+000) | 26+778 (Acesso 000+000) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1182 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 28+360, lado esquerdo da ferrovia. | Tipo A | 28+105 (Acesso 000+503) | 28+105 (Acesso 000+503) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1183 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 28+360, lado direito da ferrovia. | Tipo A | 28+170 Acesso 000+000 | 28+170 Acesso 000+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1184 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 28+360, lado direito da ferrovia. | Tipo A | 28+200 Acesso 000+040 | 28+200 Acesso 000+040 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1185 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 28+360, lado esquerdo da ferrovia. | Tipo A | 28+200 Acesso 000+040 | 28+200 Acesso 000+040 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1186 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 28+360, lado direito da ferrovia. | Tipo A | 28+200 Acesso 000+060 | 28+200 Acesso 000+060 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1187 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 28+360, lado esquerdo da ferrovia. | Tipo A | 28+200 Acesso 000+380 | 28+200 Acesso 000+380 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1188 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 28+778, lado direito da ferrovia. | Tipo A | 28+790 Acesso 100+000 | 28+790 Acesso 100+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1189 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Porteiras e mata-burros | Cercamento pendente | Pendente execução das Porteiras e Mata-burros, no acesso do Km 28+778, lado esquerdo da ferrovia. | Tipo A | 28+790 Acesso 100+300 | 28+790 Acesso 100+300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1190 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Vericada a presença de material sobre a cerca. | Tipo A | 27+900 | 28300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1191 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente execução de cerca direcionadora de PG. | Tipo A | 28+150 | 28150 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1192 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente execução de cerca direcionadora de PG. | Tipo A | 28+600 | 28600 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1193 | 1 | 1.3 | A48 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente execução de cerca direcionadora de PG. | Tipo A | 30+200 | 30+200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1194 | 1 | 1.3 | A48 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada. | Tipo A | 30+450 | 30+450 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1195 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSCC 1.50 x 2.00 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DBSCC-02. | Tipo A | 28+550 | 28+550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1196 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSCC 2.00 x 3.00 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento e vegetação impossibilitando identificar a execução do DBSCC-06. | Tipo A | 29+213 | 29+213 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1197 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | DBSCC-02 | Obstrução do dispositivo | Não foi possível verificar a execução do dissipador de energia (DBSCC-02) por acumulo de material. | Tipo A | 28+550 | 28+550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1198 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | DBSCC-06. | Obstrução do dispositivo | Não foi possível verificar a execução do dissipador de energia (DBSCC-06) por acumulo de material. | Tipo A | 29+213 | 29+213 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1199 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSTC | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 30+000 | 30+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1200 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | BSTC | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 30+150 | 30+150 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1201 | 1 | 1.3 | GERAL |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | As built | Documental | Pendente aprovação de Data Book (As Built, controle tecnológico, certificados de qualidade, RNC) | Tipo B | 23+600 | 30+940 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1202 | 1 | 1.3 | C44 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Regularização e recuperação de área | Acesso lateral não previsto em projeto, necessária a recomposição deste acesso e proteção da drenagem e verticalização do pé do talude deste acesso | Tipo A | 29+960 | 29960 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1203 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes | Tipo A | 28+820 | 28820 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1204 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes | Tipo A | 29+550 | 29550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1205 | 1 | 1.3 | C44 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes | Tipo A | 29+840 | 29840 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1206 | 1 | 1.3 | C44 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes | Tipo A | 29+960 | 29960 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1207 | 1 | 1.3 | C44 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes | Tipo A | 29+960 | 29960 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1208 | 1 | 1.3 | C44 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes | Tipo A | 30+200 | 30200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1209 | 1 | 1.3 | A48 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço necessitando de recuperação. | Tipo A | 26+900 | 26+901 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1210 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | ADME | Conformação | ADME não conformada; presença de solo exposto; resíduos de concreto dispostos em local inadequado. | Tipo A | 29+800 | 29+800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1211 | 1 | 1.3 | C44 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço desprotegido; necessário conformar o terreno e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 29+950 | 30+400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1212 | 1 | 1.3 | GERAL | - | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.13 | Ensaios | Documental | Não foram encaminhados os controles para análise documental. | Tipo B | 25+536 | 31036 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1213 | 1 | 1.3 | C44 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.17 | Plataforma | Fissuras/ trincas na plataforma | Presença de fissuras na plataforma. | Tipo A | 29+900 | 31+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1214 | 1 | 1.3 | C43 | - | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.2 | Plataforma | Plano cotado não aprovado | SIT_2026_6665 Nos pontos das medidas á -3,00m e -1,60m as estacas 26+480, 26+540, 26+580, 26+640, 26+680, 26+740, 26+980 e 28+360, apresentam inclinações menores que 1% e as estacas 26+700, 26+720, 26+760, 26+780, 27+040, 27+240 e 28+940 com inclinação negativa. Os pontos com inclinação reduzida ou negativa estão fora da projeção da grade ferroviária podendo ser corrigidos posteriormente, mas que merecem atenção no processo de correção para entrega definitiva da obra. | Tipo A | 25+536 | 31036 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 12/06/2026 | Dar baixa na pendência com SIT do plano cotado
1215 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Presença de ravinamento no talude do lado direito, possivelmente associado à não execução adequada da remoção da sobrelargura. | Tipo A | 28+370 | 28370 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1216 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | ADME | Erosões | Processo erosivo na ADME e presença de solo exposto. | Tipo A | 27+400 | 27+400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1217 | 1 | 1.3 | A47 | LD/ LE | EMPA | CLP-017 | Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Faixa de domínio | Assoreamento | Material carreado para fora da faixa de domínio. Presença de material com solo solto e exposto. | Tipo A | 27+420 | 27+900 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1218 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto nos talude, carreamento de sedimentos. | Tipo A | 28+300 | 28+300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1219 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Acesso | Erosões | Acesso da comunidade com processo erosivo e solo exposto. | Tipo A | 28+300 | 28+300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1220 | 1 | 1.3 | A48 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Faixa de domínio | Assoreamento | Material carreado para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 30+620 | 30+620 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1221 | 1 | 1.3 | A48 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | APP | Material Solto | Material solto e solo exposto em área de APP. | Tipo A | 30+700 | 30+700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1222 | 1 | 1.3 | A48 | LD e LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Aterro | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aterro necessitando de repasse de hidrossemeadura; caminho de serviço desprotegido; talvegue natural necessitando de retirada de bidins e proteção superficial. Captação com motor e gerador no local | Tipo A | 30+850 | 30+850 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1223 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | APP | Material Solto | Presença de material solto próximo à área de APP. | Tipo A | 28+450 | 28+450 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1224 | 1 | 1.3 | A47 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Conformação | Pendente conformação de talude de berma. | Tipo A | 28+500 | 28500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1225 | 1 | 1.3 | A47 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Plataforma | Material Solto | Material solto na plataforma | Tipo A | 26+950 | 27200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1226 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Fiscalização/Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões. | Tipo A | 29+860 | 30+920 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1227 | 1 | 1.3 | GERAL | - | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | As Built | Documental | As Built pendente de aprovação. | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1228 | 1 | 1.3 | GERAL | - | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.28 | RNC | Documental | Constam em aberto os seguintes referente a terraplenagem: RNC-01191/26 RNC-02199/26 RNC-10692/25 | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1229 | 1 | 1.3 | A48 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Sublastro | Limpeza/ remoção de material | Resíduos diversos dispostos em local inadequado. | Tipo C | 30+550 | 30+550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 14/06/2026 | -4 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1230 | 1 | 1.3 | A48 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Sublastro | Limpeza/ remoção de material | Pendente retirada de materiais de obra. | Tipo C | 30+710 | 30+711 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 14/06/2026 | -4 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1231 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 0+050 (Acesso km 26+828) | 0+074 (Acesso km 26+828) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1232 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 26+838 | 26+875 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1233 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 26+985 (ADME 28B) | 26+880 (ADME 28B) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1234 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 26+985 (ADME 28B) | 27+065 (ADME 28B) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1235 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 26+990 | 26+878 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1236 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 26+990 | 27+110 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1237 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPCD 01 | Dispositivo não executado | VPCD não executada. | Tipo A | 27+110 | 27+135 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1238 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 27+100 | 27+375 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1239 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 02 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 27+375 | 24+510 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1240 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 27+280 | 27+452 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1241 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 27+542 | 27+460 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1242 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 27+542 | 27+650 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1243 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 27+650 | 27+800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1244 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+200 | 28+095 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1245 | 1 | 1.3 | A48 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendente execução de canaleta no pé do aterro. | Tipo A | 30+080 | 30080 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1246 | 1 | 1.3 | A47 | LD /LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída. | Tipo A | 26+900 | 26900 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1247 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | DDA | Obstrução do dispositivo | Descida d'água obstruída. | Tipo A | 26+900 | 26900 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1248 | 1 | 1.3 | A47 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída. | Tipo A | 26+900 | 26900 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1249 | 1 | 1.3 | GERAL |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | As built | Documental | Pendente aprovação de Data Book (As Built, controle tecnológico, certificados de qualidade, RNC) | Tipo B | 23+600 | 31+800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1250 | 1 | 1.3 | GERAL | - | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.16 | RNC | Documental | Constam em aberto os seguintes refenrente a dreangem: RNC-00545/26 RNC-02196/26 RNC-02598/26 RNC-02629/26 RNC-02841/26 RNC-06851/25 | Tipo B | - | - | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1251 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | STA 01 | Dispositivo não executado | STA não executada. | Tipo A | 0+095 (Acesso km 26+828) | 0+150 (Acesso km 26+828) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1252 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+240 | 27+375 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1253 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 02 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+375 | 27+650 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1254 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 02 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+650 | 27+950 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1255 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 02 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+950 | 28+200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1256 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+455 | 27+612 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1257 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+872 | 27+891 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1258 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+655 | 27+862 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1259 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+950 | 28+108 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1260 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | VPC | Dispositivo não executado | Drenagem de acesso lado esquerdo não finalizada. | Tipo A | 23+700 | 23700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 15/08/2026 | 25/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1261 | 1 | 1.3 | A48 | LD /LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA | Dispositivo não executado | Pendente conclusão de descida d'água | Tipo A | 30+260 | 30260 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1262 | 1 | 1.3 | A48 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | EDA | Dispositivo não executado | Pendente conclusão de ligação de canaleta a descida d'água. | Tipo A | 30+140 | 30140 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1263 | 1 | 1.3 | C44 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | VPC | Dispositivo não executado | Presença de fissuras no dispositivo de drenagem. | Tipo A | 29+480 | 29+480 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1264 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 28+095 | 28+095 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1265 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 28+445 | 28+445 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1266 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 28+500 | 28+615 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1267 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 28+745 | 28+745 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1268 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 28+730 | 28+730 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1269 | 1 | 1.3 | C43 | LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | VPC | Patologias no Concreto | Foram identificadas fissuras no dispositivo de dremagem. | Tipo A | 24+650 | 24+651 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo premissa VALE
1270 | 1 | 1.3 | A47 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | VBC | Patologias no Concreto | Preença de fissuras em canaleta | Tipo A | 27+400 | 27520 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1271 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | VPC | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 0+150 (Acesso km 26+828) | 0+150 (Acesso km 26+828) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1272 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | EDA 01 DRA DED 01 | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 27+864 | 27+864 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1273 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | EDA 01 DDA 01 DED 01 | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 27+862 | 27+862 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1274 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | EDA 01 DDA 01 | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 0+345 (Acesso km 28+360) | 0+345 (Acesso km 28+360) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1275 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3/6.5 | EDA 01 DRA DED 01 | Dispositivo não executado | Dispositivos não executados. | Tipo A | 0+120 (Acesso km 28+360) | 0+120 (Acesso km 28+360) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1276 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | EDA 01 DRA DED 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+240 | 28+108 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1277 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPC 02 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+108 | 27+950 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1278 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPC 02 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 27+950 | 27+875 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1279 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+240 | 28+294 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1280 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+345 | 28+297 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1281 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+250 | 28+284 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1282 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+340 | 28+288 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1283 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | VPC 01 | Dispositivo não executado | TSS não executado. | Tipo A | 28+208 | 28+214 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1284 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | TSS 03 | Dispositivo não executado | STA não executada. | Tipo A | 0+230 (Acesso km 28+360) | 0+345 (Acesso km 28+360) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1285 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | STA 01 | Dispositivo não executado | STA não executada. | Tipo A | 0+215 (Acesso km 28+360) | 0+120 (Acesso km 28+360) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1286 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | STA 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 0+110 (Acesso km 28+360) | 0+137 (Acesso km 28+360) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1287 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 0+190 (Acesso km 28+360) | 0+141 (Acesso km 28+360) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1288 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 0+190 (Acesso km 28+360) | 0+210 (Acesso km 28+360) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1289 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+375 | 28+405 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1290 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+405 | 28+470 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1291 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | VPC 02 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+470 | 28+543 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1292 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | VPC 02 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 27+612 | 27+612 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1293 | 1 | 1.3 | C44 | LD | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Pendente execução de de dissipador | Tipo A | 29+980 | 29980 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1294 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 27+135 | 27+135 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1295 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 02 | Dispositivo não executado | Dissipador de energia não executado. | Tipo A | 27+891 | 27+891 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1296 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 28+430 | 28+500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1297 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 28+500 | 28+615 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1298 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 28+490 | 28+603 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1299 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | CZB 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+770 | 28+601 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1300 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 28+604 | 28+548 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1301 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | VPC 01 | Dispositivo não executado | TSS não executado. | Tipo A | 28+630 | 28+647 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1302 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | TSS 03 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+280 | 30+202 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1303 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+322 | 30+280 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1304 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+322 | 30+520 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1305 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+520 | 30+604 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1306 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+241 | 30+120 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1307 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+300 | 30+241 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1308 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+300 | 30+540 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1309 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+540 | 30+680 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1310 | 1 | 1.3 | A48 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 30+680 | 30+913 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1311 | 1 | 1.3 | C44 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.6 | VPC 08 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 29+000 | 29+140 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1312 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 29+140 | 29+460 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1313 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB 02 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 29+460 | 29+552 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1314 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 28+880 | 29+080 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1315 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB 01 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 29+080 | 29+360 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1316 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB 02 | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 29+360 | 29+525 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1317 | 1 | 1.3 | A46 | LD/LE | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Drenagem obstruída. | Tipo A | 23+150 | 23+151 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1318 | 1 | 1.3 | C44 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Drenagem danificadas | Drenagens danificadas | Tipo A | 29+800 | 31+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 10/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1319 | 1 | 1.3 | A47 |  | EMPA | CLP-017 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Dispositivo não executado | CZB não executada. | Tipo A | 27+738 | 27+864 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 03/08/2026 | 14/08/2026 | Prazo premissa VALE
1320 | 3 | 1.7 | A03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca de direcionamento requerendo ajustes, apresentando fios com baixa tensão e presença de colchetes em desconformidade, em ambos os lados. | Tipo C | 73+885 | 74000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 14/06/2026 | -4 |  |  |  | Aberta -30 dias
1321 | 3 | 1.7 | A03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução da cerca de direcionamento em ambos os lados. | Tipo A | 71+800 | 74000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1322 | 3 | 1.7 | A03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Colchete no cercamento da PG, (lado esquerdo e direito). Correção do cercamento. | Tipo C | 73+860 | 73860 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 14/06/2026 | -4 |  |  |  | Aberta -30 dias
1323 | 3 | 1.7 | C01 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.4 | Cerca | Execuçao divergente do projeto | Foi observada divergência entre o cercamento executado e os limites da Faixa de Domínio V9, no lado esquerdo, entre as estacas correspondentes ao km 72+120 e km 72+280. | Tipo A | 72+120 | 72+280 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1324 | 3 | 1.7 | A01 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Execuçao divergente do projeto | 1 PG 3,0m X 3,0m no km 71+800 (o documento da INFRA aponta que a passagem é de 3x3, mas a passagem compartilhada no projeto executivo é de 2,5x2,5); Falta corredor de direcionamento e TSS LD | Tipo A | 71+424,13 | 72+117,508 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1325 | 3 | 1.7 | C09 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Execuçao divergente do projeto | PG de 3,0x3,0 no km 80+645 ( solucionado através de RC, GARF e ATO) Falta corredor de direcionamento e TSS | Tipo A | 80+017 | 80+911 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1326 | 3 | 1.7 | A01 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 1 | Obras Complementares | 1.3 | As Built | Documental | Pendente aprovação de As Built. | Tipo B | 71+527 | 80480.752 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1327 | 3 | 1.7 | A03 | - | APIA | CLP-018 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | BSCC3,50x3,50 | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 74+035 | 74+035 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1328 | 3 | 1.7 | A06 | - | APIA | CLP-018 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | BSCC1,50x2,00 | Obstrução do dispositivo | Bueiro com assoreamento à jusante. | Tipo A | 77+672 | 77+672 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1329 | 3 | 1.7 | A07 | - | APIA | CLP-018 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | BDTC Ø1,00m | Obstrução do dispositivo | Bueiro com assoreamento à montante. | Tipo A | 79+613 | 79+613 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1330 | 3 | 1.7 | A03 | - | APIA | CLP-018 | Implantação | 2 | Bueiros | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Bueiro Assoreado e Drenagem Obstruída | Tipo A | 74+500 | 74500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1331 | 3 | 1.7 | A04 | - | APIA | CLP-018 | Implantação | 2 | Bueiros | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Bueiro Assoreado e Erosão LD/LE | Tipo A | 76+090 | 76090 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1332 | 3 | 1.7 | C01 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BSTC Ø1,20m | Obstrução do dispositivo | Bueiro afogado impossibilitando identificar a execução do DEB-04. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-04.) | Tipo A | 71+551 | 71+551 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1333 | 3 | 1.7 | A03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BSCC 3,00 x 3,00 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água/sedimento impossibilitando identificar a execução do DBSCC-13. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DBSCC-13.) | Tipo A | 74+035 | 74+035 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1334 | 3 | 1.7 | A04 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BSCC 2,50 x 2,50 | Execuçao divergente do projeto | DDAB 03 suprimida e DBSCC-08 mantido, conforme SIT_2024_3789. Jusante com acúmulo de sedimentos, impossibilitando identificar a execução do DBSCC-08. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DBSCC-08). | Tipo A | 75+568 | 75+568 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1335 | 3 | 1.7 | C03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BSTC Ø 1,00 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-03. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-03). | Tipo A | 101+682 (Acesso km 74+864) | 101+682 (Acesso km 74+864) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1336 | 3 | 1.7 | C03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BDTC Ø 1,20 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-07. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-07). | Tipo A | 101+773 (Acesso km 74+864) | 101+773 (Acesso km 74+864) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1337 | 3 | 1.7 | C08 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BDTC Ø1,00m | Obstrução do dispositivo | Bueiro com acúmulo de sedimentos a jusante impossibilitando identificar a execução do DEB-06. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-06). | Tipo A | 79+267 | 79+267 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1338 | 3 | 1.7 | C09 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BDTC Ø1,00m | Obstrução do dispositivo | Bueiro com acúmulo de sedimentos a jusante impossibilitando identificar a execução do DEB-06. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-06). | Tipo A | 79+613 | 79+613 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1339 | 3 | 1.7 | C01 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BSTC Ø1,20m | Obstrução do dispositivo | Bueiro afogado impossibilitando identificar a execução do DEB-04. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-04.) | Tipo A | 71+551 | 71+551 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1340 | 3 | 1.7 | A03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BSCC 3,00 x 3,00 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água/sedimento impossibilitando identificar a execução do DBSCC-13. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DBSCC-13.) | Tipo A | 74+035 | 74+035 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1341 | 3 | 1.7 | A04 | -- | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BSCC 2,50 x 2,50 | Execuçao divergente do projeto | DDAB 03 suprimida e DBSCC-08 mantido, conforme SIT_2024_3789. Jusante com acúmulo de sedimentos, impossibilitando identificar a execução do DBSCC-08. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DBSCC-08). | Tipo A | 75+568 | 75+568 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1342 | 3 | 1.7 | C03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BSTC Ø 1,00 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-03. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-03). | Tipo B | 101+682 (Acesso km 74+864) | 101+682 (Acesso km 74+864) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1343 | 3 | 1.7 | C03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BDTC Ø 1,20 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimento impossibilitando identificar a execução do DEB-07. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-07). | Tipo A | 101+773 (Acesso km 74+864) | 101+773 (Acesso km 74+864) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1344 | 3 | 1.7 | A07 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BDTC Ø1,00m | Obstrução do dispositivo | Bueiro com acúmulo de sedimentos a jusante impossibilitando identificar a execução do DEB-06. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-06). | Tipo A | 79+267 | 79+267 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1345 | 3 | 1.7 | C08 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | BDTC Ø1,00m | Obstrução do dispositivo | Bueiro com acúmulo de sedimentos a jusante impossibilitando identificar a execução do DEB-06. Enviar evidência de execução do dissipador de energia (DEB-06). | Tipo A | 79+613 | 79+613 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1346 | 3 | 1.7 | A07 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.13 | Colchão reno | Dispositivo não executado | Colchão reno não executado. Enviar evidência de execução. | Tipo A | 78+928 | 78+928 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1347 | 3 | 1.7 | GERAL | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.2 | Plano Cotado | Plano cotado não aprovado | Plano cotado não executado, pendente aprovação. | Tipo A | 73+800 | 80160 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1348 | 3 | 1.7 | A03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Presença de material solto no bordo da plataforma. | Tipo A | 73+920 | 73920 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1349 | 3 | 1.7 | A04 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Presença de leira no bordo da plataforma, ocasionando interferência no escoamento superficial e contribuindo para o surgimento de erosões. | Tipo A | 75+300 | 75300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1350 | 3 | 1.7 | A04 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Presença de leira no bordo da plataforma, ocasionando interferência no escoamento superficial e contribuindo para o surgimento de erosões. | Tipo A | 75+860 | 75860 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1351 | 3 | 1.7 | C05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Presença de leira no bordo da plataforma, ocasionando interferência no escoamento superficial e contribuindo para o surgimento de erosões. | Tipo A | 76+260 | 76260 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1352 | 3 | 1.7 | C05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Presença de leira no bordo da plataforma, ocasionando interferência no escoamento superficial e contribuindo para o surgimento de erosões. | Tipo A | 76+350 | 76350 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1353 | 3 | 1.7 | C05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Presença de leira no bordo da plataforma, ocasionando interferência no escoamento superficial e contribuindo para o surgimento de erosões. | Tipo A | 76+400 | 76400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1354 | 3 | 1.7 | A05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Presença de leira no bordo da plataforma, ocasionando interferência no escoamento superficial e contribuindo para o surgimento de erosões. | Tipo A | 76+720 | 76720 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1355 | 3 | 1.7 | A04 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Foi executado um ressalto no bordo da plataforma, resultando em acúmulo de água sobre a superfície. É necessária a remoção desse material para evitar o acúmulo de água na plataforma. | Tipo A | 75+200 | 75+800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1356 | 3 | 1.7 | A03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Material solto no sublastro, lado esquerdo e direito. | Tipo A | 73+980 | 74+200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1357 | 3 | 1.7 | A04 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Conformação | Trechos com material elevado, na crista do talude com o sublastro | Tipo A | 75+140 | 75+940 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1358 | 3 | 1.7 | A05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Conformação | Trechos com material elevado, na crista do talude com o sublastro | Tipo A | 76+500 | 76+600 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1359 | 3 | 1.7 | C03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Conformação | Desagregação do material da plataforma na lateral, próximo as drenagens superficiais. | Tipo A | 74+350 | 74420 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1360 | 3 | 1.7 | C03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Conformação | Desagregação do material da plataforma na lateral, próximo as drenagens superficiais. | Tipo A | 74+500 | 74620 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1361 | 3 | 1.7 | C08 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Material solto arenoso próximo as canaletas. | Tipo A | 79+800 | 79800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1362 | 3 | 1.7 | A06 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Material solto na plataforma | Tipo A | 77+660 | 77660 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1363 | 3 | 1.7 | A09 | - | APIA | CLP-018 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Assoreamento | Carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 80+220 | 80+220 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1364 | 3 | 1.7 | A06 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.5 | Bordos e eixos | Ausencia de demarcação por piquetes | Ausência de demarcações por piquetes. | Tipo A | 77+800 | 80000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1365 | 3 | 1.7 | A03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.12 | Ensaios | Documental | Em análise aos estatísticos/rastreabilidades do segmento 1.7 conclui-se que as ações realizadas foram suficientes para atendimento aos requisitos VALEC exceto: 1 - Não foi apresentado parecer técnico para o desvio: "Camadas de aterro com volumes acima de 1000 m3, e que tiveram apenas 1 ensaio de proctor. 2 - Para esse desvio solicitamos a contratada que para os demais ativos esse parecer seja apresentado e validado junto a VALE. | Tipo B | 73+800 | 80+160 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1366 | 3 | 1.7 | A04 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.16 | Plataforma | Material orgânico | Trecho com presença de vegetação no sublastro | Tipo A | 75+800 | 76+500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1367 | 3 | 1.7 | A05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.16 | Plataforma | Material orgânico | Presença de vegetação na plataforma | Tipo A | 75+420 | 76000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1368 | 3 | 1.7 | C05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Verifica-se erosão no talude, associada ao acúmulo de água provocado pela execução de leira no bordo da plataforma. É necessário remover a leira e realizar o tratamento da erosão para evitar a evolução do processo. | Tipo A | 76+260 | 76+280 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1369 | 3 | 1.7 | C09 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto em área de corte; necessária execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 80+010 | 80+010 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1370 | 3 | 1.7 | C06 | LE e LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Processo erosivo com solo exposto, próximo à bacia de captação, no caminho de serviço e a jusante; necessário recompor o terreno, estabilizar a área e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 77+500 | 77+500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1371 | 3 | 1.7 | A06 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto; necessário conformar o terreno e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 77+700 | 77+700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1372 | 3 | 1.7 | A06 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Processo erosivo com solo exposto; necessária estabilização do talude e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 77+850 | 77+850 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1373 | 3 | 1.7 | A06 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto; necessário conformar o terreno e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 78+010 | 78+010 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1374 | 3 | 1.7 | A06 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Talvegue do canal de drenagem com solo exposto; caminho de serviço com solo exposto, necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 78+100 ao 78+300 | 78+100 ao 78+300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1375 | 3 | 1.7 | A06 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto; necessário conformar o terreno e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 78+300 | 78+300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1376 | 3 | 1.7 | A06 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto, com presença de resíduos de madeira; necessária retirada dos resíduos, conformação do terreno e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 78+550 | 78+550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1377 | 3 | 1.7 | A06 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto; necessário conformar o terreno e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 78+550 | 78+550 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1378 | 3 | 1.7 | A06 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto; necessário conformar o terreno e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 78+600 | 78+600 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1379 | 3 | 1.7 | A06 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Área de vivência com solo exposto; necessário executar hidrossemeadura. | Tipo A | 78+700 | 78+700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1380 | 3 | 1.7 | A07 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto no caminho de serviço; necessário conformar o terreno e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 79+300 | 79+300 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1381 | 3 | 1.7 | A07 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto; necessária conformação e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 79+500 ao 79+850 | 79+500 ao 79+850 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1382 | 3 | 1.7 | C09 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto com processo erosivo próximo ao PI; aterro com solo exposto; necessária estabilização da área, correção do processo erosivo e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 80+200 | 80+200 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1383 | 3 | 1.7 | C03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | Proximidade de projeção de passagem em nível (PN) em projeto, junto ao Km 75+721,050. Falta concluir com superestrutura CTD 109. | Tipo A | 74+597,01 (ÁREA 1) 74+908,36 (ÁREA2) | 74+762,596 (ÁREA 1) 75+137,061 (ÁREA 2) | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1384 | 3 | 1.7 | C03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | Proximidade de projeção de passagem em nível (PN) em projeto, junto ao Km 75+721,050. Falta concluir com superestrutura CTD 110. | Tipo A | 74+762,596 | 74+908,356 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1385 | 3 | 1.7 | A04 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | PN já indicada no projeto executivo próxima ao km-75+721. Falta concluir com superestrutura CTD 112. | Tipo A | 75+348,169 | 75+914,366 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1386 | 3 | 1.7 | A04 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | PN no km 75+721; Falta concluir com superestrutura CTD 113. | Tipo A | 75+914,366 | 78+097,701 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1387 | 3 | 1.7 | C09 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | PN no km 80+671 Falta concluir com superestrutura CTD 115. | Tipo A | 80+017 | 80+911 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1388 | 3 | 1.7 | A01 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | PN no km 71+980, com acesso facilitado através da faixa de domínio. (indicados na análise de transposição) Falta concluir com superestrutura | Tipo A | 71+424,13 | 72+117,508 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1389 | 3 | 1.7 | C01 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | Proximidade de projeção de passagem em nível (PN) em projeto, junto ao Km 71+980 (indicada na análise de transposição). Falta concluir com superestrutura | Tipo A | 72+117,51 | 72+319,39 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1390 | 3 | 1.7 | A02 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | Proximidade de projeção de passagem em nível (PN) em projeto, junto ao Km 71+980 (indicada na análise de transposição). Falta concluir com superestrutura | Tipo A | 72+319,39 | 72+442,320 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1391 | 3 | 1.7 | C02 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | Proximidade de projeção de passagem em nível (PN) em projeto, junto ao Km 71+980 (indicada na análise de transposição). Falta concluir com superestrutura | Tipo A | 72+688,63 | 73+8284 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1392 | 3 | 1.7 | C02 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | Proximidade de projeção de passagem em nível (PN) em projeto, junto ao Km 71+980 (indicada na análise de transposição). Falta concluir com superestrutura | Tipo A | 73+082,838 | 73+312,531 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1393 | 3 | 1.7 | A03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PN | Dispositivo não executado | 1 PN no Km 71+979,610 (indicados na Análise de Transposição). Falta concluir com superestrutura | Tipo A | 73+312,531 | 73+962,608 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1394 | 3 | 1.7 | A03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | As Built | Documental | Pendente aprovação da documentação. | Tipo B | 73+800 | 80160 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1395 | 3 | 1.7 | A03 | - | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.28 | RNC | Documental | Constam em aberto os registros RNC-02916/25 RNC-09968/25 RNC-L0354-003037 | Tipo B | 73+800 | 80160 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1396 | 3 | 1.7 | C05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.29 | Plataforma | Acúmulo de água | Constata-se acúmulo de água na plataforma, em decorrência de caimento inadequado, sem direcionamento do fluxo para a sarjeta de corte. É necessária a regularização do caimento para garantir o escoamento adequado. | Tipo A | 76+300 | 76+500 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1397 | 3 | 1.7 | C06 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.29 | Plataforma | Acúmulo de água | Constata-se acúmulo de água na plataforma, em decorrência de caimento inadequado, sem direcionamento do fluxo para a sarjeta de corte. É necessária a regularização do caimento para garantir o escoamento adequado. | Tipo A | 76+820 | 77+560 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1398 | 3 | 1.7 | A04 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.29 | Talude | Inclinação | Ajustar inclinação e conformação do talude entre sublastro e canaleta. | Tipo A | 75+120 | 75120 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1399 | 3 | 1.7 | C05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.29 | Talude | Inclinação | Ajustar inclinação e conformação do talude entre sublastro e canaleta. | Tipo A | 76+280 | 76280 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1400 | 3 | 1.7 | A04 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de obra. | Tipo C | 75+100 | 75100 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 14/06/2026 | -4 |  |  |  | Aberta -30 dias
1401 | 3 | 1.7 | A04 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Drenagem | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de obra. | Tipo C | 75+950 | 75950 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 14/06/2026 | -4 |  |  |  | Aberta -30 dias
1402 | 3 | 1.7 | C09 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Drenagem | Limpeza/ remoção de material | Resídios de obra. | Tipo C | 79+900 | 79900 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 14/06/2026 | -4 |  |  |  | Aberta -30 dias
1403 | 3 | 1.7 | A04 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Presença de aços na plataforma, necessitando a retirada. | Tipo A | 77+800 | 80000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1404 | 3 | 1.7 | A04 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Drenagem | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de obra | Tipo A | 76+210 | 76210 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1405 | 3 | 1.7 | A05 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Drenagem | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de obra | Tipo A | 76+750 | 76750 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1406 | 3 | 1.7 | C02 | - | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Talude | Conformação | Ausência de Conformação e Revegetação | Tipo A | 73+750 | 73800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1407 | 3 | 1.7 | C03 | LE | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Ausência de Revegetação no Talude do Acesso LE | Tipo A | 74+700 | 74850 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1408 | 3 | 1.7 | A04 | LD | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosão em Superficiário (Manifestação) LD | Tipo A | 75+150 | 75170 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1409 | 3 | 1.7 | A04 | LE | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Bueiro | Erosões | Erosão em Bueiro LE | Tipo A | 75+580 | 75590 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1410 | 3 | 1.7 | A04 | LE | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Ausência de Revegetação no Talude do Acesso LE | Tipo A | 75+800 | 75900 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1411 | 3 | 1.7 | C06 | LD | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Acesso | Erosões | Erosão no Acesso LD (Drenagem) | Tipo A | 76+750 | 76800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1412 | 3 | 1.7 | C06 | LE | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Berma do Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Ausência de Revegetação na Berma do Talude LE | Tipo A | 76+850 | 76950 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1413 | 3 | 1.7 | C06 | LE | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosão do Talude LE | Tipo A | 76+920 | 77000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1414 | 3 | 1.7 | C06 | LE | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Bueiro | Erosões | Erosão em Bueiro LE | Tipo A | 77+500 | 77600 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1415 | 3 | 1.7 | A07 | - | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Bueiro | Revegetação/ Hidrossemeadura | Ausência de Revegetação na região do Bueiro | Tipo A | 78+900 | 79000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1416 | 3 | 1.7 | A07 | LD | APIA | CLP-018 | Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Bueiro | Erosões | Erosão em Bueiro LD | Tipo A | 79+260 | 79260 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1417 | 3 | 1.7 | C09 | LE | APIA | CLP-018 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Plataforma | Erosões | Erosão na Plataforma LE | Tipo A | 80+100 | 80140 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1418 | 3 | 1.7 | C09 |  | APIA | CLP-018 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | ADME | Erosões | Erosão em ADME (Cima) | Tipo A | 80+120 | 80120 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1419 | 3 | 1.7 | C09 |  | APIA | CLP-018 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | ADME | Erosões | Erosão em ADME (Lateral) | Tipo A | 80+120 | 80120 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1420 | 3 | 1.7 | C09 |  | APIA | CLP-018 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosão em Aterro LD | Tipo A | 80+165 | 80165 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1421 | 3 | 1.7 | A04 |  | APIA | CLP-018 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Drenagem | Erosões | Manutenir a bacia de infiltração e tratar a erosão na saída da drenagem. | Tipo A | 75+400 | 75400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1422 | 3 | 1.7 | C03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Implantação | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Drenagem danificadas | Drenagem danificada, apresentando descalçamento e comprometimento do suporte estrutural. | Tipo A | 72+700 | 72700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1423 | 3 | 1.7 | A02 |  | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | ATERRO | Regularização e recuperação de área | ÁREA DE EMPRÉSTIMO: Manutenção dos terraços do canal de direcionamento do escoamento superficial. | Tipo A | 74+800 | 75+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1424 | 3 | 1.7 | C03 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo descalçado | O dispositivo de drenagem encontra-se descalçado. É necessário verificar se houve descolamento no fundo, realizar o devido tratamento e proceder com a vedação, garantindo o direcionamento adequado do fluxo para a sarjeta. | Tipo A | 72+700 | 72700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1425 | 3 | 1.7 | C06 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo descalçado | O dispositivo de drenagem encontra-se descalçado. É necessário verificar se houve descolamento no fundo, realizar o devido tratamento e proceder com a vedação, garantindo o direcionamento adequado do fluxo para a sarjeta. | Tipo A | 74+780 | 74+840 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1426 | 3 | 1.7 | C03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo descalçado | Drenagem descalçada | Tipo A | 76+800 | 76+800 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1427 | 3 | 1.7 | A03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 74+540 | 77+750 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1428 | 3 | 1.7 | C03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 73+900 | 74+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1429 | 3 | 1.7 | A04 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 74+340 | 75080 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1430 | 3 | 1.7 | A05 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 75+100 | 76260 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1431 | 3 | 1.7 | A03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | A drenagem da plataforma encontra-se assoreada, sendo necessária a limpeza para restabelecer o escoamento. | Tipo A | 76+500 | 76720 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1432 | 3 | 1.7 | A07 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Canaletas obstruídas; necessária limpeza e desobstrução para restabelecimento da drenagem. | Tipo A | 73+800 | 74+260 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1433 | 3 | 1.7 | A07 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem | Obstrução do dispositivo | Alta vegetação impedindo a inspeção dos ativos laterais a plataforma . | Tipo B | 79+000 | 79+000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1434 | 3 | 1.7 | A03 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Descidas d'água obstruídas | Tipo B | 73+800 | 80180 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1435 | 3 | 1.7 | C07 | E | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZC 01 | Dispositivo não executado | Sarjeta não executada. | Tipo A | 74+200 | 76000 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1436 | 3 | 1.7 | C07 | D | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZC 01 | Dispositivo não executado | Sarjeta não executada. | Tipo A | 78+860 | 78+750 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1437 | 3 | 1.7 | A03 | LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZC 01 | Execuçao divergente do projeto | A sarjeta de aterro foi prolongada e conectada à sarjeta de corte. É necessário remover essa ligação e direcionar o deságue da sarjeta de aterro por meio de descida adequada. A drenagem da plataforma encontra-se assoreada, sendo necessária a limpeza para restabelecer o escoamento. | Tipo A | 78+870 | 78+735 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1438 | 3 | 1.7 | C03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | CID | Execuçao divergente do projeto | A caixa de inspeção de drenagem (CID) está implantada no interior da sarjeta de plataforma, em ambos os lados. É necessário readequar o dispositivo, de forma a não comprometer a seção hidráulica da sarjeta. | Tipo A | 74+260 | 74+320 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1439 | 3 | 1.7 | A06 | E | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.4 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 74+920 | 74+920 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1440 | 3 | 1.7 | A03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Dissipador de energia | Patologias no Concreto | Tratamentos contra fissuras não eficiente, perca do material aplicado sobre a superfície, verificado fissuras nos dispositivos. | Tipo A | 78+750 | 78+750 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1441 | 3 | 1.7 | C03 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Presença de fissuras nos dispositivos de drenagem. | Tipo A | 73+800 | 74320 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1442 | 3 | 1.7 | C06 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Drenagem danificadas | Presença de avarias ao longo do dispositivo de drenagem | Tipo A | 74+340 | 75080 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1443 | 3 | 1.7 | A03 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.9 | EDA | Drenagem danificadas | EDA danificada. | Tipo B | 77+100 | 77100 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1444 | 3 | 1.7 | A02 |  | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | ATERRO | Regularização e recuperação de área | ÁREA DE EMPRÉSTIMO: Manutenção dos terraços do canal de direcionamento do escoamento superficial. | Tipo A | 74+280 | 74280 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1445 | 3 | 1.7 | A04 | LD/LE | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Presença de fissuras no dispositivo de drenagem | Tipo A | 72+700 | 72700 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1446 | 3 | 1.7 | A07 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Presença de fissuras no dispositivo de drenagem | Tipo A | 75+100 | 76260 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1447 | 3 | 1.7 | C09 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Drenagem danificadas | Dispositivo de drenagem danificado. | Tipo A | 78+760 | 79400 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1448 | 3 | 1.7 | C04 | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VPC | Patologias no Concreto | Tratamento de fissuras ineficiente. | Tipo A | 79+900 | 79920 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1449 | 3 | 1.8 | GERAL | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | As Built | Documental | Pendente aprovação da documentação. | Tipo A | 75+840 | 75860 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias
1450 | 3 | 1.9 | GERAL | LD | APIA | CLP-018 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.16 | RNC | Documental | Consta em aberto o registro RNC-09848/25. | Tipo B | 78+300 | 80160 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta -30 dias
1451 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | E02 | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de obra, necessário limpeza do local. | Tipo C | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 24/06/2026 | -14 |  |  |  | Aberta -30 dias
1452 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | E02 | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de obra, necessário limpeza do local. | Tipo C | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 24/06/2026 | -14 |  |  |  | Aberta -30 dias
1453 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | E02 | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de obra, necessário limpeza do local. | Tipo C | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 24/06/2026 | -14 |  |  |  | Aberta -30 dias
1454 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | E02 | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de obra, necessário limpeza do local. | Tipo C | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 24/06/2026 | -14 |  |  |  | Aberta -30 dias
1455 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.12 | Ensaios | Documental | Não foram encaminhados para análise ensaios de controle tecnológicos dos encontros. | Tipo B | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 09/06/2026 | 1 |  |  |  | Aberta -30 dias
1456 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.13 | E02 | Erosões | Processo erosivo em canaleta obstruída por resíduos de concreto. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1457 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.13 | E02 | Obstrução do dispositivo | Necessidade de limpeza das canetas obstruídas. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1458 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.3 | Ensaios | Documental | Não foram entregues ensaios para análise documental de estacas e blocos. | Tipo B | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 09/06/2026 | 1 |  |  |  | Aberta -30 dias
1459 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.8 | P4 | Acabamento do concreto | Necessidade de remoção de aço exposto na lateral do bloco. | Tipo C | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 24/06/2026 | -14 |  |  |  | Aberta -30 dias
1460 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E01 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.8 | P2 | Acabamento do concreto | Necessário reparo em no acabamento do bloco do P2. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1461 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E01 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.8 | Bloco | Acabamento do concreto | Presença de aço exposto no bloco do P2, necessário remoção. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1462 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E01 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.8 | Bloco | Acabamento do concreto | Presença de aço exposto no bloco do P2, necessário remoção. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1463 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.11 | P3 | Patologias no Concreto | Foi verificado presença de lixiviação no pilar P3. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1464 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.14 | Ensaios | Documental | Não foram entregues ensaios para análise documental dos pilares. | Tipo B | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 09/06/2026 | 1 |  |  |  | Aberta -30 dias
1465 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.23 | Pré-moldados | Execuçao divergente do projeto | DESENCONTRO DA BASE METÁLICA (FIXAÇÃO) COM A PEÇA PRÉ-MOLDADA) | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1466 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.24 | Ensaios | Documental | Não foram entregues ensaios para análise documental dos pilares. | Tipo B | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 09/06/2026 | 1 |  |  |  | Aberta -30 dias
1467 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.25 | Vigas e lajes | Obstrução do dispositivo | Impossibilitada inspeção de vigas e laje devido material de proteção sobre a superfície. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1468 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.26 | Vigas e lajes | Obstrução do dispositivo | Impossibilitada inspeção de vigas e laje devido material de proteção sobre a superfície. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1469 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.31 | Vigas e lajes | Obstrução do dispositivo | Impossibilitada inspeção de vigas e laje devido material de proteção sobre a superfície. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1470 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E01 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.32 | Buzinote | Dispositivo não executado | Ausência de instalação de buzinote. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1471 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.35 | Guarda corpos | Alinhamento | Identificado desalinhamento nos guarda-corpos instalados | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1472 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.40 | RNC | Documental | Consta em aberto o seguinte registro: : RNC-01975/25 Junta Jeene - apresentado o resultado do ensaio Dureza Shore A com o resultado de 72 sendo o parâmetro de aceitação de acordo com a norma 12624 tabela 1 de 60 a 70. | Tipo B | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 09/06/2026 | 1 |  |  |  | Aberta -30 dias
1473 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E01 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.43 | E01 | Erosões | Processos erosivos no talvegue com solo exposto, em área com estrutura de captação de água. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1474 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E01 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.43 | E01 | Material Solto | Caminho de serviço com material solto, necessária recomposição do terreno, estabilização do talvegue e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1475 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.43 | E02 | Erosões | Presença de processo erosivo e pendente aplicação de hidrossemeadura no caminho de serviço. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1476 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.43 | E02 | Conformação | Conformação do terreno e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1477 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E02 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.43 | E02 | Material Solto | Caminho de serviço com material solto, necessária recomposição do terreno, estabilização do talvegue e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1478 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | E01 | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.43 | E01 | Erosões | Presença de erosão, necessário recuperação de solo. | Tipo A | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias
1479 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.44 | Controle tecnológico | Documental | Não foram entregues ensaios para análise documental de obras complementares. | Tipo B | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 09/06/2026 | 1 |  |  |  | Aberta -30 dias
1480 | 3 | 1.8 | OAE RIO CRIXÁS-AÇU | - | APIA | CLP-019 | Protocolo | 8 | Obras de Arte Complementares | 8.51 | RNC | Documental | Consta em aberto o seguinte registro: RNC-01087/25 Matéria prima dos guardas-corpos - De acordo com a nota item 3.6 do projeto 1272FE-S-500010_Rev_2 deveria se usar eletrodo - E70XX / FILETE MINIMO 3mm e de acordo com a NF 814.266 | Tipo B | 87+775 | 87+949 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 09/06/2026 | 1 |  |  |  | Aberta -30 dias
1481 | 1 | 1.4A | A01 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução da cerca de direcionamento em ambos os lados. | Tipo A | 31+515 | 31515 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1482 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente conclusão da cerca de direcionamento | Tipo A | 32+840 | 32840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1483 | 1 | 1.4A | A02 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Porteira e Mata burro | Cercamento pendente | Pendente execução de porteira e mata-burro, em ambos os lados. | Tipo A | 32+840 | 32840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1484 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Porteira e Mata burro | Cercamento pendente | Pendente execução de porteira e mata-burro. | Tipo A | 33+278 | 33278.321 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1485 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Porteira e Mata burro | Cercamento pendente | Pendente execução de porteira e mata-burro. | Tipo A | 33+396 | 33396.487 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1486 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Porteira e Mata burro | Cercamento pendente | Pendente execução de porteira e mata-burro. | Tipo A | 34+380 | 34380 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1487 | 1 | 1.4A | A07 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente a execução da cerca de direcionamento em ambos os lados. | Tipo A | 36+400 | 36400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1488 | 1 | 1.4A | A09 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Pendente conclusão da cerca de direcionamento CTD 051. manifestação | Tipo A | 37+360 | 37360 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1489 | 1 | 1.4A | A10 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Porteira e Mata burro | Cercamento pendente | Pendente execução de porteira e mata-burro, em ambos os lados. | Tipo A | 37+720 | 37+720,000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1490 | 1 | 1.4A | A01 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | CERCAMENTO NÃO EXECUTADO EM PARTE DA FAIXA AQD | Tipo A | 31+124 | 31+124 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1491 | 1 | 1.4A | C09 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | CERCAMENTO NÃO EXECUTADO EM PARTE DA FAIXA AQD | Tipo A | 37+100 | 37+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1492 | 1 | 1.4A | A09 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | CERCAMENTO NÃO EXECUTADO EM PARTE DA FAIXA AQD | Tipo A | 37+400 | 37+400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1493 | 1 | 1.4A | A10 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | CERCAMENTO NÃO EXECUTADO EM PARTE DA FAIXA AQD | Tipo A | 37+800 | 37+800 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1494 | 1 | 1.4A | A10 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | CERCAMENTO NÃO EXECUTADO EM PARTE DA FAIXA AQD | Tipo A | 38+000 | 38+000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1495 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada, necessária recomposição. | Tipo A | 33+360 | 33+360 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1496 | 1 | 1.4A | A05 | LD | EMPA | CLP-020 | Manifestação | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca soterrada; necessária desobstrução e recomposição. CTD 051 | Tipo A | 35+350 | 35+350 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1497 | 1 | 1.4A | A08 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada; necessária recomposição. | Tipo A | 36+820 | 36+820 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1498 | 1 | 1.4A | C03 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Regularização e recuperação de área | Passagem de gado provisória ativa necessário avaliar desmobilização e recomposição da área. | Tipo A | 33+250 | 33+250 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1499 | 1 | 1.4A | A07 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | PG não finalizada; necessário executar saída, instalar cerca direcionadora e desobstruir dispositivos. | Tipo A | 36+400 | 36+400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1500 | 1 | 1.4A | C08 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | PG sem cerca direcionadora; necessária instalação. CTD 051. manifestação | Tipo A | 36+750 | 36+750 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1501 | 1 | 1.4A | A09 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | PG não concluída, sem cerca direcionadora; necessária instalação. | Tipo A | 37+300 | 37+300 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1502 | 1 | 1.4A | A08 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada; necessária recomposição. CTD 051 | Tipo A | 36+820 | 36+900 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1503 | 1 | 1.4A | GERAL | - | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 1 | Obras de Arte Complementares | 1.6 | As Built | Documental | As built pendente de aprovação. | Tipo B | 31+037 | 38136.544 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 13/06/2026 | -3 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1504 | 1 | 1.4A | A01 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bacia de captação | Dispositivo não executado | Bacia de captação não executada | Tipo A | 31+691 | 31691 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1505 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bacia de captação | Dispositivo não executado | Bacia de captação não executada | Tipo A | 31+994 | 31994 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1506 | 1 | 1.4A | A02 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DEB-04 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de sedimentos, impossibilitando a identificação da execução do DEB-04. Solicita-se o envio de evidências da execução do dissipador de energia (DEB-04). | Tipo A | 33+068 | 33068 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1507 | 1 | 1.4A | A02 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bacia de captação | Obstrução do dispositivo | Não foi possível verificar a execução da bacia de captação a montante. Solicita-se o envio de evidências da execução bacia de captação. | Tipo A | 33+068 | 33068 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1508 | 1 | 1.4A | C03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DBSCC-05 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água, impossibilitando a identificação da execução do DBSCC-05. Solicita-se o envio de evidências da execução do dissipador de energia (DBSCC-05). Incluir SIT | Tipo A | 100+249 | 100+249 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1509 | 1 | 1.4A | A03 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | DBSCC-09 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água, impossibilitando a identificação da execução do DBDCC-09. Solicita-se o envio de evidências da execução do dissipador de energia (DBDCC-09). | Tipo A | 33+859 | 33859 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1510 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bacia de captação | Obstrução do dispositivo | Montante da OAC com acúmulo de material, impossibilitando a identificação da execução da bacia de captação. Solicita-se o envio de evidências da execução da bacia de captação. | Tipo A | 35+317 | 35+317 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1511 | 1 | 1.4A | A05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DEB-04 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de água, impossibilitando a identificação da execução do DEB 04. Solicita-se o envio de evidências da execução do dissipador de energia (DEB 04). | Tipo A | 35+317 | 35+317 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1512 | 1 | 1.4A | A09 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | DEB-03 | Obstrução do dispositivo | Jusante da OAC com acúmulo de material, impossibilitando a identificação da execução do DEB 03. Solicita-se o envio de evidências da execução do dissipador de energia (DEB 03). | Tipo A | 37+288 | 37+288 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1513 | 1 | 1.4A | A06 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído, pendente limpeza e dissipador. | Tipo A | 36+092 | 36+092 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1514 | 1 | 1.4A | A01 | D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Execuçao divergente do projeto | A bacia do plano de chuva aparentemente apresenta o extravasor em cota superior à do bueiro, fazendo com que o dispositivo opere afogado. Necessária sua adequação, de forma a evitar essa condição. | Tipo A | 31+700 | 31+700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1515 | 1 | 1.4A | A02 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bacia de captação | Dispositivo não executado | Pendende bacia de captação a jusante do bueiro e conexão do dispositivo de drenagem. | Tipo A | 31+990 | 31+990 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1516 | 1 | 1.4A | A02 | D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Execuçao divergente do projeto | A bacia do plano de chuva aparentemente apresenta o extravasor em cota superior à do bueiro, fazendo com que o dispositivo opere afogado. Necessária sua adequação, de forma a evitar essa condição. | Tipo A | 31+990 | 31+990 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1517 | 1 | 1.4A | A02 | D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Execuçao divergente do projeto | Canal a jusante do bueiro não foi executado na geometria de projeto, apresentando talude verticalizado, pendente revestimento do canal conforme projeto. Verificar SIT | Tipo A | 32+620 | 32+620 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1518 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Execuçao divergente do projeto | Bueiro instalado em local desativado, necessária retirada e recomposição da área. Incluir SIT | Tipo A | 36+380 | 33+360 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1519 | 1 | 1.4A | A06 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído, necessária limpeza e desobstrução do dispositivo. | Tipo A | 38+136 | 36+092 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1520 | 1 | 1.4A | A07 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Dispositivo não executado | Necessário executar saída e desobstrução do dispositivo | Tipo A | 37+500 | 36+400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1521 | 1 | 1.4A | A09 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 37+436 | 37+436 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1522 | 1 | 1.4A | A01 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Obstrução de OACs. | Tipo A | 31+033 | 31+840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1523 | 1 | 1.4A | A03 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiros de plataforma e acesso obstruídos. | Tipo A | 33+260 | 34+080 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1524 | 1 | 1.4A | A04 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 34+500 | 34+710 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1525 | 1 | 1.4A | A05 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Obstrução de OACs. | Tipo A | 35+160 | 35+940 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1526 | 1 | 1.4A | A05 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 35+561 | 35+561 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1527 | 1 | 1.4A | A05 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 35+782 | 35+782 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1528 | 1 | 1.4A | A06 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 36+092 | 36+092 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1529 | 1 | 1.4A | A07 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | (PG) Passagem de gado | Obstrução do dispositivo | PG assoreada. | Tipo A | 36+400 | 36+400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1530 | 1 | 1.4A | A07 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 36+431 | 36+431 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1531 | 1 | 1.4A | A08 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 36+720 | 36+720 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1532 | 1 | 1.4A | A08 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 36+804 | 36+804 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1533 | 1 | 1.4A | A08 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 36+886 | 36+886 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1534 | 1 | 1.4A | A09 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 37+288 | 37+288 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1535 | 1 | 1.4A | A10 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização/Implantação | 2 | Bueiros | 2.12 | PIV | Obstrução do dispositivo | PIV 5,00 x 4,55 afogada. | Tipo A | 37+720 | 37+720 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1536 | 1 | 1.4A | A10 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Bueiro triplo assoreado. | Tipo A | 38+044 | 38+044 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1537 | 1 | 1.4A | A07 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.12 | Bueiro | Acabamento do concreto | Necessário fechar furos de agulhas | Tipo A | 36+380 | 36380 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1538 | 1 | 1.4A | GERAL |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.14 | As Built | Documental | As Built pendente de aprovação. | Tipo B | 38+100 | 46+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 13/06/2026 | -3 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1539 | 1 | 1.4A | A09 | LE/LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Obstrução do dispositivo de drenagem. | Tipo A | 37+500 | 37500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1540 | 1 | 1.4A | A01 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal na lateral do dispositivo de drenagem | Tipo A | 31+200 | 31200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1541 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 31+200 | 31840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1542 | 1 | 1.4A | A01 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 31+420 | 31840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1543 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Material Solto | Material depositado de forma inadequada sobre o talude | Tipo A | 31+500 | 31500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1544 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 31+900 | 32100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1545 | 1 | 1.4A | C02 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 32+100 | 32820 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1546 | 1 | 1.4A | A02 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 32+820 | 33180 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1547 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Plataforma | Erosões | Processo erosivo na plataforma do acesso viário localizado no lado direito da ferrovia. | Tipo A | 33+400 | 33400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1548 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 32+260 | 34080 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1549 | 1 | 1.4A | A03 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 32+260 | 34080 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1550 | 1 | 1.4A | A04 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 34+500 | 34660 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1551 | 1 | 1.4A | A04 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 34+500 | 34660 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1552 | 1 | 1.4A | C05 | LD/LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 34+760 | 35080 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1553 | 1 | 1.4A | C05 | LD/LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Execuçao divergente do projeto | Verifica-se que o pé do talude apresenta divergência em relação à geometria prevista em projeto, sendo necessária a execução de ajustes para adequação às condições projetadas. | Tipo A | 34+860 | 34860 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1554 | 1 | 1.4A | C05 | LD/LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Sublastro | Material Solto | Foi observada a presença de material solto adjacente aos dispositivos de drenagem, localizado no pé do talude, proveniente das atividades de limpeza dos dispositivos. Recomenda-se a remoção e destinação adequada desse material. | Tipo A | 34+700 | 35160 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1555 | 1 | 1.4A | A05 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 35+200 | 35900 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1556 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 35+490 | 35490 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1557 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 35+700 | 35700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1558 | 1 | 1.4A | C06 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.10 | Plataforma | Execuçao divergente do projeto | Verifica-se que o alargamento não foi executado em conformidade com as especificações de projeto. | Tipo A | 35+940 | 36100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1559 | 1 | 1.4A | A10 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | APP | Limpeza/ remoção de material | Material em APP; necessária limpeza/desassoreamento, conclusão das drenagens e recuperação ambiental. | Tipo A | 38+044 | 38+044 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1560 | 1 | 1.4A | A08 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Material Solto | Observa-se o lançamento de material solto sobre o talude já protegido por hidrossemeadura, ocasionando comprometimento e falhas na cobertura vegetal de proteção do talude. | Tipo A | 36+740 | 37000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1561 | 1 | 1.4A | C09 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 37+180 | 37210 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1562 | 1 | 1.4A | A09 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Material Solto | Observa-se o lançamento de material solto sobre o talude já protegido por hidrossemeadura, ocasionando comprometimento e falhas na cobertura vegetal de proteção do talude. | Tipo A | 37+220 | 37400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1563 | 1 | 1.4A | C10 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 37+460 | 37620 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1564 | 1 | 1.4A | A10 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Falhas na proteção vegetal dos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 37+620 | 38100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1565 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Execuçao divergente do projeto | Em alguns trechos do corte o pé do talude está verticalizado | Tipo A | 34+680 | 35180 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1566 | 1 | 1.4A | C05 | LD/LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Material solto | Material depositado entre o talude e a sarjeta, de forma a assorear os dispositivos com as chuvas | Tipo A | 34+680 | 35180 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1567 | 1 | 1.4A | C08 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Pé do talude verticalizado e processos erosicvos no talude do corte. | Tipo A | 36+040 | 36+700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1568 | 1 | 1.4A | A10 | E/D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Execuçao divergente do projeto | Canais laterais devem casar o fundo do dispositivo com a cota do bueiro, conforme respondido em SIT. | Tipo A | 38+000 | 38+000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1569 | 1 | 1.4A | C02 | D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Material Solto | Material solto na região do talvegue. | Tipo A | 32+760 | 32+760 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1570 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | ADME com solo exposto; necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 31+700 | 31+700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1571 | 1 | 1.4A | A01 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo e talude expostos; necessário conformar e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 31+750 | 31+750 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1572 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | Acesso | Limpeza/ remoção de material | Árvore caída por causas naturais; necessária retirada e limpeza da área. Verificar com MA sobre a pertinencia | Tipo A | 31+800 | 31+800 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1573 | 1 | 1.4A | C02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | ADME com solo e talude expostos; necessária regularização do terreno e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 32+100 | 32+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1574 | 1 | 1.4A | C02 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço desprotegido; necessário conformar e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 32+100 | 32+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1575 | 1 | 1.4A | A02 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço desprotegido; necessário conformar e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 32+400 | 33+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1576 | 1 | 1.4A | A02 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aterro sem hidrossemeadura, necessária execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 32+600 | 32+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1577 | 1 | 1.4A | A02 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com processo erosivo; necessária estabilização, conformação e hidrossemeadura. | Tipo A | 32+600 | 32+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1578 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Acesso | Regularização e recuperação de área | Material carreado para fora da faixa de serviço; necessário recolhimento do material e recomposição da área. | Tipo A | 32+650 | 32+650 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1579 | 1 | 1.4A | A02 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Acesso | Erosões | Processo erosivo com carreamento de sedimentos para fora da faixa de domínio; necessária contenção e recuperação da área. | Tipo A | 32+760 | 32+760 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1580 | 1 | 1.4A | A02 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | APP | Assoreamento | Aterro com rampa não descarregada, com solo solto em área de APP; necessário regularizar a rampa, retirar o material e recuperar a área. | Tipo A | 32+800 | 32+800 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1581 | 1 | 1.4A | A02 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Acesso | Regularização e recuperação de área | Carreamento de material para fora da faixa de domínio em bueiro no aterro; necessária limpeza do dispositivo e recomposição da área. | Tipo A | 33+100 | 33+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1582 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | Área de empréstimo aberta, com solo e talude expostos; necessária recuperação da área e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 33+120 | 33+120 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1583 | 1 | 1.4A | A03 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto; necessário executar hidrossemeadura. | Tipo A | 33+300 | 33+300 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1584 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Acesso | Erosões | Acesso da comunidade com processo erosivo; necessária estabilização e correção da erosão. | Tipo A | 33+350 | 33+350 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1585 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | APP | Revegetação/ Hidrossemeadura | Área de APP desprotegida; necessária recuperação ambiental com estabilização e hidrossemeadura. | Tipo A | 33+360 | 33+360 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1586 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | APP | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto com acúmulo de material em APP; necessário retirar material, regularizar e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 33+360 | 33+360 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1587 | 1 | 1.4A | A03 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto, necessário recuperação | Tipo A | 33+600 | 34+500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1588 | 1 | 1.4A | A03 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | APP | Regularização e recuperação de área | Material de descarregamento de rampa em área de APP; necessária retirada do material e recuperação da área. | Tipo A | 33+800 | 33+800 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1589 | 1 | 1.4A | A04 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço desprotegido; necessário conformar e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 33+800 | 33+800 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1590 | 1 | 1.4A | C04 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | ADME com solo exposto; necessário executar hidrossemeadura. | Tipo A | 34+200 | 34+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1591 | 1 | 1.4A | C04 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Hidrossemeadura não estabelecida; necessário repasse. | Tipo A | 34+200 | 34+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1592 | 1 | 1.4A | C04 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto com acúmulo de material; necessária limpeza, regularização e recuperação da área. | Tipo A | 34+500 | 34+500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1593 | 1 | 1.4A | A04 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | APP | Limpeza/ remoção de material | Material de descarregamento de rampa em área de APP; necessária retirada, conformação e recuperação da área. | Tipo A | 34+600 | 34+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1594 | 1 | 1.4A | A04 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Corpo Hídrico | Assoreamento | Material carreado para corpo hídrico; necessária remoção imediata e mitigação dos impactos. | Tipo A | 34+600 | 34+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1595 | 1 | 1.4A | A04 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aterro com solo exposto; necessário executar hidrossemeadura. | Tipo A | 34+600 | 34+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1596 | 1 | 1.4A | C05 | LD e LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminhos de serviço não recuperado; necessário recuperar com conformação, estabilização e hidrossemeadura; no LD, realizar retirada de resíduos. | Tipo A | 34+700 | 34+700 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1597 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessário conformar o corte e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 34+700 | 35+100 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1598 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Conformação | Presença de material excedente; necessária retirada e conformação do terreno. | Tipo A | 34+900 | 34+900 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1599 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Área com cobertura vegetal insuficiente; necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 35+120 | 35+120 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1600 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Resíduos de concreto próximos à canaleta; necessária retirada e limpeza do dispositivo. | Tipo A | 35+150 | 35+150 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1601 | 1 | 1.4A | A05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Erosões | ADME com processo erosivo e solo exposto devido à abertura por equipamento; necessária estabilização da área e execução de hidrossemeadura. | Tipo A | 35+200 | 35+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1602 | 1 | 1.4A | A05 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | APP | Revegetação/ Hidrossemeadura | Material de descarregamento de rampa em área de APP, com solo exposto; necessária retirada do material e recuperação da área. | Tipo A | 35+200 | 35+850 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1603 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Carreamento de sedimentos para fora da faixa | Tipo A | 35+500 | 35+500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1604 | 1 | 1.4A | A05 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | CAMinho de serviço | Regularização e recuperação de área | Presença de passagens molhadas no caminho de serviço; necessária retirada e recuperação do caminho com conformação e estabilização. | Tipo A | 35+800 | 35+800 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1605 | 1 | 1.4A | C06 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Caminho de serviço | Regularização e recuperação de área | Necessário recuperar o caminho de serviço, com recomposição do greide, regularização e estabilização. | Tipo A | 35+950 | 36+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1606 | 1 | 1.4A | A06 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Caminho de serviço | Regularização e recuperação de área | Caminho de serviço degradado; necessário recuperar com conformação e estabilização. | Tipo A | 36+100 | 36+250 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1607 | 1 | 1.4A | C07 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Corte com cobertura insuficiente; necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 36+250 | 36+250 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1608 | 1 | 1.4A | C07 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Plataforma | Limpeza/ remoção de material | Presença de resíduos de bidim; necessária retirada e destinação adequada. | Tipo A | 36+250 | 36+250 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1609 | 1 | 1.4A | A07 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Caminho de serviço | Regularização e recuperação de área | Caminho de serviço degradado; necessário recuperar com conformação e hidrossemeadura. | Tipo A | 36+420 | 36+420 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1610 | 1 | 1.4A | C08 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Caminho de serviço | Erosões | Processo erosivo no caminho de serviço; necessária estabilização e recuperação. | Tipo A | 36+460 | 36+460 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1611 | 1 | 1.4A | C08 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | CZB | Obstrução do dispositivo | Canaletas obstruídas; necessária limpeza e repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 36+500 | 36+500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1612 | 1 | 1.4A | C08 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessária execução de repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 36+650 | 36+650 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1613 | 1 | 1.4A | C08 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço degradado; necessário recuperar e executar hidrossemeadura na banqueta do corte. | Tipo A | 36+700 | 36+700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1614 | 1 | 1.4A | A08 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessidade de repasse de hidrossemeadura; área impactada por material de limpeza de canaleta. | Tipo A | 36+850 | 36+850 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1615 | 1 | 1.4A | A08 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Corte e banqueta com cobertura vegetal insuficiente; necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 37+000 | 37+000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1616 | 1 | 1.4A | A08 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço degradado; necessário recuperar com conformação e hidrossemeadura. | Tipo A | 37+000 | 37+000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1617 | 1 | 1.4A | A08 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Talude | Limpeza/ remoção de material | Resíduos em local inadequado | Tipo A | 37+000 | 37+000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1618 | 1 | 1.4A | C09 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Cobertura vegetal insuficiente; necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 37+080 | 37+080 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1619 | 1 | 1.4A | C09 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Solo exposto em corte; necessário executar hidrossemeadura. | Tipo A | 37+100 | 37+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1620 | 1 | 1.4A | C09 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | DVS 01 | Erosões | Processo erosivo na saída do dissipador; necessária correção e estabilização com hidrossemeadura. | Tipo A | 37+100 | 37+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1621 | 1 | 1.4A | A09 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Necessário repasse de hidrossemeadura | Tipo A | 37+280 | 37+280 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1622 | 1 | 1.4A | A09 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço com solo exposto; necessário recuperar com conformação e hidrossemeadura. | Tipo A | 37+300 | 37+300 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1623 | 1 | 1.4A | C10 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | ADME com solo exposto e não conformada; necessária regularização e hidrossemeadura. | Tipo A | 37+500 | 37+500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1624 | 1 | 1.4A | C10 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Corte sem hidrossemeadura; necessária execução. | Tipo A | 37+500 | 37+500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1625 | 1 | 1.4A | C10 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço desprotegido; necessário conformar e executar hidrossemeadura. | Tipo A | 37+500 | 37+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1626 | 1 | 1.4A | A10 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Aterro com cobertura insuficiente; necessário repasse de hidrossemeadura. | Tipo A | 37+600 | 37+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1627 | 1 | 1.4A | A10 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Caminho de serviço | Material Solto | Material solto de escavação; necessária limpeza e recuperação do caminho de serviço. | Tipo A | 37+700 | 37+700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1628 | 1 | 1.4A | A10 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | ADME | Revegetação/ Hidrossemeadura | ADME com solo exposto, material solto de escavação necessário conformar e hidrossemeadura | Tipo A | 37+700 | 38+000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1629 | 1 | 1.4A | A10 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Caminho de serviço degradado; necessário recuperar com conformação e hidrossemeadura. | Tipo A | 37+700 | 38+000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1630 | 1 | 1.4A | A01 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos. | Tipo A | 31+033 | 31+840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1631 | 1 | 1.4A | A04 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões | Tipo A | 34+500 | 34+710 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1632 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Fiscalização/Implantação | 4 | Terraplenagem | 4.29 | Talude | Erosões | Formação de voçoroca. | Tipo A | 34+980 | 34+980 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1633 | 1 | 1.4A | A04 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivo. | Tipo A | 35+160 | 5+940, | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1634 | 1 | 1.4A | C08 | E | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões em talude. | Tipo A | 36+040 | 36+700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1635 | 1 | 1.4A | A08 | E | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos nos taludes. | Tipo A | 36+700 | 37+060 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1636 | 1 | 1.4A | A08 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 36+720 | 36+720 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1637 | 1 | 1.4A | A09 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos nos taludes. | Tipo A | 37+180 | 37+490 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1638 | 1 | 1.4A | C10 | E | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.9 | ADME | Erosões | ADME com erosões. | Tipo A | 37+460 | 37+460 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1639 | 1 | 1.4A | A10 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões no talude. | Tipo A | 37+910 | 37+910 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1640 | 1 | 1.4A | A10 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões no talude. | Tipo A | 38+081 | 38+081 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1641 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Execuçao divergente do projeto | Talude fora do padrão de projeto | Tipo A | 34+700 | 35+040 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1642 | 1 | 1.4A | A05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.17 | Aterro | Fissuras/ trincas na plataforma | Fissuras na plataforma | Tipo A | 35+160 | 35+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1643 | 1 | 1.4A | A05 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.17 | Aterro | Fissuras/ trincas na plataforma | Trinca transversal na plataforma | Tipo A | 35+600 | 35+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1644 | 1 | 1.4A | A06 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Colmatação colchão drenante | Conformação entre plataforma e talude | Tipo A | 36+150 | 36+150 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1645 | 1 | 1.4A | C05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Execuçao divergente do projeto | Talude acima da canaleta, fora do padrão de projeto. | Tipo A | 36+260 | 36+320 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1646 | 1 | 1.4A | A07 | LE/LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 2.11 | Acesso | Regularização e recuperação de área | Necessário recomposição da área de acesso a passagem de gado. | Tipo A | 36+400 | 36+400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1647 | 1 | 1.4A | C08 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Talude | Material Solto | Material solto na face do talude | Tipo A | 36+540 | 36+680 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1648 | 1 | 1.4A | C09 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Inclinação | Início da banqueta com inclinação para o talude. | Tipo A | 37+080 | 37+100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1649 | 1 | 1.4A | A09 | LE/LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Aterro | Erosões | Erosões nas entradas e saídas da PG. | Tipo A | 37+360 | 37+360 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1650 | 1 | 1.4A | A09 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Caminho de serviço | Regularização e recuperação de área | Aterro e caminho com solo exposto; necessária limpeza, hidrossemeadura e recuperação do caminho de serviço. | Tipo A | 37+436 | 37+436 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1651 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Pendente a aplicação da proteção vegetal nos taludes (hidrossemeadura) | Tipo A | 34+760 | 35+080 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1652 | 1 | 1.4A | A05 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos | Tipo A | 35+160 | 35+940 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1653 | 1 | 1.4A | A08 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Material sobre a borda da plataforma | Tipo A | 36+700 | 37060 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1654 | 1 | 1.4A | C10 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.32 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Material de brita proximo da drenagem, necessario limpeza. | Tipo A | 37+500 | 37500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1655 | 1 | 1.4A | GERAL | - | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.2 | Plataforma | Plano cotado não aprovado | Plano Cotado não executado. | Tipo B | 31+600 | 38136.544 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 13/06/2026 | -3 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 12/06/2026 | Verificar aprovação da SIT de aprovação do plano cotado
1656 | 1 | 1.4A | GERAL | - | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.28 | RNC | Documental | Constam em aberto os registros em aberto: RNC-01191/26 RNC-01336/26 RNC-02196/26 RNC-02199/26 RNC-10692/25 | Tipo B | 31+037 | 38136.544 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 13/06/2026 | -3 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1657 | 1 |  | GERAL |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.26 | As Built | Documental | As Built pendente de aprovação. | Tipo B | 31+037 | 38136.544 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 13/06/2026 | -3 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1658 | 1 | 1.4A | GERAL | - | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.12 | Ensaios | Documental | Não foram encaminhados os controles para análise documental. | Tipo B | 31+037 | 38136.544 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 13/06/2026 | -3 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1659 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 31+200 | 31+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1660 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 31+527 | 31+355 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1661 | 1 | 1.4A | A01 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 31+628 | 31+380 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1662 | 1 | 1.4A | A01 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | TSS 03 | Dispositivo não executado | TSS não executado. | Tipo A | 31+527 | 31+534 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1663 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 31+805 | 31+805 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1664 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 31+903 | 31+917 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1665 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 03 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 31+917 | 31+992 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1666 | 1 | 1.4A | A02 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 32+080 | 32+080 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1667 | 1 | 1.4A | A02 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 32+760 | 32+760 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1668 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 32+825 | 32+616 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1669 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 32+825 | 32+880 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1670 | 1 | 1.4A | A02 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 03 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 32+880 | 33+075 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1671 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 33+280 | 33+419 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1672 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 33+280 | 33+443 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1673 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | TSS 07 | Dispositivo não executado | TSS não executado. | Tipo A | 33+889 | 33+398 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1674 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | TSS 07 | Dispositivo não executado | TSS não executado. | Tipo A | 33+388 | 33+398 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1675 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 33+392 | 33+392 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1676 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 33+392 | 33+392 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1677 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 33+392 | 33+392 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1678 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 33+392 | 33+392 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1679 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 33+460 | 33+460 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1680 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 33+600 | 33+600 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1681 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DED 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 33+740 | 33+740 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1682 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 06 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 33+839 | 33+452 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1683 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 33+839 | 33+866 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1684 | 1 | 1.4A | A03 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 04 | Dispositivo não executado | VPC não executada. | Tipo A | 34+065 | 33+850 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1685 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | STC 01 | Dispositivo não executado | Sarjeta não executada. | Tipo A | 101+150 | 101+080 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1686 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | STC 02 | Dispositivo não executado | Sarjeta não executada. | Tipo A | 101+080 | 100+980 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1687 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 100+980 | 100+980 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1688 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | STC 01 | Dispositivo não executado | Sarjeta não executada. | Tipo A | 100+887 | 100+740 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1689 | 1 | 1.4A | A03 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | DVS 01 | Dispositivo não executado | Dissipador não executado. | Tipo A | 100+740 | 100+740 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1690 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+065 | 34695 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1691 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 34+795 | 34944 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1692 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+068 | 34955 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1693 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 34+955 | 34687 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1694 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | SZC 02 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 34+690 | 35050 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1695 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 34+690 | 35050 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1696 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 34+865 | 34955 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1697 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 34+955 | 34955 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1698 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 34+955 | 34955 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1699 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. Verificar com contratos sobre as atividades pendentes no corte 05. | Tipo A | 35+030 | 34955 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1700 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+030 | 35065 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1701 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+065 | 35065 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1702 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+065 | 35065 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1703 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | SCZ 04 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+100 | 35180 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1704 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+084 | 35169 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1705 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+082 | 35111 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1706 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 02 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+169 | 35315 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1707 | 1 | 1.4A | A05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+180 | 35315 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1708 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+333 | 35321 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1709 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+333 | 35569 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1710 | 1 | 1.4A | A05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+400 | 35540 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1711 | 1 | 1.4A | A05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DVS 02 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+540 | 35540 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1712 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+645 | 35563 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1713 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 03 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+645 | 35791 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1714 | 1 | 1.4A | A05 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Dispositivo não executado | Não executado. | Tipo A | 35+934 | 35803 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1715 | 1 | 1.4A | A01 | LD | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem Superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 31+050 | 31840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1716 | 1 | 1.4A | A01 | LE | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem Superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 31+050 | 31840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1717 | 1 | 1.4A | A02 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem Superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 31+870 | 33180 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1718 | 1 | 1.4A | A04 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem Superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 34+500 | 34710 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1719 | 1 | 1.4A | C08 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 36+150 | 36440 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1720 | 1 | 1.4A | C08 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 36+440 | 36700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1721 | 1 | 1.4A | C05 | E/D | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 5.5 | DSH | Dispositivo não executado | Drenos Sub-horizontais executados sem BSD | Tipo A | 34+680 | 35+180 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1722 | 1 | 1.4A | C05 | LE | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Drenagem superficial | Execuçao divergente do projeto | Verificado ponto baixo no dispositivo de drenagem, necessário evidência de cota de acordo com projeto do dispositivo executado. | Tipo A | 35+040 | 35+040 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1723 | 1 | 1.4A | A05 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Execuçao divergente do projeto | Valeta executada em cima de material depositado gerando uma condição em que a água seguira pelo canal natural e não pelo dispositivo implantado. | Tipo A | 35+220 | 35+220 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1724 | 1 | 1.4A | A05 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Execuçao divergente do projeto | Valetas e bacia de capitação sendo executadas no material depositado (ADME). | Tipo A | 35+310 | 35+310 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1725 | 1 | 1.4A | A05 | D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DDA 01 | Dispositivo não executado | Pendente execução do deságue da DDA conforme projeto. | Tipo A | 35+455 | 35+455 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1726 | 1 | 1.4A | A05 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DDA 01 | Dispositivo não executado | Pendente execução do deságue da DDA conforme projeto. | Tipo A | 35+480 | 35+480 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1727 | 1 | 1.4A | A05 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Execuçao divergente do projeto | Drenagem sendo executada em material depositado (ADME). | Tipo A | 35+580 | 35+580 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1728 | 1 | 1.4A | C06 | E/D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | CZB 01 | Dispositivo não executado | Pendente a execução de drenagem do corte conforme projeto. | Tipo A | 36+060 | 36+060 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1729 | 1 | 1.4A | A06 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZC | Assoreamento | Sarjeta assoreada, pendente limpeza. | Tipo A | 36+180 | 36+180 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1730 | 1 | 1.4A | C08 | E/D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZC | Assoreamento | Sarjetas assoreadas, pendente limpeza. | Tipo A | 36+500 | 36+500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1731 | 1 | 1.4A | A09 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Sarjeta | Execuçao divergente do projeto | Dissipador da sarjeta foi executado sobre material depositado e não terrendo natural, desaguando numa declividade alta e apresentando erosões a jusante do dispositivo. | Tipo A | 37+200 | 37+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1732 | 1 | 1.4A | A09 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA | Execuçao divergente do projeto | Descida executada antes do final da sarjeta, em desconformidade com o projeto. | Tipo A | 37+360 | 37+360 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1733 | 1 | 1.4A | A09 | E/D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Conexão | Execuçao divergente do projeto | Conexão da descida com a valeta não conforme. | Tipo A | 37+720 | 37+720 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1734 | 1 | 1.4A | A01 | D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Limpeza dos dispositivos de drenagem da plataforma | Tipo A | 31+200 | 31+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1735 | 1 | 1.4A | A01 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Limpeza dos dispositivos de drenagem da plataforma | Tipo A | 31+680 | 31+680 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1736 | 1 | 1.4A | C02 | E | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Execuçao divergente do projeto | Necessária verificação de um aparente ponto baixo no dispositivo de drenagem, é necessário encaminhar evidênvias da cota conforme executado. | Tipo A | 32+120 | 32+120 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1737 | 1 | 1.4A | A02 | D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Limpeza da valeta de proteção em concreto (VPC) | Tipo A | 32+380 | 32+380 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1738 | 1 | 1.4A | A02 | D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Limpeza da valeta de proteção em concreto (VPC) | Tipo A | 32+420 | 32+420 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1739 | 1 | 1.4A | A02 | E/D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Limpeza da valeta de proteção em concreto (VPC) e pendente execução da conexão da descida na VPC. | Tipo A | 32+540 | 32+540 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1740 | 1 | 1.4A | A02 | E/D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Limpeza dos dispositivos de drenagem da plataforma | Tipo A | 32+950 | 32+980 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1741 | 1 | 1.4A | A02 | E/D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DRA | Dispositivo não executado | Pendente a execução do deságue das descidas conforme projeto | Tipo A | 32+980 | 33+760 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1742 | 1 | 1.4A | A03 | E/D | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DDA 01 | Dispositivo não executado | Pendente a execução do deságue das descidas conforme projeto em toda a extensão desse aterro. | Tipo A | 33+760 | 33+760 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1743 | 1 | 1.4A | A01 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída ao longo do aterro; necessária limpeza e desobstrução dos dispositivos. | Tipo A | 31+000 | 31+840 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1744 | 1 | 1.4A | C07 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Revegetação/ Hidrossemeadura | Descida de água com solo exposto; necessária proteção superficial e hidrossemeadura. | Tipo A | 36+200 | 36+200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1745 | 1 | 1.4A | C08 | LD/LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | VPC | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída | Tipo A | 36+750 | 36+750 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1746 | 1 | 1.4A | A10 | LD e LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Canaletas não concluídas | Tipo A | 38+044 | 38+044 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1747 | 1 |  | A11 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC 01 | Acúmulo de água | Foi identificada a presença de água na escavação, situação que demanda a adoção de medidas de esgotamento para viabilizar a continuação do dispositivo de drenagem. | Tipo A | 37+800 | 37800 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1748 | 1 | 1.4A | A10 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | DRA | Patologias no Concreto | Segregação de concreto na entrada da descida d'água | Tipo A | 38+040 | 38040 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1749 | 1 | 1.4A | A09 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 37+280 | 37280 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1750 | 1 | 1.4A | A08 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Obstrução de drenagem | Tipo A | 36+980 | 36980 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1751 | 1 | 1.4A | A07 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | DRA | Obstrução do dispositivo | Descida d'água obstruída | Tipo A | 36+380 | 36380 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1752 | 1 | 1.4A | A06 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Obstrução do dispositivo | Obstrução de drenagem | Tipo A | 36+140 | 36140 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1753 | 1 | 1.4A | A06 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.9 | VPC | Tratamento de junta | Ausencia de preenchimento das juntas de dilatação. | Tipo A | 36+100 | 36100 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1754 | 1 | 1.4A | A05 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.9 | DRA | Patologias no Concreto | Presença de fissuras no rejunte da descida d'água | Tipo A | 35+890 | 35890 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1755 | 1 | 1.4A | A01 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 31+300 | 31300 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1756 | 1 | 1.4A | A01 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 31+340 | 31340 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1757 | 1 | 1.4A | A02 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Obstrução do dispositivo | Obstrução de drenagem | Tipo A | 32+780 | 32780 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1758 | 1 | 1.4A | A01 |  | EMPA | CLP-020 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Obstrução de drenagem no pé do aterro | Tipo A | 31+620 | 31620 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1759 | 1 | 1.4A | C02 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Dispositivo não executado | Pendente conclusão do dispositivo | Tipo A | 32+240 | 32240 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1760 | 1 | 1.4A | C02 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Dispositivo não executado | Pendente conclusão do dispositivo | Tipo A | 32+200 | 32200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1761 | 1 | 1.4A | A03 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Obstrução do dispositivo | Obstrução de drenagem | Tipo A | 33+830 | 33830 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1762 | 1 | 1.4A | A02 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Obstrução de drenagem | Tipo A | 32+900 | 32900 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1763 | 1 | 1.4A | A03 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Patologias no Concreto | Presença de fissuras no dispositivo | Tipo A | 33+460 | 33460 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1764 | 1 | 1.4A | A10 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Patologias no Concreto | Presença de fissuras no dispositivo | Tipo A | 38+099 | 38099 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1765 | 1 | 1.4A | A10 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 38+099 | 38099 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1766 | 1 | 1.4A | A10 | LE/LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Aterro | Patologias no Concreto | Desagregação de concreto na borda do dispositivo de drenagem entre canaleta e plataforma. | Tipo A | 37+660 | 38+000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1767 | 1 | 1.4A | A08 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Drenagem danificadas | Drenagem danificada | Tipo A | 36+800 | 36800 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1768 | 1 | 1.4A | C09 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | VPC | Execuçao divergente do projeto | Dispositivo de drenagem bem abaixo do bordo da plataforma. | Tipo A | 37+020 | 37200 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1769 | 1 | 1.4A | C10 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Drenagem danificadas | Drenagem danificada | Tipo A | 37+500 | 37500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1770 | 1 | 1.4A | C10 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | VPC | Patologias no Concreto | Fissuras no dispositivo de drenagem. | Tipo A | 37+500 | 37500 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1771 | 1 | 1.4A | A10 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.9 | DRA | Drenagem danificadas | Concreto da drenagem da plataforma danificado. | Tipo A | 37+740 | 37740 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1772 | 1 | 1.4A | A10 | LE | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.9 | DRA | Acabamento do concreto | Paredes de descida d'água com irregularidades. | Tipo A | 37+740 | 37740 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1773 | 1 | 1.4A | A10 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Obstrução do dispositivo | Obstrução do dispositivo de drenagem. | Tipo A | 38+050 | 38000 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1774 | 1 | 1.4A | A48 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.16 | RNC | Documental | Consta em aberto o seguinte registro: RNC-06851/25 | Tipo B | 31+037 | 38136.544 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 13/06/2026 | -3 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1775 | 1 | 1.4A | A48 |  | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.14 | As Built | Documental | As Built pendente de aprovação. | Tipo B | 31+037 | 38136.544 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 13/06/2026 | -3 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline |  | 19/06/2026 | Ata de reunião de RM p/ BK
1776 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Execuçao divergente do projeto | Verifica-se que o pé do talude apresenta divergência em relação à geometria prevista em projeto, sendo necessária a execução de ajustes para adequação às condições projetadas. | Tipo A | 34+860 | 34860 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1777 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Foi observada a presença de material solto adjacente aos dispositivos de drenagem, localizado no pé do talude, proveniente das atividades de limpeza dos dispositivos. Recomenda-se a remoção e destinação adequada desse material. | Tipo A | 34+700 | 35160 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1778 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.4 | Plataforma | Material Solto | Material depositado entre o talude e a sarjeta, de forma a assorear os dispositivos com as chuvas | Tipo A | 34+680 | 35180 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1779 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Caminho de serviço | Regularização e recuperação de área | Caminhos de serviço não recuperado; necessário recuperar com conformação, estabilização e hidrossemeadura; no LD, realizar retirada de resíduos. | Tipo A | 34+700 | 34+700 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1782 | 1 | 1.4A | A04 | - | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | (PG) Passagem de gado | Dispositivo não executado | Falta terraplenagem e drenagem PG de 2,5x2,5 no km 36+400. | Tipo A | 36+400 | 36+400 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1783 | 1 | 1.4A | A01 | - | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.24 | (PG) Passagem de gado | Dispositivo não executado | Falta terraplenagem e drenagem PGV de 3,0x3,0 no km 31+530. | Tipo A | 31+330 | 31+330 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1784 | 1 | 1.4A | A03 | - | EMPA | CLP-020 | Implantação/Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.24 | PIV | Dispositivo não executado | Falta terraplenagem do acesso PIV de 5,0x4,55 no km 33+392; | Tipo A | 33+392 | 33+392 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1785 | 1 | 1.4A | A02 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Enrrocamento | Dispositivo não executado | Pendente ernrocamento com pedra argamassada no talude do aterro, conforme projeto e reforçado em SIT_2024_2456. | Tipo A | 32+620 | 32+620 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 17/08/2026 | 28/08/2026 | Prazo Premissa VALE
1786 | 1 | 1.4A | C05 | LD | EMPA | CLP-020 | Protocolo | 5 | Drenagem Profunda | 5.5 | BSD | Dispositivo não executado | Drenos Sub-horizontais executados sem BSD | Tipo A | 34+680 | 35+180 | Aberta |  | Aline Batista | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 5 |  |  |  | Aberta -30 dias | EMPA | Aline | 31/08/2026 | 10/09/2026 | Prazo Premissa VALE
1791 | 1 | 1.1 | C06 | LE/LD | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | SZA | Drenagem danificadas | Sarjeta danificada nos lados direito e esquerdo da Alça Sul. | Tipo A | 0+100 | 0+300 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1792 | 1 | 1.1 | C07 | LE/LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | SZA | Acúmulo de água | Água parada acumulada no dispositivo de drenagem. | Tipo A | 0+600 | 0+600 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1793 | 1 | 1.1 | C09 | LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.1 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Pendente conclusão do dispositivo de drenagem | Tipo A | 1+820 | 1+820 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1794 | 1 | 1.1 | A08 | LD | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.2 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Acesso aberto necessitando de recuperação e canaletas obstruídas. | Tipo A | 1+500 | 1+500 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1795 | 1 | 1.1 | A06 | LE Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem superficial | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado, processo erosivo | Tipo A | 0+330 | 0+330 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1796 | 1 | 1.1 | A08 | LD Alça Sul | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem superficial | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 1+270 | 1+270 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1797 | 1 | 1.1 | A07 | LE Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem superficial | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 1+020 | 1+020 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1798 | 1 | 1.2 | A08 | LE Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material, lado esquerdo | Tipo A | 1+260 | 1+260 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1799 | 1 | 1.1 | C09 | LE/LD Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 1+540 | 1+680 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1800 | 1 | 1.1 | C09 | LE Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | SZA | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 1+740 | 1+740 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1801 | 1 | 1.1 | C09 | LE Alça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | Caixa de passagem | Drenagem danificadas | Dispositivo danificado | Tipo A | 1+720 | 1+720 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1802 | 1 | 1.1 | GERAL | LD/LE Aça Norte | VALE | CLP-015 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | SZA | Obstrução do dispositivo | Drenagem obstruída por acúmulo de material | Tipo A | 0+000 | 2+000 | Aberta |  | Aline Batista | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 9 |  |  |  | Aberta -30 dias | GSA | Aline | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Prazo Premissa VALE
1803 | 1 | 1.3 | C43 | - | EMPA | CLP-017 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.7 | VBC | Drenagem danificadas | Drenagem de banqueta danificada e formação de erosão. | Tipo A | 25+830 | 25+830 | Aberta |  | Aline Batista | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 19 |  |  |  | Aberta -30 dias | CT-REMANESCENTE | Aline | 17/07/2026 | 29/07/2026 | Prazo Premissa VALE
1804 | 2 | 1.5 | A01 | LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Aterramento | Cerca soterrada do lado esquerdo. | Tipo C | 46+300 | 46+300 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 17 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
1805 | 2 | 1.5 | A04 | LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões no talude. | Tipo A | 49+085 | 49+085 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1806 | 2 | 1.5 | C06 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DDC 01 | Execuçao divergente do projeto | Descida d'água executada em desconformidade com projeto, foram executadas valetas em degraus no talude. | Tipo A | 50+410 | 50+410 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1807 | 2 | 1.5 | C06 | LE | ATERPA | CLP-011 | Protocolo | 6 | Drenagem Superficial | 6.3 | DDC 01 | Execuçao divergente do projeto | Descida d'água executada em desconformidade com projeto, foram executadas valetas em degraus no talude. | Tipo A | 50+450 | 50+450 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1808 | 2 | 1.5 | A20 | LE | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | VPC | Dispositivo descalçado | Canaleta de proteção da saia do aterro solapada. | Tipo A | 44+606 | 44+606 | Aberta |  | Aline Batista | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias | GSA
1809 | 2 | 1.4B | A13 | LE | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Implantação de cancela, mata-burro ou cercamento. | Tipo A | 40+280 | 40+280 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
1810 | 2 | 1.4B | A14 | - | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento pendente | Cerca guia até a PG. | Tipo A | 40+805 | 40+805 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
1811 | 2 | 1.4B | A16 | LE | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada. | Tipo A | 41+408 | 41+408 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
1812 | 2 | 1.4B | C19 | LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões, hidrossemeadura não germinada e bueiro assoreado. | Tipo A | 45+080 | 45+080 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
1813 | 2 | 1.4B | C18 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos nos taludes. | Tipo A | 44+760 | 44+990, | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
1814 | 2 | 1.4B | A01 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosões lado direito. | Tipo A | 46+570 | 46+570 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
1815 | 2 | 1.4B |  |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Deslizamento de talude. | Tipo A | 40+110 | 40+110 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1816 | 2 | 1.4B | A11 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.8 | Cerca | Cercamento pendente | Falta cerramento até as alas da PIV. | Tipo A | 39+220 | 39+220 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias | GSA
1817 | 2 | 1.4B | A17 | LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.4 | Cerca | Cercamento danificado | Cerca danificada | Tipo A | 39+220 | 39+220 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1818 | 2 | 1.4B | A13 | LE | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Cercamento danificado | Protocolo-120825 ¦ O superficiário do CTD 058B (km 40 + 275 ao km 41 + 954) manifesta reclamação em relação à danos no cercamento de vedação da faixa de domínio da ferrovia à altura do km 41+200 (lado direito). Segundo ele, a cerca fica à jusante do Bueiro e o volume de água danificou e carregou parte da cerca no local, e com isso o gado estaria passando para dentro da ferrovia. O superficiário solicita que seja feita os reparos necessários no cercamento para evitar que o gado adentre à faixa de domínio. | Tipo A | 39+220 | 39+220 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1819 | 2 | 1.4B | Acesso | LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Dispositivo não executado | Falta implantação de cancela e mata-burro. | Tipo A | 39+220 | 39+220 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1820 | 2 | 1.4B | Acesso |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 1 | Obras Complementares | 1.3 | Cerca | Dispositivo não executado | Falta implantação de cancela e mata-burro. | Tipo A | 42+970 | 42+970 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1821 | 2 | 1.4B | A11 | LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado/afogado e carreamento de material para fora da faixa. | Tipo A | 39+440 | 39+440 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1822 | 2 | 1.4B | A11 | LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 39+149 | 39+149 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1823 | 2 | 1.4B | A14 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 40+598 | 40+598 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1824 | 2 | 1.4B | A14 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Bueiro obstruído. | Tipo A | 40+838 | 40+838 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1825 | 2 | 1.4B | A14 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | OAC | Obstrução do dispositivo | Bueiro assoreado. | Tipo A | 41+134 | 41+134 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1826 | 2 | 1.4B | A17 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Processo erosivo. | Tipo A | 42+020 | 42+030 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1827 | 2 | 1.4B | A20 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos nos taludes. | Tipo A | 44+520 | 44+780 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1828 | 2 | 1.4B | A13 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 40+137 | 40+137 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1829 | 2 | 1.4B | A13 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Erosões | Erosões no caminho de acesso a comunidade e PG. | Tipo A | 40+137 | 41+134 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1830 | 2 | 1.4B | C11 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.22 | Talude | Inclinação | Verticalização do pé de aterro no encontro com a drenagem de superficie. | Tipo A | 38+170 | 38+720 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1831 | 2 | 1.4B | A22 | LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosão talude no da banqueta. | Tipo A | 45+800 | 45+800 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1832 | 2 | 1.4B | C15 | LE/LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem de crista do corte obstruída. | Tipo A | 41+760 | 41+760 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1833 | 2 | 1.4B | C12 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Assoreamento | Dispositivos de drenagem de crista e de plataforma assoreados | Tipo A | 39+680 | 40+110 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1834 | 2 | 1.4B | A11 |  | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Sarjeta | Assoreamento | Sarjetas assoreadas. | Tipo A | 38+720 | 39+680 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1835 | 2 | 1.4B | C15 | LD | ATERPA | CLP-007 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem de crista do corte obstruída e erosões no acesso. | Tipo A | 41+500 | 41+500 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1836 | 1 | 1B | OAE Rio dos Bois | LD | EMPA | CLP-003 | Fiscalização | 8 | Obras de Arte Especiais | 8.52 | Cerca | Cercamento pendente | Ponte sobre o Rio dos Bois sem cercamento no lado direito da faixa. | Tipo A | 30+970 | 30+970 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1837 | 2 | 1.5 | OAE Ribeirão do Meio | LE | ATERPA | CLP-005 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosão e carreamento de material. | Tipo A | 46+200 | 46+200 | Aberta |  | Jeam Moreira | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 111 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1838 | 1 | 1.1 | C20 | LE | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Deslizamento de talude | Tipo A | 8+100 | 8+100 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1839 | 1 | 1.1 | C23 |  | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Colchão drenante | Execuçao divergente do projeto | Colchão drenante executado com rachão fora de especificação. | Tipo A | 9+650 | 9+740 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1840 | 1 | 1.1 | C25 |  | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Colchão drenante | Execuçao divergente do projeto | Colchão drenante executado com rachão fora de especificação. | Tipo A | 9+940 | 10+200 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1841 | 1 | 1.1 | C27 |  | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.23 | Colchão drenante | Execuçao divergente do projeto | Colchão drenante executado com rachão fora de especificação. | Tipo A | 10+750 | 10+750 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1842 | 1 | 1.1 | C30 | LE | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.20 | Talude | Erosões | Erosão devido à falta de drenagem e descida d'agua ligando na drenagem do Corte. | Tipo A | 11+980 | 11+980 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1843 | 1 | 1.1 | GERAL |  | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.24 | Acesso | Execuçao divergente do projeto | Acesso prejudicado, CTDs 24 ao 24C. | Tipo A | 17+000 | 22+000 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1844 | 1 | 1.1 | C27 | LD | EMPA | CLP-009 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.8 | Sarjeta | Drenagem danificadas | Sarjeta danificada. | Tipo A | 10+360 | 10+360 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 99 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1845 | 3 | 1.7 | A02 |  | APIA | CLP-010 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Bueiro assoreado. | Tipo A | 72+600 | 72+600 | Aberta |  | Jeam Moreira | 26/02/2026 | 05/03/2026 | 97 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1846 | 3 | 1.7 | C02 | LE | APIA | CLP-010 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Erosões e canaleta de drenagem destruída. | Tipo A | 72+760 | 73+760 | Aberta |  | Jeam Moreira | 26/02/2026 | 05/03/2026 | 97 |  |  |  | Aberta 90-120 dias
1847 | 2 | 1.5 | A04 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG) Passagem de gado | Dispositivo não executado | Protocolo-112296 ¦ Estiveram presentes na propriedade Fazenda Mata Alta do CTD 069A, à altura do (km 48+406,58 ao km 49+59.57) a profissional de Relações com Comunidades (RC) e Meio Ambiente, bem como o superficiário representado pela sua Advogada, o qual manifesta reclamação sobre a ausência da passagem de gado (PG) e passagem de pequenos veículos (PV) de uso comunitário, definida em ATA de audiência realizada em 05/02/2024 com cerca de direcionamento para a propriedade em questão, pois até o momento não foi identificada pelo superficiário. | Tipo A | 48+406 | 49+059 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1848 | 2 | 1.5 | A04 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Bueiro assoreado. | Tipo A | 48+477 | 48+477 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1849 | 2 | 1.5 | A04 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | PG obstruída, falta a implantação de TSS sobre a valeta. | Tipo A | 48+600 | 48+600 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1850 | 2 | 1.5 | A04 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Bueiro assoreado. | Tipo A | 48+929 | 48+929 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1851 | 2 | 1.5 | A04 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | PG assoreada. | Tipo A | 49+085 | 49+085 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1852 | 2 | 1.5 | A07 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Drenagem de plataforma obstruída, bueiro assoreado e carreamento de material para fora da faixa. | Tipo A | 50+762 | 50+762 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1853 | 2 | 1.5 | A12 | LE | ATERPA | CLP-011 | Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Protocolo-118165 ¦ Conforme evidências em anexo, o superficiário do CTD 070 à altura do (km 49 + 59,57 ao km 50 + 774) manifesta reclamação sobre o carreamento de material para dentro da sua propriedade. Informa que após a chuva o material começou adentrar a sua fazenda e consequentemente para a represa. Solicita que seja implantado medidas de contenção no local supracitado, bem como a retirada do material. | Tipo A | 49+059 | 50+774 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1854 | 2 | 1.5 | A12 | LE | ATERPA | CLP-011 | Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.25 | PN | Dispositivo não executado | Protocolo-118836 ¦ Manifestante relata insatisfação em relação às obras da ferrovia na altura do km 50. Informa que, durante a última chuva no dia 02/11, houve grande acúmulo de material que desceu para dentro da represa. Ressalta que existem três represas na região —uma no km 49, outra no km 50 e uma próxima ao km 51. Relata ainda que, no trecho do km 51, o projeto prevê a construção de uma passagem de nível para permitir o acesso ao outro lado da propriedade, porém até o momento a obra não foi executada, deixando-o sem acesso. | Tipo A | 49+000 | 51+000 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1855 | 2 | 1.5 | A02 | LD | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Processo erosivo. | Tipo A | 47+020 | 47+020 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1856 | 2 | 1.5 | A07 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Drenagem de plataforma obstruída, bueiro assoreado e carreamento de material para fora da faixa. | Tipo A | 50+762 | 50+762 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1857 | 2 | 1.5 | C02 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Dispositivos de drenagem obstruídos. | Tipo A | 47+000 | 48+160 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1858 | 2 | 1.5 | C02 |  | ATERPA | CLP-011 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Canaleta | Obstrução do dispositivo | Dispositivos de drenagem obstruídos. | Tipo A | 49+160 | 49+480 | Aberta |  | Jeam Moreira | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 40 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1859 | 2 | 1.6 | A10 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG) Passagem de gado | Obstrução do dispositivo | Erosões, PG obstruída e falta de cerca até PG. | Tipo A | 69+471 | 69+471 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1860 | 2 | 1.6 | A10 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | (PG) Passagem de gado | Obstrução do dispositivo | Erosões, PG obstruída e falta de cerca até PG. | Tipo A | 69+560 | 69+560 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1861 | 2 | 1.6 | A10 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Assoreamento | Bueiro assoreado. | Tipo C | 69+652 | 69+652 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 30/05/2026 | 11 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1862 | 2 | 1.6 | C12 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 2 | Bueiros | 2.11 | Bueiro | Obstrução do dispositivo | Montante de bueiro obstruída. | Tipo A | 70+120 | 70+120 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1863 | 2 | 1.6 | A03 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Formação de pequenos processos erosivos. | Tipo A | 56+140 | 56+230 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1864 | 2 | 1.6 | A10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Formação de pequenos processos erosivos. | Tipo A | 69+295 | 69+295 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1865 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Faixa de domínio | Assoreamento | Protocolo-106775 ¦ O superficiário do CTD 097 (km 69 + 30,78 ao km 69 + 526,7) manifesta reclamação em relação ao carreamento material sedimentar proveniente da faixa à altura do km 69+100 para dentro de sua propriedade e carreando pelo talvegue de um córrego e assoreando totalmente a represa que fica a cerca de 150 metros da faixa de domínio à altura do km 69+300. | Tipo A | 69+100 | 69+300 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1866 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Manifestação | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Faixa de domínio | Cercamento danificado | Protocolo-123293 ¦ O superficiário do CTD 073 (km 54+570 ao km 56+770) Manifesta reclamação de danos causados à cerca de vedação da faixa de domínio causado pela deposição de material (solo) dos aterros sobre o cercamento da faixa de domínio. | Tipo A | 54+770 | 56+770 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1867 | 2 | 1.6 | A01 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões no talude e imediações. | Tipo A | 55+530 | 55+530 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1868 | 2 | 1.6 | A01 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões no talude e imediações. | Tipo A | 55+530 | 55+770 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1869 | 2 | 1.6 | C02 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões no talude e imediações. | Tipo A | 55+740 | 55+740 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1870 | 2 | 1.6 | C04 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões e solapamento descida d'água. | Tipo A | 56+460 | 56+460 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1871 | 2 | 1.6 | C04 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamentos de talude. | Tipo A | 56+700 | 56+700 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1872 | 2 | 1.6 | C04 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Reincidências de deslizamentos de talude. | Tipo A | 56+740 | 56+740 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1873 | 2 | 1.6 | C04 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Reincidências de deslizamentos de talude. | Tipo A | 56+800 | 56+800 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1874 | 2 | 1.6 | C04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamentos de talude. | Tipo A | 56+860 | 56+860 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1875 | 2 | 1.6 | C04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamentos de talude. | Tipo A | 56+880 | 56+880 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1876 | 2 | 1.6 | C04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamentos de talude. | Tipo A | 56+900 | 56+900 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1877 | 2 | 1.6 | C04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamentos de talude. | Tipo A | 56+915 | 56+915 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1878 | 2 | 1.6 | C04 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Deslizamentos de talude. | Tipo A | 56+960 | 56+960 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1879 | 2 | 1.6 | A06 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Erosões nos taludes e sarjetas assoreadas. | Tipo A | 59+660 | 62+600 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1880 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Acesso | Erosões | Estrada de acesso: Formação de processos erosivos, dispositivos de drenagem obstruídos, lixiviação do concreto da canaleta e bacia de captação assoreada. | Tipo A | 67+240 | 67+240 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1881 | 2 | 1.6 | C10 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Pontos de erosão e deslizamentos nos taludes ao longo do corte. | Tipo A | 67+260 | 69+280 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1882 | 2 | 1.6 | A10 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos. | Tipo A | 69+720 | 69+720 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1883 | 2 | 1.6 | C12 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos. | Tipo A | 69+740 | 79+560 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1884 | 2 | 1.6 | C12 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Dispositivos de drenagem obstruídos e formação de erosões. | Tipo A | 70+080 | 70+080 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1885 | 2 | 1.6 | A12 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos nos taludes e carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 70+560 | 71+140 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1886 | 2 | 1.6 | A12 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Talude | Erosões | Formação de processos erosivos e carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 70+560 | 71+140 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1887 | 2 | 1.6 | A12 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 71+100 | 71+100 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1888 | 2 | 1.6 | A12 | LD | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 71+115 | 71+115 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1889 | 2 | 1.6 | A12 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 70+770 | 70+770 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1890 | 2 | 1.6 | A13 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.25 | Faixa de domínio | Assoreamento | Carreamento de material para fora da faixa de domínio. | Tipo A | 71+520 | 71+520 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1891 | 2 | 1.6 | C04 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 4 | Terraplenagem | 4.11 | Talude | Erosões | Desplacamento no talude e falta de execução de dispositivo de drenagem de plataforma. | Tipo A | 56+280 | 56+280 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1892 | 2 | 1.6 | C10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Descida d'água | Dispositivo não executado | Falta descida d'água e dissipador de energia ao final da canaleta. | Tipo A | 69+280 | 69+280 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1893 | 2 | 1.6 | A10 | LE | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.5 | Descida d'água | Dispositivo descalçado | Erosões e solapamento de descida d'água. | Tipo A | 71+130 | 71+130 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1894 | 2 | 1.6 | C04 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Descida d'água | Dispositivo descalçado | Erosões e solapamento descida d'água. | Tipo A | 56+460 | 56+460 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1895 | 2 | 1.6 | A06 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Talude | Erosões | Erosões nos taludes e sarjetas assoreadas. | Tipo A | 59+660 | 62+600 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1896 | 2 | 1.6 | C07 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Dispositivos de drenagem obstruídos. | Tipo A | 62+600 | 63+440 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1897 | 2 | 1.6 | A07 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Dispositivo não executado | Falta drenagem de pé de aterro. | Tipo A | 63+420 | 63+700 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1898 | 2 | 1.6 | C08 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem de plataforma obstruída. | Tipo A | 63+700 | 64+520 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1899 | 2 | 1.6 | C12 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Drenagem de plataforma obstruída. | Tipo A | 69+740 | 70+560 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1900 | 2 | 1.6 | A11 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Dispositivos de drenagem obstruídos. | Tipo A | 70+040 | 70+060 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1901 | 2 | 1.6 | C12 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Dispositivos de drenagem obstruídos e formação de erosões. | Tipo A | 70+080 | 70+080 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1902 | 2 | 1.6 | A12 |  | ATERPA | CLP-012 | Fiscalização | 6 | Drenagem Superficial | 6.10 | Drenagem superficial | Obstrução do dispositivo | Dispositivos de drenagem obstruídos e formação de erosões. | Tipo A | 70+080 | 70+080 | Aberta |  | Jeam Moreira | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 34 |  |  |  | Aberta 30-60 dias
1903 | 1 | 1.2 | [19 empty] | #VALUE! |  |  |  | Aberta +120 dias
1904 | [21 empty] | #VALUE! |  |  |  | Aberta +120 dias
1905 | [21 empty] | #VALUE! |  |  |  | Aberta +120 dias
1906 | [21 empty] | #VALUE! |  |  |  | Aberta +120 dias